Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск за 2019 год
	№
	Наименование МП
	Ответственный исполнитель
	Оценка полноты финансирования (Q1)
	Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)
	Результат оценки эффективности МП
	Примечание

	1
	МП «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск  в 2014-2024 годах»
	Финансовое управление администрации ГО Красноуфимск
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	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы


	

	2
	МП  «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах»


	Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск
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	Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	3
	МП «Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск» на  2014-2024 г.г.


	Администрация ГО
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	Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	4
	МП  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск  на 2014-2024 годы» 
	МКУ «Служба единого заказчика»
	
[image: image7.wmf]02

,

1

4

,

350746

21

,

358571

1

=

=

O



	
[image: image8.wmf]0

,

1

31

31

2

=

=

О



	Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	5
	МП «Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск» на 2016-2024 годы
	Администрация ГО
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	Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	6
	МП «Формирование современной городской среды на территории городского  округа Красноуфимск на 2018-2024 годы»
	Администрация ГО
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	7
	МП «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах»


	ОМС  «Управление культуры МО городской округ Красноуфимск»
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	8
	МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2024  г.г.»


	ОМС  Комитет по физической культуре и спорту МО городской округ Красноуфимск
	
[image: image15.wmf]0

,

1

7

,

58463

7

,

58463

1

=

=

O



	
[image: image16.wmf]26

,

2

13

39

,

29

2

=

=

О



	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	9
	МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» на  2016-2022 годы


	Администрация ГО
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен  пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	10
	МП  «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск  в 2014-2024 годах» 


	Администрация ГО
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	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.


	Увеличенное финансирование  муниципальной программы объясняется тем, что запланированные  на 2019 год денежные средства на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий  не выплачены, т. к. семьи, с учетом срока действия свидетельства (7 месяцев) не реализовали право в 2019 году.

А также с тем, что денежные средства на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства  в 2019 году не выделялись, т.к. поддержка муниципальных фондов по развитию предпринимательства осуществлялась непосредственно Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

	11
	 МП «Управление муниципальной  собственностью  городского округа

 Красноуфимск  в 2014-2024 годах» 


	ОМС «Управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск»
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	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
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