Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск за 2020 год
	№
	Наименование МП
	Ответственный исполнитель
	Оценка полноты финансирования (Q1)
	Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)
	Результат оценки эффективности МП
	Примечание

	
	Оценка - 5
	
	
	
	
	

	1
	МП  «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах»


	Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск
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	Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	2
	МП «Формирование современной городской среды на территории городского  округа Красноуфимск на 2018-2024 годы»
	Администрация ГО
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	Оценка - 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	3
	МП «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск  в 2014-2024 годах»
	Финансовое управление администрации ГО Красноуфимск
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.


	

	4
	МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» на  2016-2022 годы


	Администрация ГО
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен  пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.


	

	5
	 МП «Управление муниципальной  собственностью  городского округа

 Красноуфимск  в 2014-2024 годах» 


	ОМС «Управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск»
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	6
	МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2024  г.г.»


	ОМС  Комитет по физической культуре и спорту МО городской округ Красноуфимск
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	7
	МП «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах»


	ОМС  «Управление культуры МО городской округ Красноуфимск»
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	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	
	Оценка - 3
	
	
	
	
	

	8
	МП  «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск  в 2014-2024 годах» 


	Администрация ГО
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	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.


	Увеличенное финансирование  муниципальной программы объясняется тем, что запланированные  на 2020 год денежные средства не освоены в полном объеме по следующим причинам: 

ПОДПРОГРАММА 2. «Содействие реализации муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением»:

- мероприятие 2.2. «Исполнение гарантий муниципального образования городской округ Красноуфимск» исполнено на 67,4%  в связи с неисполнением доходной части бюджета и отсутствием финансирования; 

- мероприятие 2.3. «Содействие развитию и выполнению прочих обязательств администрации ГО Красноуфимск» на  91,9% -  оплата произведена за фактически  оказанные услуги; 

- мероприятие 2.4. «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО ГО Красноуфимск» на 89,5% - экономия в связи с досрочным погашением кредита; 

- мероприятие 2.9. «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» на 71,0% -средства освоены в полном объеме, по фактически поступившим из областного бюджета. 

ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение жильем  отдельных категорий граждан на территории городского округа Красноуфимск на 2016-2024 годы»: 

- мероприятие 3.2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 38,4%- в связи с неисполнением доходной части бюджета и отсутствием финансирования. 

ПОДПРОГРАММА 5. «Осуществление градостроительной деятельности в городском округе Красноуфимск в 2016-2024 годах":

- мероприятие 5.5. «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования и перевод их в электронный вид» на 0% - экономия, мероприятия выполнены МКУ «Служба единого заказчика».



	9
	МП «Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск» на  2014-2024 г.г.


	Администрация ГО
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	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.


	Ряд показателей не достигнут ввиду действующих ограничительных мер в рамках распространения и профилактики  новой коронавирусной инфекции. Из 122 запланированных массовых  мероприятий в режиме онлайн прошли 49, длительное время клубы по месту жительства, различные секции и кружки не функционировали из-за действовавшего карантина. Это напрямую сказалось на посещаемости, а следовательно и на доле участия молодых граждан в мероприятиях. Также в одном из военно-патриотических клубов вакантно место руководителя, ввиду отсутствия профильного специалиста.



	10
	МП  «Развитие и модернизация  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск  на 2014-2024 годы» 


	МКУ «Служба единого заказчика»
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	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.


	Увеличенное финансирование связано с тем, что денежные средства запланированные на 2020 год израсходованы не в полном объеме по причине невыполнения  работ по некоторым контрактам:

1.  по разработке проекта рекультивации полигона ТБО в связи с возникшей необходимостью доработать техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду, а также проведения дополнительных изысканий непосредственно на территории полигона ТБО;

2. на разработку проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог ул. Манчажская, 8 Марта, Энгельса, Бульварная, так как подрядчиком не получено согласование от АО «ГАЗЕКС» о возможности проведения кап. ремонта в местах пересечения дорог с газопроводами;

3. на строительство газораспределительной сети в микрорайоне "Горняк" г. Красноуфимска Свердловской области из-за низких темпов строительства;

4. на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Газораспределительные сети высокого и низкого давления в микрорайоне «Бараба» по причине неоднократной корректировки технических условий, которые выдаёт АО «ГАЗЭКС», сложности проекта и необходимостью согласования проекта с каждой сетевой организацией. В связи с тем, что проект не разработан не был заключен договор на прохождение государственной экспертизы;

5. на ведение авторского надзора по строительству школы на 550 мест в с вязи с отсутствием у него возможности оказать данный вид услуг.

Не в полном объеме израсходованы денежные средства на выплату гражданам субсидий и компенсаций, так как объемы средств доводятся по плановым показателям предыдущего года, а количество граждан обратившихся за получением субсидий и компенсаций ежегодно изменяется. Не использованы в полном объеме субсидии на возмещение затрат транспортным организациям, осуществляющим перевозки по социально значимым маршрутам в связи со снижением количества произведенных рейсов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



	
	                    Оценка - 1

	11
	МП «Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск» на 2016-2024 годы
	Администрация ГО
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	Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации.


	Чрезмерное финансирование связано с тем, что на 2020 год запланировано приобретение  жилых помещений для работников бюджетной сферы на сумму 30,0 млн. рублей, но т. к.  муниципальный контракт «Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома на территории города Красноуфимска Свердловской области» заключен 19.10.2020 до конца года освоено всего 6,4 млн. рублей. Переходящий с 2020 года остаток денежных средств будет освоен в 2021 году после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Озерная.
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