муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта

городского округа Красноуфимск

в 2014- 2024 годах», утвержденная

Постановлением Администрации

городского округа от 10.12.2013 № 1428

(в редакции от 30.12.2021 № 992)

ПАСПОРТ

муниципальной  программы                                                                          «Развитие физической культуры и спорта

городского округа Красноуфимск в 2014- 2024 годах»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Орган местного самоуправления Администрация муниципального образования городской округ Красноуфимск |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов городского округа Красноуфимск на областных, региональных и всероссийских соревнованиях Задачи программы: 1.1. привлечение населения городского округа Красноуфимск к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа Красноуфимск, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 1.2. совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций спортивной направленности; 1.3. привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья. Цель 2: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта Задачи программы: 2.4. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры и спорта; 2.5. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск. Цель 3: Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Красноуфимск. Задачи программы: 3.6. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск». 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах». 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта городского округа Красноуфимск». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Целевой показатель 1 Доля жителей городского округа Красноуфимск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Красноуфимск. Целевой показатель 1.1 Доля жителей городского округа Красноуфимск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Красноуфимск в возрасте 3-79 лет. Целевой показатель 2 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов. Целевой показатель 3 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Целевой показатель 4 Доля жителей городского округа Красноуфимск, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. Целевой показатель 4.1 Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. Целевой показатель 5 Количество жителей муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа Красноуфимск. Целевой показатель 5.1 Доля жителей городского округа Красноуфимск, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Целевой показатель 6 Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. Целевой показатель 7 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой. и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Целевой показатель 8 Доля граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом, от численности населения указанной категории. Целевой показатель 8.1 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. Целевой показатель 9 Количество спортсменов городского округа Красноуфимск, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Целевой показатель 10 Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Красноуфимск на официальных областных соревнованиях по видам спорта. Целевой показатель 11 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. Целевой показатель 12 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Целевой показатель 13. Доля подведомственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме. Целевой показатель 14 Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены проверочные мероприятия подлежащих проверке в соответствующий период. Целевой показатель 15 Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Целевой показатель 16 Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения Целевой показатель 16.1 Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения, исходя из количества спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения Целевой показатель 17 Единовременная пропускная способность объектов спорта. Целевой показатель 17.1 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Целевой показатель 18 Обеспеченность спортивными сооружениями. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 556 183,7 в том числе: (по годам реализации) 2014 - 9 523,4 2015 - 9 352,0 2016 - 18 046,5 2017 - 37 763,6 2018 - 57 507,9 2019 - 58 463,7 2020 - 65 571,6 2021 - 72 324,6 2022 - 75 601,8 2023 - 76 468,9 2024 - 75 559,8 из них: областные бюджеты: 2085 в том числе: (по годам реализации) 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 134,4 2018 - 476,0 2019 - 356,0 2020 - 182,1 2021 - 567,7 2022 - 368,8 2023 - 0 2024 - 0 местные бюджеты: 486 464,0 в том числе: (по годам реализации) 2014 - 8 663,2 2015 - 8 842,0 2016 - 14 365,4 2017 - 29 757,9 2018 - 50 445,8 2019 - 48 824,8 2020 - 60 632,3 2021 - 65 162,9 2022 - 66 083,0 2023 - 67 302,9 2024 - 66 383,8 внебюджетные источники: 67 634,8 в том числе: (по годам реализации) 2014 - 860,2 2015 - 510,0 2016 - 3 681,1 2017 - 7 871,3 2018 - 6 586,1 2019 - 9 282,9 2020 - 4 757,2 2021 - 6 594,0 2022 - 9 150,0 2023 - 9 166,0 2024 - 9 176,0 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | go_kruf.midural.ru |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта городского округа Красноуфимск в 2014- 2024 годах»

(в редакции от 30.12.2021 № 992)

Цели, задачи и целевые показатели  реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

городского округа Красноуфимск в 2014- 2024 годах»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год 2014 | Второй год 2015 | Третий год 2016 | Четвертый год 2017 | Пятый год 2018 | Шестой год 2019 | Седьмой год 2020 | Восьмой год 2021 | Девятый год 2022 | Десятый год 2023 | Одиннадцатый год 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов городского округа Красноуфимск на областных, региональных и всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: привлечение населения городского округа Красноуфимск к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа Красноуфимск, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 Доля жителей городского округа Красноуфимск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Красноуфимск | проценты | 30.0 | 31,0 | 33,5 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Целевой показатель 1.1 Доля жителей городского округа Красноуфимск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Красноуфимск в возрасте 3-79 лет | проценты |  |  |  |  | 40 | 40,5 | 49 | 50 | 53 | 55,2 | 57,9 | Указ президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |
| 6 | Целевой показатель 2 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | проценты | 90,0 | 91,0 | 92,5 | 93,0 | 96,0 | 96,0 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Целевой показатель 3 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 292 | 300 | 320 | 325 | 326 | 327 | 203 | 329 | 270 | 270 | 270 | Программа СЭР |
| 8 | Целевой показатель 4 Доля жителей городского округа Красноуфимск, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент |  |  |  | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Целевой показатель 4.1 Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент |  |  |  |  | 19,5 | 22 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |  |
| 10 | Целевой показатель 5 Количество жителей муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа Красноуфимск | человек |  |  |  | 70 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Целевой показатель 5.1 Доля жителей городского округа Красноуфимск, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | процент |  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | 40 | 51 | 52 | 53 |  |
| 12 | Целевой показатель 6 Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент |  |  |  |  |  |  | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | Региональный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 13 | Целевой показатель 7 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент |  |  |  |  |  |  | 32,2 | 37,5 | 41,5 | 48,6 | 55 | Региональный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 14 | Целевой показатель 8 Доля граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом, от численности населения указанной категории | процент |  |  |  |  | 3 | 3,2 | - | - | - | - | - | Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 г. |
| 15 | Целевой показатель 8.1 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент |  |  |  |  |  |  | 16,2 | 20 | 24,6 | 24,7 | 25 | Региональный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 16 | Задача 2: Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 9 Количество спортсменов городского округа Красноуфимск, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | человек | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 42 | 10 | 12 | 15 | Программа СЭР |
| 18 | Целевой показатель 10 Количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Красноуфимск на официальных областных соревнованиях по видам спорта | единиц | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | Программа СЭР |
| 19 | Целевой показатель 11 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Региональный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 20 | Задача 3: Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 12 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | проценты | 6,4 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Стратегия 2020 |
| 22 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цель 2: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Задача 4: Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 13 Доля подведомственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 26 | Целевой показатель 14 Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены проверочные мероприятия подлежащих проверке в соответствующий период | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Задача 5: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 15 Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и | проценты | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта городского округа Красноуфимск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Цель 3: Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Задача 6: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 16 Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения | проценты | 71,9 | 73,8 | 75,7 | 76,6 | - | - | - | - | - | - | - | Нормативная обеспеченность спортивными сооружениями в РФ |
| 33 | Целевой показатель 16.1 Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения, исходя из количества спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения | проценты |  |  |  |  | 51 | - | - | - | - | - | - |  |
| 34 | Целевой показатель 17 Единовременная пропускная способность объектов спорта | проценты | 28,5 | 30,0 | 33,6 | 37,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 | Целевой показатель 17.1 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты |  |  |  |  | 39,5 | 39,5 | 50,5 | 52 | 52 | 52 | 52 | Региональный проект «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография» |
| 36 | Целевой показатель 18 Обеспеченность спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | плоскостные сооружения | проценты | 53,5 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 55,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | спортивные залы | проценты | 69,0 | 75,9 | 76,0 | 76,1 | 76,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 39 | плавательные бассейны | проценты | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | - | - | - | - | - | - |  |

| Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014 - 2024 годах" (в редакции от 30.12.2021 №992) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014 -2024 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целей, задач, целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 556183,7 | 9 523,4 | 9352,0 | 18046,5 | 37763,6 | 57507,9 | 58463,7 | 65571,6 | 72324,6 | 75601,8 | 76468,9 | 75559,7 |  |
|  | областной бюджет | 2 085,0 |  |  |  | 134,4 | 476,0 | 356,0 | 182,1 | 567,7 | 368,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 486 464,0 | 8 663,2 | 8842,0 | 14365,4 | 29757,9 | 50445,8 | 48824,8 | 60632,3 | 65162,9 | 66083,0 | 67302,9 | 66383,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 67 634,8 | 860,2 | 510,0 | 3 681,1 | 7 871,3 | 6 586,1 | 9 282,9 | 4 757,2 | 6 594,0 | 9 150,0 | 9 166,0 | 9 176,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 552 652,2 | 8 470,9 | 8299,5 | 16988,8 | 37763,6 | 57507,9 | 58463,7 | 65571,6 | 72324,6 | 75233,0 | 76468,9 | 75559,7 | х |
|  | областной бюджет | 2 085,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,4 | 476,0 | 356,0 | 182,1 | 567,7 | 368,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 483 301,3 | 7 610,7 | 7789,5 | 13307,7 | 29757,9 | 50445,8 | 48824,8 | 60632,3 | 65162,9 | 66083,0 | 67302,9 | 66383,7 | х |
|  | внебюджетные источники | 67 634,8 | 860,2 | 510,0 | 3 681,1 | 7 871,3 | 6 586,1 | 9 282,9 | 4 757,2 | 6 594,0 | 9 150,0 | 9 166,0 | 9 176,0 | х |
|  | Мероприятие 1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 519 877,1 | 7 187,9 | 6991,3 | 15371,6 | 36062,70 | 50906,8 | 53123,2 | 63243,2 | 68207,4 | 71544,9 | 74026,0 | 73212,2 | Целевой показатель 1.1 Целевой показатель 5.1 Целевой показатель 6 Целевой показатель 7 Целевой показатель 8 Целевой показатель 12 Целевой показатель 13 |
|  | областной бюджет | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 160,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 451 990,9 | 6 327,7 | 6481,3 | 11690,5 | 28 191,4 | 43969,3 | 43940,3 | 58486,0 | 61613,4 | 62394,9 | 64860,0 | 64036,2 | х |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 93 108,7 | 6 327,7 | 6481,3 | 6 977,3 | 8 668,8 | 6 740,7 | 8 265,7 | 9 102,2 | 9 953,7 | 9 986,5 | 10380,1 | 10224,7 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 186 593,4 |  |  | 4 713,2 | 19 522,6 | 22468,8 | 21342,2 | 23553,2 | 23140,5 | 23645,7 | 24217,1 | 23990,1 |  |
|  | МАУ "СШ "Лидер" | 137 580,0 |  |  |  |  | 14759,8 | 14332,4 | 20739,1 | 21101,4 | 21654,4 | 22664,5 | 22328,4 | Целевой показатель 9 Целевой показатель10 Целевой показатель11 |
|  | Специализированное структурное подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ | 34 708,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 091,5 | 7 417,8 | 7 108,3 | 7 598,3 | 7 493,0 | Целевой показатель 9 Целевой показатель10 Целевой показатель11 |
|  | внебюджетные источники | 67534,8 | 860,2 | 510,0 | 3681,1 | 7871,3 | 6586,1 | 9182,9 | 4757,2 | 6594,0 | 9150,0 | 9166,0 | 9176,0 | х |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 9 530,1 | 860,2 | 510,0 | 987,1 | 918,0 | 844,3 | 1888,5 | 621,0 | 801,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 55480,6 |  |  | 2694,0 | 6953,3 | 5661,6 | 6789,7 | 3983,4 | 5356,6 | 8000,0 | 8016,0 | 8026,0 |  |
|  | МАУ "СШ "Лидер" | 2 524,1 |  |  |  |  | 80,2 | 504,7 | 152,8 | 436,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 11380,6 | 1 283,0 | 1308,2 | 1617,2 | 869,8 | 735,0 | 1065,0 | 731,7 | 1007,0 | 850,5 | 975,6 | 937,6 | Целевой показатель 3 Целевой показатель 1.1, Целевой показатель 5.1 |
|  | местный бюджет | 11380,6 | 1 283,0 | 1308,2 | 1617,2 | 869,8 | 735,0 | 1 065,0 | 731,7 | 1 007,0 | 850,5 | 975,6 | 937,6 | х |
|  | ООМС Комитет по физической культуре и спорту МО городской округ Красноуфимск | 4 116,5 | 1 283,0 | 1216,3 | 1617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 507,3 |  | 91,9 |  | 415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 5 801,9 |  |  |  | 334,0 | 616,4 | 942,5 | 607,1 | 882,4 | 744,6 | 854,1 | 820,8 |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ | 852,7 |  |  |  | 114,0 | 118,6 | 122,5 | 124,6 | 100,0 | 85,0 | 95,0 | 93,0 |  |
|  | Администрация | 6,4 |  |  |  | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ ДО СЮТ | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  | 24,6 | 20,9 | 26,5 | 23,8 |  |
|  | Мероприятие 4. Направление Спортсменов городского округа Красноуфимск на официальные спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия | 5 882,1 |  |  |  | 639,1 | 834,2 | 857,7 | 786,6 | 722,6 | 660,4 | 704,5 | 677,0 | Целевой показатель 1.1 Целевой показатель 9 Целевой показатель10 Целевой показатель11 |
|  | местный бюджет | 5 882,1 |  |  |  | 639,1 | 834,2 | 857,7 | 786,6 | 722,6 | 660,4 | 704,5 | 677,0 |  |
|  | МБУ КСК "Центральный" | 116,9 |  |  |  | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 2 346,4 |  |  |  | 60,0 | 353,6 | 361,4 | 367,7 | 307,7 | 307,7 | 300,0 | 288,3 |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ | 2 714,7 |  |  |  | 462,20 | 480,6 | 496,3 | 418,9 | 100 | 238 | 263,7 | 255 |  |
|  | Специализированное структурное подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  | 280,0 | 85,0 | 105,8 | 100,0 |  |
|  | МАУ ДО СЮТ | 34,9 |  |  |  |  |  |  |  | 34,9 | 29,7 | 35,0 | 33,7 |  |
|  | Мероприятие 5 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 1 201,1 |  |  |  | 192,0 | 184,5 | 162,3 | 170,7 | 186,3 | 186,2 | 60,7 | 58,4 | Целевой показатель 13 Целевой показатель5.1 |
|  | областной бюджет | 746,4 |  |  |  | 134,4 | 124,6 | 113,6 | 119,5 | 130,4 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 746,4 |  |  |  | 134,4 | 124,6 | 113,6 | 119,5 | 130,4 | 123,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 454,7 |  |  |  | 57,6 | 59,9 | 48,7 | 51,2 | 55,9 | 62,3 | 60,7 | 58,4 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 454,7 |  |  |  | 57,6 | 59,9 | 48,7 | 51,2 | 55,9 | 62,3 | 60,7 | 58,4 |  |
|  | Мероприятие 6 Укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта | 12295,3 |  |  |  |  | 4847,4 | 2850,0 | 550,0 | 973,5 | 1984,5 | 555,8 | 534,1 | Целевой показатель 17.1 |
|  | местный бюджет | 12195,3 |  |  |  |  | 4847,4 | 2750,0 | 550,0 | 973,5 | 1984,5 | 555,8 | 534,1 |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 9 982,4 |  |  |  |  | 4134,5 | 2750,0 | 550,0 | 973,5 | 484,5 | 555,8 | 534,1 |  |
|  | МАУ "ФОЦ "Сокол" | 2 212,9 |  |  |  |  | 712,9 | 0,0 | 0,0 |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 391,1 |  |  |  |  | 0,0 | 195,2 | 0,0 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель 17.1 Целевой показатель 18 Целевой показатель1.1 Целевой показатель5.1 |
|  | областной бюджет | 95,2 |  |  |  |  |  | 95,2 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 95,2 |  |  |  |  |  | 95,2 | 0,0 | 76,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 219,9 |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 219,9 |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 299,7 |  |  |  |  |  | 210,3 | 89,4 |  |  |  |  | Целевой показатель 11 Целевой показатель 9 |
|  | областной бюджет | 209,8 |  |  |  |  |  | 147,2 | 62,6 |  |  |  |  |  |
|  | МАУ "СШ "Лидер" | 209,8 |  |  |  |  |  | 147,2 | 62,6 |  |  |  |  |  |
|  | Специализированное структурное подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 89,9 |  |  |  |  |  | 63,1 | 26,8 |  |  |  |  |  |
|  | МАУ "СШ "Лидер" | 89,9 |  |  |  |  |  | 63,1 | 26,8 |  |  |  |  |  |
|  | Специализированное структурное подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9. «Оказание адресной финансовой поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта» | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 25,5 | 29,3 | 28,1 | Целевой показатель 1.1 |
|  | местный бюджет | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 25,5 | 29,3 | 28,1 |  |
|  | Администрация | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 25,5 | 29,3 | 28,1 |  |
|  | Мероприятие 10 «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации». | 879,2 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 349,8 | 117,0 | 112,4 | Целевой показатель 11 Целевой показатель 9 |
|  | областной бюджет | 454,9 |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 | 244,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МАУ "СШ "Лидер" | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 | 132,2 |  |  |  |
|  | Специализированное структурное подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 112,7 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 424,3 |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 104,9 | 117,0 | 112,4 |  |
|  | МАУ "СШ "Лидер" | 231,4 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 56,7 | 58,5 | 56,2 |  |
|  | Специализированное структурное подразделение спортивной подготовки МАУ ДО ДЮСШ | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 48,2 | 58,5 | 56,2 |  |
|  | Мероприятие 11 "Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области" | 701,9 |  |  |  |  |  |  |  | 701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель 17.1 Целевой показатель 18 Целевой показатель1.1 Целевой показатель5.1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,3 |  |  |  |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  | 151,3 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,6 |  |  |  |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 357,9 |  |  |  |  |  |  |  | 550,6 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | МАУ КСК "Центральный" | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В 2014 -2024 ГОДАХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) всего, из них: | 3 162,7 | 1 052,5 | 1 052,5 | 1 057,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель 13 Целевой показатель14 |
|  | местный бюджет | 3 162,7 | 1 052,5 | 1052,5 | 1 057,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |