АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.02.2023              				                                  	       № 40

г. Красноуфимск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по улучшению состояния инвестиционного климата

в городском округе Красноуфимск на 2023 – 2025 годы

# В целях улучшения состояния инвестиционного климата в городском округе Красноуфимск, в  соответствии с методикой формирования рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденной Приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18 февраля 2019 г. № 42 (с изменениями от 07.04.2020 № 83, от 13.12.2022 № 251), руководствуясь ст.ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению состояния инвестиционного климата в городском округе Красноуфимск на 2023 -2025 годы (приложение).

2.	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Красноуфимск.

3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  Главы городского округа Красноуфимск по инвестициям и развитию Ю.В. Борисова.

Глава городского округа Красноуфимск             	                       М.А. Конев

Приложение

к распоряжению Администрации

городского округа Красноуфимск

от 09.02.2023 № 40

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по улучшению состояния инвестиционного климата

в городском округе Красноуфимск на 2023 -2025 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по улучшению состояния инвестиционного климата

в городском округе Красноуфимск

на 2023-2025 годы

| Но-мер стро-ки | Раздел рейтинга/ показатель | Отчетное значение |  | Плановое значение |  |  | Мероприятие | Срок испол-нения меро-приятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя за 2021 год | Значение показателя за 2022 год | целевое значение показателя в рейтинге за 2023 год | целевое значение показателя в рейтинге за 2024 год | целевое значение показателя в рейтинге за 2025 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | А.1.1. Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию) (дни) | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Организация оценки онлайн-анкетирования с целью выяснения мнения заявителей о качестве предоставляемой услуги | 2023-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 2 | А.1.2. Оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по выдаче разрешений в сфере строительства (балл) | 4,80 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,85 | Информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий и заключении договоров технологического присоединения | 2023-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Участие в обучающих мероприятиях сотрудников, участвующих в процессе выдачи разрешений | 2023-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Организация оценки онлайн-анкетирования с целью выяснения мнения заявителей о качестве предоставляемой услуги | 2023-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства МФ «КЦРП» |
| 5 | А.3.1. Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (дни) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Актуализация информации по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Отдел городского хозяйства, МУП «Горкомхоз» |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения" | 2023-2025 | Отдел городского хозяйства |
| 7 | А.3.2. Оценка эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения (балл) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Организация онлайн-анкетирования с целью выяснения мнения заявителей о качестве предоставляемой услуги | 2023-2025 | МФ «КЦРП» |
| 8 | Б.1.1. Всего заключено инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений) (балл) | 6,50 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | Организация своевременного внесения и актуализации в ГАИС «Управление» данных о проектах муниципально-частного партнерства и концессионным соглашениям | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 9 | Б.2.1. Оценка эффективности деятельности инвестиционного уполномоченного (балл) | 3,35 | 3,26 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Размещение доступных контактов с инвестиционным уполномоченным на официальном сайте городского округа для общедоступности и удобства механизмов обратной и прямой связи | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Организация сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 11 | Б.2.2. Оценка эффективности деятельности в муниципальном образовании координационного органа, рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства (балл) | 3,00 | 3,24 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Проведение мероприятий по позиционированию инвестиционных возможностей городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Утверждение графика и повестки заседаний координационного совета по инвестициям и развитию городского округа на очередной год | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 13 | Б.2.3. Оценка личной вовлеченности главы муниципального образования в решении вопросов улучшения инвестиционного климата (балл) | 2,50 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | Обеспечение возможности личного приема у главы городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Взаимодействие с исполнительными органами Свердловской области по вопросам финансирования строительства муниципальных инфраструктурных объектов на территории городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 15 | Б.3.1. Качество Интернет – портала об инвестиционной деятельности/ раздела на сайте муниципального образования и полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на сайте муниципального образования (балл) | 3,61 | 3,23 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | Размещение информации о ведении инвестиционной деятельности в городском округе на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности обратной связи инвестора с инвестиционным уполномоченным через официальный сайт городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Размещение актуальной информации об инвестиционных площадках на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Размещение информации о мерах поддержки инвесторов на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 19 | В.1.4. Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в муниципальном образовании (балл) | 4,60 | 4,63 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | Размещение информации о проведении аукционов в отношении земельных участков на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru), официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Управление муниципальным имуществом |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Проведение инвентаризации земель для формирования новых земельных участков | 2023-2025 | Управление муниципальным имуществом |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Публикация перечня свободных земельных участков на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Управление муниципальным имуществом |
| 22 | В.2.2. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном образовании (балл) | 3,10 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | Обеспечение возможности обратной связи предпринимательского сообщества с инвестиционным уполномоченным через официальный сайт городского округа для выявления проблемных вопросов по наличию и доступности необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный, Управление муниципальным имуществом |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Организация онлайн-анкетирования предпринимательского сообщества на предмет удовлетворенности наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в городском округе | 2023-2025 | МФ «КЦРП» |
| 24 | В.3.3. Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории муниципального образования (балл) | 2,90 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Организация опросов предпринимательского сообщества по вопросам доступности и качества трудовых ресурсов | 2023-2025 | МФ «КЦРП» |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Проведение ярмарок вакансий трудовых ресурсов | 2023-2025 | Красноуфимский Центр занятости (по согласованию) |
| 26 | Г.1.1. Удовлетворенность предпринимателей работой муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории деятельностью Администрации муниципальных образований (балл) | 3,70 | 3,60 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | Информирование о видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки с использованием средств массовой информации | 2023-2025 | Управление экономического развития, МФ «КЦРП» |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Организация опросов предпринимательского сообщества по вопросам удовлетворенности работой МФ «КЦРП» | 2023-2025 | МФ «КЦРП» |
| 28 | Г.2.1. Изменение объема финансирования муниципальных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных источников к уровню предыдущего года (доля) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Финансирование подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуфимск» | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 29 | Г.3.2. Ежегодное увеличение доли предоставленных в аренду или на иных правах субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов, включенных в указанный перечень) (балл) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Актуализация информации в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Управление муниципальным имуществом |
| 30 | Д.1.1. Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления (балл) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Размещение информации о состоянии конкурентной среды на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 31 | Д.1.4. Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды (балл) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Публикация результатов мониторинга конкурентной среды на официальном сайте городского округа и предоставление информации в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 32 | Д.1.9. Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования (балл) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Разработка Доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и размещение на официальном сайте городского округа | 2023-2025 | Отдел муниципальной службы |
| 33 | Е.1.3. Количество инвестиционных проектов с участием бизнеса, реализуемых в отчетном году с использованием всех форм финансирования (на 1 000 хозяйствующих субъектов) | 8,76 | 8,76 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | Рассмотрение целесообразности и реализуемости проектных идей на заседаниях Совета при Главе городского округа по стратегическому развитию и реализации проектов | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |
| 34 | Е.1.4. Интегральный показатель оценки регулирующего воздействия и экспертизы (балл) | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Организация экспертизы действующих нормативных правовых актов | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия | 2023-2025 | Управление экономического развития |
| 36 | Ж.1.1. Оценка уровня развития механизма муниципально-частного партнерства (единиц) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Формирование, утверждение и размещение на официальном сайте городского округа перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве | 2023-2025 | Инвестиционный уполномоченный |