ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  2023 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 3 | Внесение проекта бюджета городского округа Красноуфимск на рассмотрение в Думу городского округа Красноуфимск | не позднее 15 ноября предшествующего года | не позднее 10 ноября предшествующего года | 10 ноября 2023 г. | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 4 | Утверждение бюджета городского округа Красноуфимск на очередной финансовый год и плановый период | до 1 января очередного финансового года | до 1 января очередного финансового года | 21 декабря 2023 г. | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 5 | Формирование бюджета городского округа Красноуфимск в программной структуре | да/нет | да | да | 100 | - |
| 6 | Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |
| 7 | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Процентов не менее | 100,0 | 104,8 | 104,8 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 8 | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100 | - |
| 9 | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | 100 | - |
| 10 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | 100 | - |
| 11 | Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Красноуфимск, предусматривающие обращение взыскания на средства казны городского округа Красноуфимск, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение | процентов | 100,0 | 100 | 100 | - |
| 12 | Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 13 | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой финансовым управлением администрации городского округа Красноуфимск | да/нет | да | да | 100 | - |
| 14 | Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |  |  |  |  |  |
| 15 | Выполнение плана проведения проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | процентов | 100,0 | 100 | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 16 | Выполнение плана проведения плановых проверок исполнения законодательства в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 17 | Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 18 | Степень качества управления финансами городского округа Красноуфимск, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области | степень качества управления местными финансами | II | II | 100 | - |
| 19 | Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Красноуфимск и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского круга Красноуфимск» |  |  |  |  |  |
| 21 | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств |  | ≤ 1 | 0 | 100 | Бюджет 2023 года исполнен с профицитом |
| 22 | Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Красноуфимск и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |  |  |  |  |  |
| 23 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100 | - |
| 24 | Отношение объема муниципального долга городского округа Красноуфимск по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). |  | ≤ 1 | 0,03 | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 25 | Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |
| 26 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | ≤ 15 | 0,002 | 100 | - |
| 27 | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств за исключением сумм, начисленных при реструктуризации кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |  |
| 27 | Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача «Обеспечение эффективной деятельности финансового управления администрации городского округа Красноуфимск по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года |  |  |  |  |  |
| 29 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100,3 | 100,3 | - |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года»

ЗА 2023 год.

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 14 009,2 | 14 008,3 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 52,1 | 52,1 | 100 |  |
| 4 | местный бюджет | 13 925,5 | 13 925,0 | 100 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| 6 | капитальные вложения | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | 31,6 | 31,2 | 98,7 |  |
|  | Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО городского округа Красноуфимск | 31,6 | 31,2 | 98,7 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 | 13 977,6 | 13 977,1 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 13 977,6 | 13 977,1 | 100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск

до 2028 года» за 2023 год

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»

В 2023 году в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городском округе Красноуфимск» составление и утверждение проекта бюджета осуществлялось на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект бюджета официально опубликован в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск», также были проведены публичные слушания проекта бюджета. Ревизионной комиссией ГО Красноуфимск дано положительное заключение на представленный проект бюджета.

В Думу ГО Красноуфимск и Ревизионную комиссию проект бюджета с необходимыми документами и материалами был представлен в установленный Бюджетным Кодексом и Положением о бюджетном процессе в ГО Красноуфимск срок 10 ноября 2023 года.

Бюджет рассматривался Думой ГО Красноуфимск в двух чтениях, с учетом поправок, внесенных депутатами, бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был принят решением Думы ГО Красноуфимск от 21 декабря 2023 года за № 34/2 до начала очередного финансового года.

Бюджет на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов сформирован на основе муниципальных программ, охватывающих все основные сферы расходов бюджета.

Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»

По состоянию на 1 января 2024 года в бюджет городского округа Красноуфимск налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 844 511,7 тыс. рублей, что составляет 104,8% утвержденного годового прогноза. К уровню 2022 года поступления увеличились на 248 196,3 тыс. рублей или на 41,6 %.

Налог на доходы физических лиц

По состоянию на 1 января 2024 года в бюджет городского округа Красноуфимск поступило 658 514,5 тыс. рублей НДФЛ, что составляет 106,9 % утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 262 917,5 тыс. рублей или на 66,5%, что обусловлено увеличением норматива зачисления в бюджет городского округа с 59% до 77%.

В сопоставимых условиях по сравнению с 2022 годом темп роста поступлений НДФЛ составил 129,3 % или 196 702,7 тыс. рублей, что обусловлено:

-  повышением заработной платы работникам бюджетной сферы;

- постановкой на налоговый учет новых налогоплательщиков: ООО «Строительное управление № 926» и АО «Дорожно-строительная компания «Автобан», от которых за 2023 год поступило в бюджет 35 802 тыс. рублей и 6 867 тыс. рублей соответственно, что на 34 006,0 тыс. рублей больше поступлений за 2022 год;

- увеличением поступлений от обособленного подразделения АО «Ханты-Мансийскдорстрой», поставленного на учет 01.04.2022 года, за 2023 г. по сравнению с 2022 годом увеличились поступления на 8 748 тыс. рублей;

- увеличением поступлений от ОАО «РЖД» на 40 232,1 тыс. рублей, больничных организаций на 23 703,9 тыс. рублей, организаций, занимающихся производством земляных работ на 32 803,8 тыс. рублей и прочих организаций (по данным информационного массива к приказу 65н).

Недоимка по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет на 01.01.24 г.  составила 3 126,3 тыс. рублей и незначительно увеличилась за отчетный период на 83,1 тыс. рублей (на 2,7%).

Акцизы

По состоянию на 1 января 2024 года в бюджет городского округа Красноуфимск поступило 42 525,8 тыс. рублей акцизов, что составляет 102,6 % утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 2 971,7 тыс. рублей или на 7,5 %, что обусловлено увеличением ставок акцизов с 01.01.2023 г.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

По состоянию на 1 января 2024 года в бюджет городского округа Красноуфимск поступило 57 606,0 тыс. рублей УСН, что составляет 98,6% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 3 783,1 тыс. рублей или на 7,0 %, что обусловлено увеличением поступлений от ИП Завалина А.Д. на 299,0 тыс. рублей в связи с увеличением налоговой базы.

Также на увеличение поступлений повлияла постановка на учет следующих налогоплательщиков:

- Камашева Е.А. зарегистрировалась в качестве ИП 24.01.2022 г., впервые произвела уплату в ноябре 2022 года, увеличение поступлений за 2023 год составило 962,0 тыс. рублей;

- Хафизов И.Р. зарегистрировался в качестве ИП 02.09.2022 г., поступления за 2023 год составили 2 041 тыс. рублей;

- Дмитриев С.А. зарегистрировался в качестве ИП 11.03.2022 г., впервые произвел уплату в июле 2022 года, увеличение поступлений за 2023 год составило 332,0 тыс. рублей.

Недоимка по УСН в местный бюджет на 01.01.2024 г. составила 2 111,0 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 318,0 тыс. рублей (на 17,7%), в том числе по организациям, осуществляющим: деятельность автомобильного грузового транспорта на 377,2 тыс. рублей, деятельность в области права на 134,0 тыс. рублей, торговлю розничную одеждой в специализированных магазинах на 119,9 тыс. рублей, но уменьшилась по другим организациям.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

По состоянию на 1 января 2024 года в местный бюджет поступило 184,9 тыс. рублей, что составляет 105,0 % утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 425,5 тыс. рублей, или на 69,7%.

Недоимка по ЕНВД в местный бюджет на 01.01.2024 г. составила 911,5 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 494,4 тыс. рублей (на 118,5%), в связи с переходным периодом на ЕНС.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 426,9 тыс. рублей ЕСХН, что составляет 100,0% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 89,6 тыс. рублей, или на 26,6% по ИП Лосева Л.В.

Недоимка по налогу отсутствует.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)

По состоянию на 1 января 2024 года в местный бюджет поступило 3727,9 тыс. рублей, что составляет 74,0 % утвержденного годового прогноза, что обусловлено уменьшением с 01.01.2023 г. налога на сумму страховых взносов, уплаченных в течение календарного года действия патента, а не по окончании действия патента. Также в связи с переходным периодом на ЕНС списаны суммы налога в размере уплаченных страховых взносов за 2022 год в 2023 году.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 5672,4 тыс. рублей, или на 60,3%, что обусловлено вышеуказанной причиной.

Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в местный бюджет на 01.01.2024 г. составила 287,8 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 246,3 тыс. рублей (на 593,5%), в связи с неуплатой патентных платежей.

Налог на имущество физических лиц

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 12 076,8 тыс. рублей налога на имущество физических лиц, что составляет 88,2% утвержденного годового прогноза, что обусловлено зачетом переплаты налога на ЕНС в сумме 2 247 тыс. рублей, в связи с перерасчетами налога при предоставлении льгот.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 529,2 тыс. рублей, или на 4,2 %, что обусловлено вышеуказанной причиной.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.01.2024 г. составила 5 807,3 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 1 602,2 тыс. рублей (на 52,1%), в связи с неуплатой физическими лицами налога по сроку 01.12.2023 года.

Земельный налог

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 9 451,4 тыс. рублей земельного налога, что составляет 83,1 % утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 4 008,1 тыс. рублей, или на 29,8%.

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.01.2024 г. составила 1 721,3 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 590,7 тыс. рублей (на 47,8%), в том числе:

Поступления по налогу с организаций составили 3 998,1 тыс. рублей, что составляет 102,9% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления снизились на 2 761,5    тыс. рублей, или на 40,9%, что обусловлено уменьшением поступлений от ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» на 959 тыс. рублей, АО «Свердловскавтодор» на 460 тыс. рублей, ГАУЗ СО «Красноуфимская районная больница» на 105 тыс. рублей, ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» на 153 тыс. рублей и прочих организаций, в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков и наличием переплаты.

Недоимка по земельному налогу с организаций в местный бюджет по состоянию на 01.01.2024 г. составила 177,5 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 90,9 тыс. рублей (на 105,0%), в том числе по организации занимающейся разведением молочного крупнорогатого скота на 12,1 тыс. руб., по организации занимающейся разборкой и сносом зданий на 67,3 тыс. руб. и прочим организациям.

Поступления по налогу с физических лиц составили 5 453,2 тыс. рублей, что составляет 72,8% утвержденного годового прогноза, что обусловлено зачетом переплаты налога с физических лиц на ЕНС в сумме 1 933 тыс. рублей, в связи с перерасчетами налога при предоставлении льгот, а также неуплатой физическими лицами налога по сроку 01.12.2023 года.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 1 246,6 тыс. рублей, или на 18,6%, что обусловлено вышеуказанной причиной.

Недоимка по земельному налогу в местный бюджет по состоянию на 01.01.2024 г. составила 1 543,8 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 499,8 тыс. рублей (на 47,9%), в связи с неуплатой физическими лицами налога по сроку 01.12.2023 года.

Государственная пошлина

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 9 297,1 тыс. рублей государственной пошлины, что составляет 102,0% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления снизились на 1 270,2 тыс. рублей, или на 12,0%, что обусловлено уменьшением количества обращений граждан в суд.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 28 543,3 тыс. рублей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 98,0 % утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 4 256,1 тыс. рублей или на 13,0%. Недоимка по доходам от использования имущества в местный бюджет по состоянию на 01.01.2024 г. составила 11 042,9 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 715,8 тыс. рублей (на 6,9 %), в том числе:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, до государственного разграничения собственности

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 5325,9 тыс. рублей доходов, что составляет 80,5% утвержденного годового прогноза. Низкое исполнение обусловлено расторжением договоров аренды с 2023 года от которых в 2022 году поступило: Амонян.Т.М. - 249,7 тыс. рублей, Шайхатаров М.Р. - 214,6 тыс. рублей, Колпаков Д.А. - 109,1 тыс. рублей, Колотов Е.В. – 92 тыс. рублей, Малышева С.А. - 129,8 тыс. рублей, Мрясова А.А. - 35,5 тыс. рублей и пр.

К уровню 2022 года поступления снизились на 1 583,9 тыс. рублей или на 22,9%, что обусловлено вышеуказанной причиной, а также поступлением в 2022 году задолженности от ООО ПКП "КЗСМ" в размере 662,9 тыс. рублей, ООО ПКП "КЗСМ" - 341,8 тыс. рублей, Колотова Е.В. - 126 тыс. рублей, за 2023 год таких поступлений не было. Кроме того, за 2022 год поступили досрочные платежи от ГСК в размере 473,6 тыс. рублей за весь период аренды, в 2023 году таких поступлений не было.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. составила 1 176,1 тыс. рублей, и увеличилась за отчетный период на 190,8 тыс. рублей (на 19,4%) по Патласовой Т.С. – 95,0 тыс. рублей, Галямшину А.А. – 35,0 тыс. рублей и пр.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности ГО

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 2667,7 тыс. рублей доходов, что составляет 97,5% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления снизились на 258,0 тыс. рублей или на 8,8%, что обусловлено поступлением платежей от ООО "Рынок Красноуфимский" за 2022 год в большем объеме, чем в 2023 году на 258 тыс. рублей.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. отсутствует.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 12 761,7 тыс. рублей доходов, что составляет 103,8% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления снизились на 1 359,7 тыс. рублей или на 9,6%, что обусловлено:

- уменьшением поступлений от ООО Тандер на 280,0 тыс. рублей в связи с понижением арендной платы в счет ремонта объекта;

- уменьшением поступлений от ООО Бека Урал на 116,4 тыс. рублей;

- расторжением договора аренды с ПАО «Сбербанк», за 2022 г. по данному договору поступило 406,9 тыс. рублей;

- поступлением в 2022 году дебиторской задолженности от ООО "УЭТМ Монтаж", в 2023 году таких поступлений не было.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. составила 884,6 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 604,0 тыс. рублей (на 215,3%), что обусловлено восстановлением в учете ранее списанной сомнительной дебиторской задолженности, в связи с заключением соглашения о погашении задолженности с рассрочкой платежа до 2025 года, а также неуплатой арендной платы ООО "УЭТМ Монтаж" в размере 157,5 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 535 тыс. рублей доходов, что составляет 100% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 1 025,4 тыс. рублей или на 66,0%, что обусловлено получением прибыли МУПами в меньшем объеме, чем в 2022 году.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. отсутствует.

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем)

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 4831,3 тыс. рублей доходов или 102,2%.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 669,1 тыс. рублей или на 16,1%, в связи с поступлением доходов от предоставления в служебный найм работникам бюджетной сферы восьми квартир, приобретенных в 2022 году, а также уменьшением просроченной дебиторской задолженности на 94,5 тыс. рублей.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. составила 8 122,8 тыс. рублей и уменьшилась за отчетный период на 94,5 тыс. рублей (на 1,2%).

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило       2421,6 тыс. рублей доходов, что составляет 109,5% утвержденного годового прогноза, что обусловлено увеличением размера арендной платы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на коэффициент 1,053, а также поступлением задолженности от Степанова Д.Г. в размере 60,7 тыс. рублей.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 698,3 тыс. рублей или на 22,4%, в связи с уплатой в 2022 году платы за право на заключение договоров аренды в размере 476,2 тыс. рублей, в 2023 году такие доходы не поступали. Кроме того, уменьшилось количество договоров аренды на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта с 65 в 2022 году до 57 в 2023 году. Также на уменьшение поступлений повлияло уменьшение среднего удельного показателя для расчета арендной платы на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта с 1634,82 рубля в 2022 году до 1410,31 рубля в 2023 году, согласно действующего законодательства.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. составила 859,4 тыс. рублей и увеличилась за отчетный период на 35,6 тыс. рублей (на 4,3%).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 1 246,8 тыс. рублей платежей за негативное воздействие на окружающую среду, что составляет 103,0% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 575,7 тыс. рублей или на 85,8%, что обусловлено уплатой основным плательщиком МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» платежей за 2022 год в 2023 году, а также увеличением поступлений от данного плательщика за счет большего объема размещенного мусора. Кроме того, с 01.01.2023 г. увеличены некоторые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

(КБК 000 113 00000 00 0000 000)

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 11983,7 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 100,4% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 11 320,9 тыс. рублей, или на 1 707,9 %, в том числе:

- Доходы от оказания услуг (работ) (КБК 000 113 01000 00 0000 130) составили 219,0 тыс. рублей или 100,6% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2022 года поступления увеличились на 2,6 тыс. рублей или на 1,2%.

- Доходы от компенсаций затрат государства (КБК 000 113 02000 00 0000 130) - составили 11 746,7 тыс. рублей или 100,4% утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2022 года поступления увеличились на 11318,3 тыс. рублей, или на 2 535,1%, что обусловлено возмещением АО Газэкс восстановительной стоимости зеленых насаждений в размере 3 632,9 тыс. рублей, а также поступлением возврата областных средств по представлению МФ СО и возврата дебиторской задолженности по соглашениям в размере 8 056,6 тыс. рублей (данные поступления возвращены в областной бюджет с КБК 000 219 60010 04 0000 150).

Недоимка по доходам от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства в местный бюджет отсутствует.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 6 935,4 тыс. рублей доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 103,2 % утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 1 941,5 тыс. рублей или на 21,9%. Недоимка по доходам отсутствует.

Доходы от продажи квартир

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 717,1 тыс. рублей доходов, что составляет 101,7% утвержденного годового прогноза.

В 2022 году доходов от продажи квартир не поступало.

Доходы от реализации имущества

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 2 012,5 тыс. рублей доходов, что составляет 140,9% утвержденного годового прогноза, что обусловлено продажей 3-х нежилых помещений с рассрочкой платежа в рамках закона 159-ФЗ с разовым поступлением всей суммы в 4 квартале 2023 года.

К уровню аналогичного периода 2022 года поступления снизились на 2 071,2 тыс. рублей или на 50,7%, что обусловлено окончанием договоров по выкупу имущества в рамках закона 159-ФЗ, в 2022 году поступления по данным договорам составили 118,3 тыс. рублей. Кроме того, в 2022 году были проданы транспортные средства на сумму 397,8 тыс. рублей, в 2023 году таких поступлений не было. Также уменьшение поступлений обусловлено отсутствием заявок на продажу имущества, включенного в Программу приватизации на 2023 год.

Доходы от продажи земельных участков

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 4205,8 тыс. рублей доходов от продажи земельных участков, что составляет 91,7 % утвержденного годового прогноза. Доходы поступили в соответствии с заявками на продажу земельных участков.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 587,4 тыс. рублей или на 12,3%, что обусловлено количеством и стоимостью проданных земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 1 844,9 тыс. рублей доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 147,8% утвержденного годового прогноза, что обусловлено количеством налагаемых штрафов, в частности Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира СО перевыполнение прогнозных показателей составило 596,5 тыс. рублей.

К уровню 2022 года поступления уменьшились на 15 517,6 тыс. рублей, или на 89,4%, что обусловлено поступлением в 1 квартале 2022 года штрафа, уплаченного за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за 2023 год таких поступлений не было.

Недоимка по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в местный бюджет по состоянию на 01.01.2024 г. составила 3 999,7 тыс. рублей и за отчетный период увеличилась на 1 673,3 тыс. рублей (на 71,9%), что обусловлено начислением пени и штрафов за неуплату населением просроченной дебиторской задолженности.

Прочие неналоговые доходы

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 146,3 тыс. рублей доходов от прочих неналоговых доходов, что составляет 110,8% утвержденного годового прогноза. По данному коду поступило 132,0 тыс. рублей инициативных платежей, что составляет 100,0 % утвержденного годового прогноза и 14,3 тыс. рублей невыясненных поступлений, годовой прогноз не утверждался.

К уровню 2022 года поступления увеличились на 158,6 тыс. рублей, что обусловлено поступлением инициативных платежей и поступлением невыясненных платежей в большем объеме, чем в 2022 году.

Безвозмездные поступления

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

По состоянию на 01 января 2024 года из местного бюджета возвращено 17 579,3 тыс. рублей остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет, что составляет 100,1% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2022 года возвраты уменьшились на 3 654,7 тыс. рублей, или на 17,2 %.

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 2 528,5 тыс. рублей доходов от возврата остатков субсидий прошлых лет, что составляет 100,0% утвержденного годового прогноза. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 309,9 тыс. рублей или на 10,9%.

Прочие безвозмездные поступления

По состоянию на 01 января 2024 года в местный бюджет поступило 2090,5 тыс. рублей доходов или 100,0% утвержденного годового прогноза, что обусловлено поступлением средств собственников помещений в многоквартирных домах в целях софинансирования ремонта дворовых проездов.

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 2 005,5 тыс. рублей.

Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета»

В целях контроля за исполнением бюджета ГО Красноуфимск в 2023 году решением Думы ГО Красноуфимск от 25.05.2023 г. № 25/2 утвержден Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2022 год, постановлениями администрации ГО Красноуфимск утверждены отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2023 года (постановления администрации ГО Красноуфимск от 04.05.2023 г. № 428, от 28.07.2023 г. № 733, от 22.11.2023 г. № 1104).

Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»

Специалисты финансового управления администрации городского округа Красноуфимск за 2023 год провели 14 проверок.  Из них:

-в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля проведено 6 плановых проверок;

-в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – проведено 4 плановых и 4 внеплановых проверок.

Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета

В 2023 году Министерством финансов Свердловской области осуществлен мониторинг и дана оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области за 2022 год, в соответствии с которой присвоена II степень качества управления бюджетным процессом в городском округе Красноуфимск.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»

Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского круга Красноуфимск»

В 2023 г. бюджет городского округа Красноуфимск исполнен с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 72 832,9 тыс. рублей.

Погашение кредитов, предоставленных бюджету городского округа из областного бюджета, осуществлялось в соответствии с графиком возврата кредитов в сумме 13 513,1 тыс. руб.

Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Красноуфимск и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ Финансовое управление осуществляет учет долговых обязательств городского округа Красноуфимск (постановление администрации ГО Красноуфимск от 17.12.2020 г.  № 809 «Об утверждении Порядка организации работы по ведению муниципальной долговой книги ГО Красноуфимск»).

Объем муниципального долга на 01.01.2023 г. составил 24 138,3 тыс. руб., объем доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составил 844 511,7 тыс. руб.

Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Красноуфимск»

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году составил 31 тыс. руб., объем расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, составил 1 437 557,8 тыс. руб.

В 2023 год просроченной задолженности по бюджетным кредитам нет.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года»

На обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск, за счет которых осуществляется реализация полномочий направленных на решение всех задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года» направлено 13 977,6 тыс. руб., исполнено 13 977,1 тыс. руб. или 100 %.