ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации

городского округа Красноуфимск 2028 года " за 2024 год

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск» |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Наличие доклада главы городского округа Красноуфимск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период | срок | до 1 мая | 26.04.2024 | 100,0 | Доклад за 2023 год подписан 26.04.2024, направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области (письмо от 26.04.2024 № 863) и размещен в системе АСУ ИОГВ |
|  | Показатель 1.2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в отчетном году | не менее, чел. | 10 | 12 | 120,0 | В течение 2024 повышение квалификации прошли 12 муниципальных служащих |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «Содействие реализации муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением» |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Совершенствование муниципального управления по вопросам, связанным с общегосударственным управлением |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Обеспечение исполнения муниципальных функций, связанных с полномочиями Администрации городского округа Красноуфимск и общегосударственным управлением |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Наличие отчета Главы городского округа Красноуфимск за отчетный год | наличие отчета | да | да | 100,0 | Отчет Главы рассмотрен на заседании Думы городского округа Красноуфимск и утвержден решением от 29 марта 2024 года № 37/7 |
|  | Показатель 2.2. Увеличение поступлений от штрафов, начисленных административной комиссией городского округа Красноуфимск | в % к предыдущему году | 105,0 | 154,5 | 147,0 | За 2024 год поступило 22,0 тыс. руб. (2023 – 14,2 тыс. руб.) |
|  | Показатель 2.3. Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа Красноуфимск | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,0 | В 2024 году просроченная задолженность отсутствует |
|  | Показатель 2.4. Количество граждан, включенных в списки присяжных заседателей | чел. | 1250 | 1250 | 100,0 | Списки присяжных направлены в установленный срок (до 1 марта 2024 года) в Департамент мировых судей Свердловской области |
|  | Задача. Вовлечение населения городского округа Красноуфимск в решение вопросов местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.5. Доля опубликованных НПА от общего количества НПА, обязательных для публикации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | За 2024 год опубликовано 126 НПА городского округа Красноуфимск |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа Красноуфимск» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Строительство (приобретение) жилых помещений и предоставление единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100,0 | В 2024 году выдано 2 сертификата |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.2. Количество расселенных жилых помещений | ед. | 4 | 4 | 100 | В 2024 году выплачена компенсация 4-м семьям |
|  | Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуфимск» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Красноуфимск |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуфимск |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4.1. Количество плательщиков налога на профессиональный доход | ед. | 1320 | 2557 | 193,7 | Кол-во самозанятых в течение 2024 года увеличилось на 611 чел. (на 01.01.2025 – 2557 чел.) |
|  | Показатель 4.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 895 | 1021 | 114,0 | Всего СМСП 1021, в т.ч. ИП – 862, ЮЛ -159 |
|  | Показатель 4.3. Достижение показателей, установленных соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В 2024 году МФ «КЦРП» выделена субсидия в размере 600,0 тыс. руб. Установленные Соглашением показатели достигнуты |
|  | Подпрограмма 5. «Осуществление градостроительной деятельности в городском округе Красноуфимск» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для устойчивого развития территории городского округа Красноуфимск, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. Повышение эффективности использования городских земель |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение территории городского округа Красноуфимск актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории. Обеспечение рационального использования земельных участков в целях повышения налогооблагаемой базы |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 5.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | ед. | 25,6 | 25,0 | 99,2 | Предварительные данные, уточненные будут в мае 2025 года |
|  | Показатель 5.2 Увеличение доли общей площади городской территории, обеспеченной документацией по планировке территории | % | 12,0 | 12,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Показатель 5.3 Количество разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия регионального значения | ед. | 1 | 1 | 100,0 | Разработана зона охраны объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская (Красная) церковь» |
|  | Подпрограмма 6. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Красноуфимск» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Строительство (приобретение) жилых помещений и предоставление единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 6.1. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату | семей | 0 | 0 | 0 | В 2024 году выплаты не планировались |

Начальник Управления экономического развития    _____________ Е.Ф. Борисовских