ОТЧЕТ

об исполнении ПЛАНА

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Красноуфимск
на период 2022–2025 годов

за 2025 год

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Свердловской области

на территории городского округа Красноуфимск

| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ожидаемый результат |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год план | 2025 год факт | % исполнения | пояснения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рынок социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории городского округа Красноуфимск в форме субсидий | освоение объема финансирования социально-ориентированными некоммерческими организациями, процентов | 100 | 100 | 100 | запланированные средства освоены в полном объеме | Отдел по социальной политике, молодежным программам и туризму |
| 2 | 2. Предоставление помещений общественным организациям инвалидов и ветеранов | количество общественных организаций инвалидов, пользующихся муниципальными помещениями, единиц | 5 | 5 | 100 | помещения предоставлены 5-ти общественным организациям | Отдел по социальной политике, молодежным программам и туризму |
| 3 | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1. Создание информационных и программно-методических условий для развития частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | наличие на официальном сайте Управления образованием городского округа Красноуфимск ссылки на сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, на котором размещены информационно-методические материалы для сопровождения деятельности частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, процентов | 100 | 100 | 100 | информация размещения на официальном сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск https://kruf.uoedu.ru/ | Управление образованием городского округа Красноуфимск |
| 5 | 2. Размещение информации о порядке получения лицензий на осуществление образовательной деятельности на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск | наличие на официальном сайте Управления образованием городского округа Красноуфимск ссылки на сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, на котором размещена актуальная информация о порядке получения лицензий на осуществление образовательной деятельности, процентов | 100 | 100 | 100 | информация размещена на официальном сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск https://kruf.uoedu.ru/ | Управление образованием городского округа Красноуфимск |
| 6 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1. Повышение информированности субъектов предпринимательства о возможности осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе путем организации работы горячей телефонной линии по вопросам лицензирования образовательной деятельности (в соответствии с планом работы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на соответствующий год) | ежегодное размещение на официальном сайте Управления образованием городского округа Красноуфимск информации о датах проведения "горячих" телефонных линий, процентов | 100 | 100 | 100 | информация размещена на официальном сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск https://kruf.uoedu.ru/ | Управление образованием городского округа Красноуфимск |
| 8 | 2. Информационное обеспечение жителей городского округа и поставщиков услуг о сфере дополнительного образования детей | наличие на официальном сайте Управления образованием городского округа Красноуфимск информации о дополнительном образовании детей, процентов | 100 | 100 | 100 | информация размещена на официальном сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск https://kruf.uoedu.ru/ | Управление образованием городского округа Красноуфимск |
| 9 | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1. Установление требования об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | доля закупок, в которых установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, процентов | 100 | 100 | 100 | требования об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливались во всех извещениях при проведении торгов | КМКУ «Служба единого заказчика» |
| 11 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости от общего числа объектов, находящихся в муниципальной собственности (нарастающим итогом), процентов | 92,6 | 94,2 | 101,7 | из 2328 объектов муниципальной собственности, поставлено на кадастровый учет -2193 | Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск |
| 13 | 2. Выявление собственников неучтенных, незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | формирование перечня незарегистрированных объектов недвижимости, процентов | 100 | 100 | 100 | перечень незарегистрированных объектов недвижимости и работа по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости (земельных участков) размещены на официальном сайте городского округа Красноуфимск - https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10447 | Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск |
| 14 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Утверждение схемы теплоснабжения (ежегодная актуализация) | наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Красноуфимск | да | да | 100 | схема теплоснабжения утверждена постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 31.12.2013 г. № 1572 (с последними изм. от 26.12.2024 № 1369) | Отдел городского хозяйства |
| 16 | 2.Реализация концессионного соглашения | наличие акта об исполнении концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | да | да | 100 | отчет о выполнении основных мероприятий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственного городского округа Красноуфимск за 2025 год утвержден и размещен на официальном сайте городского округа Красноуфимск - https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10561 | Комиссия по осуществлению контроля за исполнением концессионных соглашений |
| 17 |  | наличие паспорта готовности к отопительному сезону | да | да | 100 | паспорт готовности к отопительному сезону подписан 21.10.2025 (акт проверки готовности № 332-10/1-МО) | Отдел городского хозяйства |
| 18 | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1. Информирование населения о системе обращения с твердыми коммунальными отходами | количество публикаций, единиц | не менее 1 | не менее 1 | 100 | информация о системе обращения с ТКО размещается на официальном сайте городского округа Красноуфимск - https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10019; информирование населения осуществляется на сайте https://ksk66.ru/; в 2025 году опубликовано 12 статей по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. | Отдел городского хозяйства |
| 20 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1. Ведение реестра управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в ГИС ЖКХ | наличие в ГИС ЖКХ актуальной информации об управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, процентов | 100 | 100 | 100 | информации об управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирными домами (МУП «ЖКУ») размещена в ГИС ЖКХ | Отдел городского хозяйства |
| 22 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1. Организация и проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (по мере необходимости) | среднее количество участников конкурсных процедур, единиц | 2 | 1 | 50 | в 2025 году проведено 3 конкурсных процедур, общее количество участников - 3 | Отдел благоустройства и экологии, Управление экономического развития |
| 24 | 2. Проведение мониторинга исполнения муниципальных контрактов в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности | доля муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности, процентов | 100 | 100 | 100 | все муниципальные контракты, действующие в 2025 году по перевозке пассажиров, заключены в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности | Отдел благоустройства и экологии |
| 25 | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1. Обеспечение утверждения схемы размещения рекламных конструкций | наличие утвержденной схемы размещения рекламных конструкций, процентов | 100 | 100 | 100 | схема размещения рекламных конструкций утверждена постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 30.12.2022 №1277 и размещена на официальном сайте городского округа Красноуфимск - https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10422 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 27 | 2. Размещение на официальном сайте городского округа Красноуфимск нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | наличие на официальном сайте городского округа Красноуфимск актуальной информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | 100 | актуальная информация о нормативных правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы размещена на официальном сайте городского округа Красноуфимск - https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10422 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 28 | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1. Обеспечение оказания услуг по организации похорон по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за организацию захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | наличие нормативного правового акта об организации оказания услуг по организации похорон по принципу "одного окна", процентов | - | - | - |  | Администрация городского округа Красноуфимск |
| 30 | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Информирование о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов (мероприятий), направленных: на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии; на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры; на поддержку и развитие работающих на базе некоммерческих организаций национальных коллективов любительского художественного творчества | Наличие на официальном сайте городского округа Красноуфимск информации о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов, процентов | 100 | 100 | 100 | информация о проводимых конкурсах для некоммерческих организаций в сфере культуры размещена на официальном сайте городского округа Красноуфимск - https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10300 | Управление культуры городского округа Красноуфимск |