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Форма 1
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК" до 2028 года
_____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за 2025   год   
	N строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Выполнение от годового плана, %
	Информация о фактическом исполнении мероприятий

	
	
	план <*>
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
	  2 544 601,00
	  2 449 225,81
	  96,3
	

	2
	местный бюджет
	  2 544 601,00
	  2 449 225,81
	  96,3
	

	 3
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК», В ТОМ ЧИСЛЕ
	 1 613 232,00
	  1 517 856,81
	 94,1
	 

	4
	 местный бюджет
	 1 613 232,00
	  1 517 856,81
	 94,1
	 

	5
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУФИМСК», В ТОМ ЧИСЛЕ 
	 576 243,00
	 576 243,00
	100,00
	Исполнено в полном объеме

	6
	местный бюджет
	 576 243,00
	 576 243,00
	100,00
	 

	7
	 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «предупреждениЕ распространения ВИЧ-инфекциИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУФИМСК», В ТОМ ЧИСЛЕ
	  135 677,00
	 135 677,00
	100
	Исполнено в полном объеме

	8
	местный бюджет
	  135 677,00
	 135 677,00
	100
	  

	9
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК», В ТОМ ЧИСЛЕ 
	 73 449,00
	 73 449,00
	100
	Исполнено в полном объеме

	10
	местный бюджет
	 73 449,00
	 73 449,00
	100
	        

	11
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, образования и иных учреждений бюджетной сферы, расположенных на ТЕРРИТОРИИ ГО Красноуфимск», В ТОМ ЧИСЛЕ
	 146 000,00
	 146 000,00
	 100
	 Исполнено в полном объеме

	12
	местный бюджет
	 146 000,00
	 146 000,00
	 100
	 


--------------------------------

<*> В случае если на отчетную дату муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о бюджете, в графе 3 указываются расходы в соответствии с решением о бюджете в редакции, действующей на отчетную дату.

Приложение N 6
                                                                  к Порядку
                                                  формирования и реализации
                                                   муниципальных программ
                                                       городского округа Красноуфимск

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК" до 2028 года  
(наименование муниципальной программы)
за  2025  год 

	N строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя 
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	факт
	процент выполнения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК» 

	1
	Цель 1. Оказание мер дополнительной социальной поддержки населению городского округа Красноуфимск

	2
	Задача 1. Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

	3
	Целевой показатель 1. Количество граждан, получивших материальную помощь
	    чел.
	   60
	      33
	      55%
	Социальная мера носит заявительный характер

	
	Задача 1.1   Обеспечение мер социальной поддержки членам семьи участников специальной военной операции и членам семей участников специальной военной операции, погибших в ходе ее проведения

	
	Целевой показатель 1. Количество семей, проживающих в домах с печным отоплением, получивших единовременную денежную выплату, для приобретения твердого древесного топлива (колотых дров)
	семей
	0
	0
	0
	

	4
	Задача 2.  Социальная поддержка и реабилитация граждан пожилого возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе содействие им: в получении социально-психологической помощи, организации досуга, социальной реабилитации; в обеспечении максимально возможной интеграции инвалидов в общество посредством формирования доступной среды для их жизнедеятельности

	5
	Целевой показатель 1. Кол-во статей в СМИ о необходимости формирования доступной среды для маломобильных групп населения
	статьи
	3
	3

	100%
	Исполнено в полном объеме

	6
	Целевой показатель 2.  Количество социально – значимых объектов, оборудованных элементами доступности для маломобильных групп граждан
	объектов
	1

	1
	100%
	Исполнено в полном объеме

	7
	Целевой показатель 3.  Кол-во проведенных торжественных, культурных, спортивных, физкультурно - оздоровительных мероприятий для детей, молодежи, ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
	меропр.
	 30


	40
	133,33%
	По  данным муниципальных учреждений культуры, физкультуры и молодежной политики

	8
	Целевой показатель 4.  Численность граждан, принимающих участие в торжественных, культурных, спортивных, физкультурно - оздоровительных мероприятиях 
	чел.
	Не менее 2000 
	 2000
	100%
	Исполнено в полном объеме

	
	Задача 3. Мероприятия направленные на ресоциализацию, социальную реабилитацию осужденных лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, осужденных к наказанию, несвязанному с изоляцией от общества

	
	Целевой показатель 1. Оказание правовых услуг лицам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы
	единиц
	Не менее 5
	    2
	40%
	Оказывается на основании ходатайства от МО МВД Красноуфимский

	
	Целевой показатель 2. Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий на территории ГО Красноуфимск
	единиц
	4
	2
	50%
	

	9
	Задача 4. Финансовая поддержка функционирования некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуфимск

	10
	Целевой показатель 1 Количество социально-ориентированных НКО, получивших субсидии за счет средств местного бюджета 
	шт.
	5
	8
	160%
	 Отбор проводится на конкурсной основе

	11
	Целевой показатель 2 Кол-во общественных организаций инвалидов, пользующихся муниципальными помещениями
	шт.
	5
	5
	100%
	Исполнено в полном объеме

	12
	Целевой показатель 3 Кол-во организованных круглых столов, совещаний, семинаров для некоммерческих организаций
	шт.
	8
	8
	100%
	Исполнено в полном объеме

	Подпрограмма 2. «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУФИМСК»

	13
	Цель 1.  Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности от инфекций, управляемых средствами специфической профилактики

	14
	Задача 1. Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, предупреждение летальных исходов

	15
	Целевой показатель 1. Привитость  против клещевого энцефалита детей в возрасте 15 месяцев - 17 лет  (по данным и силами Красноуфимской РБ)
	%
	Не менее 75%
	 71,2
	 94,9%
	Платная вакцинация для населения

	16
	Задача 2. Вакцинация против дизентерии Зонне работников пищеблоков образовательных  учреждений, воспитателей и помощников воспитателей ДДУ

	17
	Целевой показатель 1. Вакцинация против дизентерии Зоне работников пищеблоков образовательных учреждений, воспитателей и помощников воспитателей ДДУ 
	%
	100,0
	100,0
	100%
	Исполнено в полном объеме

	Подпрограмма 3. «предупреждениЕ распространения ВИЧ-инфекции В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУФИМСК»

	18
	Цель 1. Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории  ГО Красноуфимск

	19
	Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции

	20
	Целевой показатель 1. Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции в ГО Красноуфимск
	Кол-во заседаний
	4
	4
	100%
	Исполнено в полном объеме

	21
	Задача 2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции

	22
	Целевой показатель 1. Охват населения в возрасте с 15 до 49 лет мероприятиями первичной профилактики ВИЧ-инфекции
	%
	  Не менее 80,0
	 80
	100
	Исполнено в полном объеме

	22.1
	Целевой показатель 2. Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции
	%
	 Не менее 95
	 95
	100
	Исполнено в полном объеме

	23
	Задача 3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ

	24
	Целевой показатель 1. Проведение скрининг-обследования на ВИЧ-инфекцию (по данным и силами Красноуфимской РБ)
	%
	не менее 34,0
	 109,2  
	 436,8
	По данным ГАУЗ СО Красноуфимская РБ (обслуживаемая территория ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский округ)

	Подпрограмма 4. «ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК»  

	25
	Цель 1. Принятие дополнительных мер по противодействию распространению туберкулеза на территории городского округа Красноуфимск для сдерживания темпов распространения  туберкулеза.

	26
	Задача 1. Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика).

	27
	Целевой показатель 1. Обследование на туберкулез лиц,    относящихся к группам риска по заболеванию    туберкулезом,  декретированных профессий (по данным Противотуберкулезного диспансера)
	%
	100,0
	100,0
	100
	Исполнено в полном объеме

	28
	Задача 2. Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом.

	29
	Целевой показатель 1. Охват  туберкулинодиагностикой  детей и подростков (по данным Противотуберкулезного диспансера и Красноуфимской РБ)
	%
	95,0
	   98,7
	    103%
	По данным ГАУЗ СО Красноуфимская РБ

	30
	Задача 3. Информирование различных групп населения о мерах защиты от заражения туберкулезом.

	31
	Целевой показатель 1. Охват населения ГО Красноуфимск информированием об опасности заболевания туберкулезом, о доступных мерах профилактики, создание  мотивации на раннее обращение за медицинской помощью при подозрении на заболевание 
	%
	100,0
	100,0
	100%
	Исполнено в полном объеме

	32
	Задача 4. Обеспечение социальной защиты больных туберкулезом.

	33
	Целевой показатель 1. Обеспечение жильем больных открытыми формами   туберкулеза (при условии обращения заявителя и постановке его на учет в качестве нуждающегося) 
	ед.
	1
	0
	0%
	Обращений в 2025 году не поступало

	Подпрограмма 5. «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ГО КРАСНОУФИМСК»   

	34
	Цель 1. Обеспечение притока  в  учреждения здравоохранения  и закрепление медицинских специалистов по наиболее востребованным специальностям для достижения уровня укомплектованности, позволяющего реально обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь населению городского округа Красноуфимск

	35
	Задача 1. Создание условий по привлечению и закреплению в  учреждениях  здравоохранения специалистов с высшим медицинским образованием.  

	36
	Целевой показатель 1. Укомплектованность врачебными кадрами
	%
	62,0
	 100
	 161%
	По данным ГАУЗ СО Красноуфимская РБ

	37
	Цель 2. Обеспечение притока  в  образовательные учреждения   и закрепление педагогов по наиболее востребованным специальностям для достижения уровня укомплектованности, позволяющего реально обеспечить доступность и качество оказания образовательных услуг населению городского округа Красноуфимск

	38
	Задача 1. Создание условий по привлечению и закреплению квалифицированных педагогов по наиболее востребованным специальностям в  образовательных учреждениях  с высшим педагогическим образованием

	39
	Целевой показатель 2. Укомплектованность педагогическими кадрами
	%
	 81,0
	99,5
	122,8%
	По данным МО Управление образованием ГО Красноуфимск


--------------------------------

Приложение N 6
                                                                  к Порядку
                                                  формирования и реализации 
муниципальных программ     

городского округа Красноуфимск

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за  2025 год

тыс. рублей
	N строки
	Наименование объектов
	Всего, в том числе
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
	факт
	процент выполнения
	план
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	процент выполнения
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	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Объект 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
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