Приложение N 6

                                                                  к Порядку

                                                  формирования и реализации

                                                   муниципальных программ

                                                       городского округа Красноуфимск
Согласовано:
Начальник Финансового управления 

Администрации ГО Красноуфимск

_______________ В. В. Андронова 

«     » февраля 2026
Форма 1
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028года" 

(наименование муниципальной программы)
за 2025   год   
	N строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Выполнение от годового плана, %
	Информация о фактическом исполнении мероприятий

	
	
	план <*>
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
	59 057,5
	58 204,9
	98,556

	

	2
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	3
	областной бюджет
	
	
	
	

	4
	местный бюджет
(9+19)
	59 057,5
	58 204.9
	
	

	5
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	6
	Капитальные вложения
	14 033,0
	13 976,7
	99.6
	

	7
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	8
	областной бюджет
	
	
	
	

	9
	местный бюджет
(43+46+49+52)
	14 033,0
	13 976,7
	
	

	10
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	11
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	
	
	
	

	12
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	13
	областной бюджет
	
	
	
	

	14
	местный бюджет
	
	
	
	

	15
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	16
	Прочие нужды
	45 024,5
	44 228,2
	98.23
	

	17
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	18
	областной бюджет
	
	
	
	

	19
	местный бюджет
(23+55+62-9)
	45 024,5
	44 228,2
	
	

	20
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	…
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Управление муниципальным имуществом», В ТОМ ЧИСЛЕ
	42 169,9
	41 728.0
	98.95
	

	21
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	22
	областной бюджет
	
	
	
	

	23
	местный бюджет
(25+28+31+34+37+40+43+46+49+52)
	42 169,9
	41 727,9
	
	

	24
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	25
	Мероприятие №1 Приобретение имущества
	16 340,8
	16 340,8
	100
	

	26
	областной бюджет
	
	
	
	

	27
	местный бюджет
	16 340,8
	16 340,8
	
	Приобретено три единицы техники: Машина вакуумная на базе ГАЗ-С41RB3 – 5 598 340,0 Коммунальная спецтехника автоцистерна   2 887 500,00 Цельнометаллический фургон на базе ГАЗ-27057-773   2679033,26 


	28
	Мероприятие №2. Содержание и ремонт муниципального имущества
	10 154,9

	9 799,5
	96.5

	

	29
	областной бюджет
	
	
	
	

	30
	местный бюджет
	10 154,9
	9 799,5
	
	Содержание общего имущества многоквартирных домов, отопление пустующих помещений, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
Ремонт здания военкомата

	31
	Мероприятие №3 Организация и проведение торгов по продаже объектов муниципальной собственности (приватизация), заключение договоров купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ, организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды, в том числе оценка рыночной стоимости имущества
	105,1
	103,0
	98.0
	Произведена оценка 17 объектов

	32
	областной бюджет
	
	
	
	

	33
	местный бюджет
	105,1
	103,0
	
	

	34

	Мероприятие №4 Проведение работ по подготовке документации на объекты муниципальной собственности с целью постановки на кадастровый учет.
	1 423,9
	1 409,5
	99,0
	

	35
	областной бюджет
	
	
	
	

	36
	местный бюджет
	1 423,9
	1 409,5
	
	По состоянию на 31.12.2025 года поставлено на кадастровый учет 259 сооружений, из них на автодороги – 62 шт., сети водоснабжения – 38 шт., сети водоотведения – 60 шт., газовые сети – 99 шт.
Поставлено на кадастровый учет 13 иных объектов недвижимости.

	37
	Мероприятие №5       Охрана (хранение) объектов муниципальной собственности
	49,5
	49,5
	100
	

	38
	областной бюджет
	
	
	
	

	39
	местный бюджет
	49,5
	49,5
	
	Охрана объекта по ул. Промышленная 11

	40

	Мероприятие №6 Организация работ по демонтажу зданий (помещений), в том числе подготовка документации, снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности
	62,7
	49,0
	78,15
	

	41
	областной бюджет
	
	
	
	

	42
	местный бюджет
	62,7
	49
	
	Подготовка проектно-сметная документация на демонтаж многоквартирного жилого дома, признанного аварийным ул. Калинина 14

	43
	Мероприятие №9. Субсидии МУП "Горкомхоз "МО г. Красноуфимск" на ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения с восстановлением дорожного покрытия
	8 101,6
	8 101,6
	100
	

	44
	областной бюджет
	
	
	
	

	45
	местный бюджет
	8 101,6
	8 101,6
	
	

	46
	Мероприятие №12. Субсидии МУП "Горкомхоз МО " г. Красноуфимск" на возмещение затрат по электроэнергии в целях оказания услуги холодного питьевого водоснабжения
	5 532,4
	5 532,4
	100
	

	47

	областной бюджет
	
	
	
	

	48
	местный бюджет
	5 532,4
	5 532,4
	
	

	49
	Мероприятие №14. Субсидии МУП "Горкомхоз МО " г. Красноуфимск" на ремонт бани
	292,0
	292,0
	100
	

	50
	областной бюджет
	
	
	
	

	51
	местный бюджет
	292,0
	292,0
	
	

	52
	Мероприятие №16. Субсидии МУП «Горкомхрз МО «г. Красноуфимск» на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуги населению по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения в рамках применения понижающего коэффициента 0,5 для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.
	107,0
	50,7
	47,38

	

	53
	областной бюджет
	
	
	
	

	54
	местный бюджет
	107,0
	50,7
	
	

	55
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Управление земельными ресурсами», В ТОМ ЧИСЛЕ
	312,5
	285,8
	
	

	56
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	57
	областной бюджет
	
	
	
	

	58
	местный бюджет
	312,5
	285,8
	
	

	59
	Мероприятие №1 Организация работ по: формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков     (проведению комплексных кадастровых работ, выносу точек границ земельных участков, рамках мероприятий по МЗК)
	312,5
	285,8
	
	

	60
	областной бюджет
	
	
	
	

	61
	местный бюджет
	312,5
	285,8
	91,456
	на кадастровый учет поставлено 460 земельных участков.

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 98 земельных участков, площадью 552,836 кв.м.


	
	
	
	
	
	

	62
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028 года»              
  В ТОМ ЧИСЛЕ
	16 575,1
	16 191,1
	
	

	63
	областной бюджет
	
	
	
	

	64
	местный бюджет
	16 575,1
	16 191,1
	
	

	65
	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
	16 575,1
	16 191,1
	
	

	66
	областной бюджет
	
	
	
	

	67
	местный бюджет
	16 575,1
	16 191,1
	97,683
	Содержание ОМС Управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск

	
	
	
	
	
	


Начальник управления                                                                      Лагунова И.В.
Исполнитель: Басманова Н.Н.

16.02.2026
Приложение N 6
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                                                       городского округа Красноуфимск

Форма 2
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028года" 

 (наименование муниципальной программы)
за 2025 год 
	N строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя 
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	факт
	процент выполнения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом»
	
	
	
	
	

	1
	Цель 1: 
Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот
	
	
	
	
	

	2
	Задача 1.
Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем ведения единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества
	
	
	
	
	

	3
	Целевой показатель 1
Доля объектов недвижимости, в отношении которых внесены сведения в реестр объектов муниципального имущества городского округа Красноуфимск в общем числе объектов, принятых в муниципальную собственность
	процент
	100
	100
	100
	

	4
	Задача 2 
Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуфимск, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в общем числе объектов Реестра муниципального имущества
	
	
	
	
	

	5
	Целевой показатель: 
Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Красноуфимск, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав
	Процент от общего количества объектов Реестра муниципального имущества
	80

	95
	118,75

	

	6
	Задача 3 
Увеличение объема муниципального имущества за счет оформления в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества
	
	
	
	
	

	7
	Целевой показатель 
Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Красноуфимск из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества
	Процент от общего количества выявленных объектов бесхозяйного имущества
	80

	80

	100
	

	
	Задача 4 
Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального имущества
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 1 Содержание муниципального имущества, в том числе пустующего: оплата взносов на капитальный ремонт в МКД, оплата отопления пустующих зданий (помещений), оплата содержания пустующих зданий (помещений)
	процент
	100

	100
	100
	

	
	Целевой показатель 2 
Доля демонтированных аварийных зданий в общем числе зданий, признанных аварийными и находящимися в муниципальной собственности (в том числе МКД)
	процент
	100

	100
	100
	

	
	Целевой показатель 3 

Реализация концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности городского округа Красноуфимск.

	процент
	100
	100
	100
	

	
	Целевой показатель 4
Охрана пустующих объектов, находящихся в муниципальной собственности


	К-во
	1
	1
	100
	

	
	Целевой показатель 5
Доля объектов недвижимого имущества, включая линейные сооружения, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которого проведен ремонт в общем числе объектов, требующих ремонта
	Процент от общего количества объектов, подлежащих ремонту
	70

	70
	100
	

	
	Целевой показатель 6
Приобретение имущества в муниципальную собственность
	Кол-во
	3

	3
	100
	

	
	Задача 5 
Проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа Красноуфимск
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель
 Количество проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий
	единиц
	1

	1
	100
	

	
	Задача 6
 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа Красноуфимск
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 
Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
	единиц
	Не менее 

17

	19

	111,76

	

	
	Задача 7
 Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям с целью предоставления качественных коммунальных услуг населению
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель
 Отсутствие аварийных ситуаций на городских сетях
	единиц
	0
	0
	100
	

	
	Цель 2. Обеспечение стабильного уровня доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества
	
	
	
	
	

	
	Задача
 Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет источникам доходов местного бюджета
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель
Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Красноуфимск от использования и продажи муниципального имущества
	процент
	94
	73,25
	77,92
	

	
	Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»
	
	
	
	
	

	
	Цель 
Вовлечение максимального количества земельных участков в хозяйственный оборот и обеспечение стабильного уровня доходов в местный бюджет.
	
	
	
	
	

	
	Задача 
 Обеспечение повышения эффективности использования земельных ресурсов
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель1
Количество организованных и проведенных торгов по продаже земельных участков, по аренде земельных участков.
	единиц
	7

	5
	71,428
	

	
	Целевой показатель2
Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет (в том числе за счет граждан)
	единиц
	120

	460
	383,33
	

	
	Целевой показатель3

Количество заключенных договоров аренды земельных участков без торгов.

	единиц
	12

	12
	100,0
	

	
	Целевой показатель4
Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков без торгов, в том числе заключение соглашений о перераспределении земель.
	единиц
	30
	138
	460,0
	

	
	Целевой показатель 5 
Доля снесенных (демонтированных) незаконно расположенных объектов НТО, а также иных сооружений на территории ГО Красноуфимск.
	прцент
	100

	0
	
	

	
	Задача 2  
 Реализация права граждан, на получение земельного участка в собственность (бесплатно), предоставляемого для индивидуального жилищного строительства.
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 1
 Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших выплаты взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно
	единиц
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 2
 Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно гражданам льготных категорий в собственность для индивидуального жилищного строительства
	единиц
	5

	42
	840
	

	
	Задача 3
Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за отделом земельных отношений источникам доходов местного бюджета
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 
Доходы местного бюджета от использования (аренда, НТО) и приватизации земельных участков
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск 
«Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028 года»
	
	
	
	
	

	
	Цель 
 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами»
	
	
	
	
	

	
	Задача 
 «Обеспечение эффективной деятельности управления муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск по реализации муниципальной программы Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск  до 2028 года»
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель  
Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг
	Процент 
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	


Начальник Управления                                                    Лагунова И.В.

Исполнитель: Басманова Н.Н.
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                      городского округа Красноуфимск
Форма 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за 2025 год
тыс. рублей
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