Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск за 2025 год

| № | Наименование МП | Ответственный исполнитель | Оценка полноты финансирования (Q1) | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | Результат оценки эффективности МП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка - 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск до 2028 года» | Администрация ГО | O1=156593,5155266,8=1,01 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=15,9216=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |  |
| 2 | МП «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года» | Финансовое управление администрации ГО Красноуфимск | O1=19722,419718,7=1,0 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=17,9718=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |  |
| 3 | МП «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2028 года» | Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск | О1=1892802,81884964,7=1,0 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=4444=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |  |
| 4 | МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск до 2028 года» | Администрация ГО | O1=127956,7127956,7=1,0 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=15,015,0=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |  |
| 5 | МП «Льготное технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения для физических лиц на территории городского округа Красноуфимск» | Администрация ГО | O1=1172,441172,44=1,0 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=33=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |  |
|  | Оценка - 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | МП «Развитие культуры городского округа Красноуфимск до 2028 года» | ОМС «Управление культуры МО городской округ Красноуфимск» | О1=296001,9293654,7=1,01 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=39,6327=1,47 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) Q2 > 1,3 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |  |
| 7 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» до 2028 года | Администрация ГО | О1=19672,119546,5=1,01 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=41,5133=1,26 средняя результативность (перевыполнение плана) 1,05 <Q2 <= 1,3 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |  |
| 8 | МП «Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028 года» | ОМС «Управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск» | О1=59057,558204,9=1,01 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=32,6320=1,63 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) Q2> 1,3 | Оценка-4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |  |
| 9 | МП «Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск» до 2028 года | Администрация ГО | О1=48339,548339,5=1,0 полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02 | О2=24,1421=1,15 средняя результативность (перевыполнение плана) 1,05 < Q2 <= 1,3 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы. |  |
|  | Оценка - 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | МП «Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск» до 2028 года | Администрация ГО | О1=2544,62449,2=1,04 увеличенное финансирование 1,02 < Q1 <= 1,5 | О2=23,4222=1,06 средняя результативность перевыполнение плана) 1,05 < Q2 <= 1,3 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана. | Увеличенное финансирование муниципальной программы связано с тем, что денежные средства, направленные на оказание материальной помощи определенным категориям граждан, освоены на 49,7% от запланированной на 2025 год суммы, так как данный показатель имеет заявительный характер (на 2025 год запланировано предоставить материальную помощь 60 чел., фактически получили - 33 чел.). |
| 11 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск до 2030 года» | Администрация ГО | О1=197034,6181202,7=1,09 увеличенное финансирование 1,02 < Q1 <= 1,5 | О2=88=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период. | Увеличенное финансирование муниципальной программы связано с тем, что денежные средства, запланированные на 2025 год, в сумме 15 828,0 тыс. рублей переходят на 2026 год, так как в связи с неблагоприятными погодными условиями работы перенесены на 2026 год. Не благоустроен галечный пляж, частично выполнено устройство покрытия из гранитных плит в зоне отдыха с шезлонгами, частично выполнено озеленение территории, не выполнено устройство плавучего пирса. |
| 12 | МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск до 2028 года» | КМКУ «Служба единого заказчика» | O1=781231,15727740,53=1,07 увеличенное финансирование 1,02 <Q1 <= 1,5 | О2=3939=1,0 высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период. | Увеличенное финансирование связано с тем, что денежные средства, запланированные на 2025 год израсходованы не в полном объеме по причине невыполнения работ по некоторым контрактам: Подрядчиками не выполнены работы на сумму 17 507,88 тыс. рублей, которые перенесены на 2026 год: - тех. присоединение к сети газораспределения котельной производственных зданий очистных сооружений; - разработка проекта реконструкции очистных сооружений; - тех. присоединение к электрическим сетям очистных сооружений Облкомэнерго; - проектирование блочно - модульной котельной на ул. Березовая, 23. Не в полном объеме израсходованы денежные средства, предусмотренные на перечисление субсидий и компенсаций гражданам (после проведения всех необходимых выплат в полном объеме), так как объемы средств доводятся по плановым показателям предыдущего года, а количество граждан, обратившихся за получением субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежегодно меняется. |
|  | Оценка - 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуфимск в 2021-2030 годах» | Администрация ГО | О1=58242,717579,84=3,31 чрезмерное финансирование Q1 > 1,5 | О2=9,869=1,11 средняя результативность (перевыполнение плана) 1,05 < Q2 <= 1,3 | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей. | Муниципальная программа в 2025 году не приведена в соответствие с бюджетом городского округа Красноуфимск на 2025 год. Увеличенное финансирование муниципальной программы объясняется тем, общий объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2025 году составил 64 871,61 тыс. рублей, из них финансирование в сумме 47 291,77 тыс. рублей исполнено в рамках других муниципальных программ: - «Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028 года» - 8 101,57 тыс. рублей; - «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск до 2028 года» - 39 190,2 тыс. рублей. Требуется корректировка единиц измерения и значений целевых показателей муниципальной программы. |