Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск за 2025 год

	№
	Наименование МП
	Ответственный исполнитель
	Оценка полноты финансирования (Q1)
	Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)
	Результат оценки эффективности МП
	Примечание

	
	Оценка - 5
	
	
	
	
	

	1
	МП «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск до 2028 года» 

	Администрация ГО
	

полное финансирование
 0,98 <= Q1 <= 1,02
	

высокая результативность
0,95 <= Q2 <= 1,05

	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	2
	МП «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск до 2028 года»
	Финансовое управление администрации ГО Красноуфимск
	

полное финансирование
 0,98 <= Q1 <= 1,02
	

высокая результативность
0,95 <= Q2 <= 1,05

	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	3
	МП «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2028 года»

	Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск
	

полное финансирование  
0,98 <= Q1 <= 1,02

	


высокая результативность
0,95 <= Q2 <= 1,05

	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	4
	МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск до 2028 года»


	Администрация ГО
	

полное финансирование
0,98 <= Q1 <= 1,02

	

высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05
	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	5
	МП «Льготное технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения для физических лиц на территории городского округа Красноуфимск»
	Администрация ГО
	

полное финансирование 0,98 <= Q1 <= 1,02

	

высокая результативность 0,95 <= Q2 <= 1,05

	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.
	

	
	Оценка - 4
	
	
	
	
	

	6
	МП «Развитие культуры городского округа Красноуфимск до 2028 года»

	ОМС «Управление культуры МО городской округ Красноуфимск»
	

полное финансирование
 0,98 <= Q1 <= 1,02      
	

низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 
Q2 > 1,3
	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
	

	7
	МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск» до 2028 года

	Администрация ГО
	

полное финансирование
0,98 <= Q1 <= 1,02

	

средняя результативность (перевыполнение плана) 
1,05 <Q2 <= 1,3
	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

	

	8
	 МП «Управление муниципальной собственностью городского округа
 Красноуфимск до 2028 года» 

	ОМС «Управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск»
	

полное финансирование
 0,98 <= Q1 <= 1,02

	

низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 
Q2> 1,3

	Оценка-4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

	

	9
	МП «Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск» до 2028 года


	Администрация ГО
	

полное финансирование
 0,98 <= Q1 <= 1,02

	

средняя результативность (перевыполнение плана) 
1,05 < Q2 <= 1,3


	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

	

	
	Оценка - 3
	
	
	
	
	

	10
	МП «Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск» до 2028 года
	Администрация ГО
	

увеличенное финансирование
 1,02 < Q1 <= 1,5

	

средняя результативность перевыполнение плана) 
1,05 < Q2 <= 1,3
	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана.

	 Увеличенное финансирование муниципальной программы связано с тем, что денежные средства, направленные на оказание материальной помощи определенным категориям граждан, освоены на 49,7% от запланированной на 2025 год суммы, так как данный показатель имеет заявительный характер (на 2025 год запланировано предоставить материальную помощь 60 чел., фактически получили - 33 чел.).


	11
	МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск до 2030 года»
	Администрация ГО
	

увеличенное финансирование
1,02 < Q1 <= 1,5

	

высокая результативность
0,95 <= Q2 <= 1,05

	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.

	Увеличенное финансирование муниципальной программы связано с тем, что денежные средства, запланированные на 2025 год, в сумме 15 828,0 тыс. рублей переходят на 2026 год, так как в связи с неблагоприятными погодными условиями
работы перенесены на 2026 год. Не благоустроен галечный пляж, частично выполнено устройство покрытия из гранитных плит в зоне отдыха с шезлонгами,
частично выполнено озеленение территории, не выполнено устройство плавучего пирса.


	12
	МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск до 2028 года» 

	КМКУ «Служба единого заказчика»
	

увеличенное финансирование
1,02 <Q1 <= 1,5
	

высокая результативность
0,95 <= Q2 <= 1,05

	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.

	Увеличенное 
финансирование связано с тем, что денежные средства, запланированные на 2025 год израсходованы не в полном объеме по причине невыполнения работ по некоторым контрактам:
 Подрядчиками не выполнены работы на сумму 17 507,88 тыс. рублей, которые перенесены на 2026 год:
- тех. присоединение к сети газораспределения котельной производственных зданий очистных сооружений;
- разработка проекта реконструкции очистных сооружений;
- тех. присоединение к электрическим сетям очистных сооружений Облкомэнерго;
- проектирование блочно - модульной котельной на ул. Березовая, 23.
Не в полном объеме израсходованы денежные средства, предусмотренные на перечисление субсидий и компенсаций гражданам (после проведения всех необходимых выплат в полном объеме), так как объемы средств доводятся по плановым показателям предыдущего года, а количество граждан, обратившихся за получением субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежегодно меняется.


	
	Оценка - 1
	
	
	
	
	

	13
	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуфимск в 2021-2030 годах»
	Администрация ГО
	

чрезмерное финансирование
 Q1 > 1,5

	

средняя результативность (перевыполнение плана) 
1,05 < Q2 <= 1,3

	Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей.

	Муниципальная программа в 2025 году не приведена в соответствие с бюджетом городского округа Красноуфимск на 2025 год.
	Увеличенное финансирование муниципальной программы объясняется тем, общий объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2025 году составил 64 871,61 тыс. рублей, из них финансирование в сумме 47 291,77 тыс. рублей исполнено в рамках других муниципальных программ:
	- «Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск до 2028 года» - 8 101,57 тыс. рублей;
	- «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск до 2028 года» - 39 190,2 тыс. рублей.
	Требуется корректировка единиц измерения и значений целевых показателей муниципальной программы.






