Утверждён постановлением Главы городского округа Красноуфимск от « 19 » марта 2013 г. № 342 «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в городском округе Красноуфимск в 2013 году и на период до 2020 года»

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в городском округе Красноуфимск в 2013 году

Пояснительная записка

1. В соответствии с решением Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 19 января 2010 г. приоритетный  национальный проект  "Образование" (далее – Проект)   стал одним из инструментов реализации отдельных направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее - национальная инициатива). На обеспечение реализации национальной инициативы направлены мероприятия по выплате вознаграждения за классное руководство, поощрению лучших учителей, поддержке талантливой молодежи, совершенствованию организации школьного питания, организации дистанционного образования детей-инвалидов.

Целевые показатели Проекта к концу 2013 года:

- предоставление возможности всем детям-инвалидам, получающим общее образование на дому, не имеющим медицинских противопоказаний и изъявившим желание обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий;

- отработка эффективных моделей дошкольного образования, обеспечивающих каждому ребенку возможность осваивать образовательные программы для детей старшего дошкольного возраста и общаться на языке обучения при поступлении в первый класс, а также качественную поддержку семейного воспитания дошкольников;

- переход к современным технологиям организации школьного питания;

- развитие систем дистанционного образования, использование современных информационных технологий и образовательных ресурсов;

- комплексное применение эффективных организационно-финансовых механизмов в образовании.

2. Направления и параметры реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городском округе Красноуфимск в 2013 году

| Направления | Задачи, показатели |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности дошкольного образования | Повышение квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования. Внедрение моделей дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех нуждающихся и полный охват дошкольным образованием всех детей старшего дошкольного возраста |  |
|  | Доля детей от 1 года до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, проценты | 90% |
| 2. Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | Внедрение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования. Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования. Поддержка лучших учителей, талантливой молодежи. Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков. Обеспечение вьплаты учителям вознаграждения за классное руководство. Стимулирование реализации программ по: развитию дистанционного образования детей-инвалидов по программам общего образования; совершенствованию организации школьного питания |  |
|  | Доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным программам общего образования, проценты | 70% |
| 3. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании | Включение не менее 40% образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга. Переход к оказанию 12 государственных услуг в сфере образования в электронном виде |  |
|  | Доля образовательных учреждений, включенных в систему постоянного электронного мониторинга, проценты | 100% |

3. Сетевой график реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городском округе Красноуфимск в 2013 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| - Информирование об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. Подготовка документов на участие в конкурсе | МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Официальные сайты (публикации) | Февраль 2013 года | В течение месяца |
| - Консультирование учителей по вопросам оформления документации | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Оформленные документы |  |  |
| - Подача пакетов документов в конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 11.03.2013 | 29.03.2013 |
| - Участие в процедуре апелляции (при необходимости) | Заявители |  | 27.05.2013 | 29.05.2013 |
| - Подготовка репортажей об учителях -грантообладателях и учителях – участниках конкурса в СМИ ГО Красноуфимск | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск представители прессы | Публикации в СМИ | Июнь 2013 года | Сентябрь 2013 года |
| - Диссеминация педагогического опыта учителей - грантообладателей | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск, учителя | Публикации на сайтах, в сборнике, выступления на ГМО | Август 2013 года | Декабрь 2013 года |
| - Обеспечение участия в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса, почетных дипломов Губернатора Свердловской области, учителям-участникам конкурса | МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Почетные грамоты | 27.09.2013 | 04.10.2013 |
| - Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| - Формирование пакетов документов кандидатов на получение премии по поддержке талантливой молодежи в МО НО | МО Управление образованием ГО Красноуфимск, ОУ | Пакеты документов | 01.04.2013 | 01.06.2013 |
| - Обеспечение участия в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Организация поездки - МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Дипломы | Декабрь 2013 года | В течение месяца |
| - Информирование общественности об итогах реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Публикации в средствах массовой информации | 01.12.2013 | 31.12.2013 |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 3.1. Сведение и предоставление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчета о расходах местного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Отчет о расходах бюджета ГО Красноуфимск на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  | До 8-го числа месяца, следующего за отчетным |
| 4.Конкурсные отборы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственным МО Управление образованием ГО Красноуфимск |  |  |  |  |
| 4.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Информационные письма, печатные, интернет-сайты Департамента образования, МБОУ ДПОС «Методический центр», ОУ | август 2013 года | В течение месяца |
| 4.2. Подача учреждениями дополнительного образования детей пакета документов в региональную конкурсную комиссию | Учреждения дополнительного образования | Пакет документов | Сентябрь 2013 года | В течение месяца |
| 4.3. Расходование средств учреждениями дополнительного образования, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Учреждения дополнительного образования | Отчет |  | 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 4.4. Обеспечение участия в церемонии вручения дипломов руководителям учреждений и педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурсов | Организация поездки - МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Почетные дипломы | Декабрь 2013 года | В течение месяца |
| - Диссеминация педагогического опыта учителей-грантообладателей | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Публикации на сайтах, в сборнике, выступления на ГМО | Ноябрь 2013 года | Декабрь 2013 года |
| - Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование об условиях участия в конкурсе. Подготовка заявок на участие в конкурсе | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайте МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Январь 2013 года | В течение месяца |
| 5.2. Подготовка пакетов документов в региональную конкурсную комиссию | ОУ | Пакеты документов | 31.01.2013 | 01.02.2013 |
| 5.3. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | ОУ | Отчет | 24.04.2013 | 01.11.2013 13.12.2013 27.12.2013 – Итоговый отчет |
| 5.4. Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям | Организация поездки - ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Дипломы | 27.09.2013 | 04.10.2013 |
| 6. Обеспечение доступности дошкольного образования 6.1. Конкурсные отборы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших воспитателей муниципальных образовательных учреждений Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1.1. Информирование об условиях участия в конкурсах дошкольных образовательных учреждений и воспитателей . Подготовка заявок на участие в конкурсах | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайте МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Март 2013 г.ода | В течение месяца |
| 6.1.2. Прием документов дошкольных образовательных учреждений и воспитателей | ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Конкурсная документация | 01.04.2013 01.05.2013 01.06.2013 (по этапам) | До 30.06.2013 |
| 6.1.3. Расходование средств ДОУ - победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Дошкольные образовательные учреждения |  | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 |
| 6.1.5. Вручение дипломов ДОУ – победителям и лучшим воспитателям | Организация поездки - ГИМЦ МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Дипломы | Декабрь 2013 | Декабрь 2013 |