ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.06. 2012г.           №  551

г. Красноуфимск

О проведении праздника «День города Красноуфимска-2012»

В соответствии с планом проведения муниципальных культурных мероприятий на 2012 год, руководствуясь   ст. ст. 28, 31, 48 Устава МО городской округ Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 30 июня 2012 года традиционный праздник «День города Красноуфимска – 2012».

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника День города Красноуфимска-2012»(приложение №1)

- Утвердить план праздничных мероприятий праздника «День города Красноуфимска – 2012»(приложение №2)

- Определить общественные места для проведения праздника "День города Красноуфимска - 2012" городскую площадь, сквер у администрации, ул. Советская (от центрального стадиона до городской площади), ул. Мизерова (от ул. Рогозинниковых до ул. Куйбышева), центральный стадион, парк культуры и отдыха.

- Обеспечить торговое обслуживание жителей и гостей города в местах проведения праздничных мероприятий с 10.00 до 24.00 часов.

- Расходы по подготовке и проведению праздника «День города Красноуфимска- 2012» производить за счет средств текущего финансирования.

- Рекомендовать ММО МВД РФ СО «Красноуфимский» ( Колчанов Н.С.) принять необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий.

- Рекомендовать Управлению ГИБДД (Нестеров Е.А.) обеспечить перекрытие улиц: Советская – от центрального стадиона до ул. Интернациональная с 10.00 до 15.00 и от ул. Свободы до ул. Интернациональная с 15.00 до 24.00,  ул. Мизерова - от ул. Рогозинниковых до ул. Куйбышева   с 09.00 до 24.00.

- Заместителю главы городского округа Красноуфимск по правовым и организационным вопросам  Шахбанову Р.О совместно с директором ООО «Темп» (Колпаков М.Г.) в связи с перекрытием улиц,  разработать изменение маршрутов городского общественного транспорта и довести до населения городского округа Красноуфимск.

- Заместителю главы городского округа Красноуфимск Стахееву Г.Т. обеспечить работу по благоустройству, своевременной подготовки и уборке территорий задействованных для проведения праздничных мероприятий.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед»

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Красноуфимск  Ю.С. Ладейщикова

Глава городского округа Красноуфимск                                        В.В.Артемьевских

Приложение № 1

К  Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 551  от  08.  06.  2012г.

Состав

организационного комитета по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Красноуфимска 30 июня 2012 года.

1. Артемьевских В.В. 	              - Глава городского округа Красноуфимск,

председатель   оргкомитета.

2. Ладейщиков Ю.С.		              - Заместитель главы городского округа Красноуфимск

заместитель председателя оргкомитета.

3. Стахеев Г.Т.                                          –Заместитель главы  городского округа Красноуфимск

заместитель председателя оргкомитета

4. Шахбанов О.Р.                                   –Заместитель главы городского округа Красноуфимск

заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Берсенев К.А.        		              -председатель Думы городского округа Красноуфимск

Стамиков В.Б.			-начальник управления культуры

Тисленко В.И.			- председатель комитета по физкультуре и спорту

Фрицко Ж.С.   			- начальник управления образованием

Борисовских	Е.Ф.			- начальник управления муниципальной экономики,

торговли и общественного питания

Верховец В.А.			- начальник отдела социального развития

Холодова Н.Е. 			начальник управления организационной. кадровой и

информационной работы

Иванова  О.Л.			-председатель комитета по делам молодежи

Комарова Л.И.			- директор ЦКиД (по согласованию)

Колчанов Н.С.			- начальник ММО МВД РФ СО «Красноуфимский»

( по согласованию)

Нестеров Е.А.			-  и.о. начальник а ГИБДД ( по согласованию)

Косогоров П.В. 			- директор МУП «Горкомхоз» (по согласованию)

Токарев С.А.				-главный врач  Роспотребнадзора

Колпаков М.Г. 			- директор ООО  «Темп» ( по согласованию)

Ващенко А.Г.                                          – начальник Красноуфимского района электросетей

( по согласованию)

Фрицко А.А.                                           – начальник 47 отряда

Шабалин В.А.                                        – главный врач Красноуфимской ЦРБ ( по согласованию)

Бобров В.А.                                            – «Чистый город»

Приложение №2

К Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

№ 551  от  08.  06.  2012г.

План мероприятий, проводимых   30 июня 2012 года

«День города Красноуфимска-2012».

| № п/п | Мероприятие | Время | Место |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ |  |  |  |  |  |
| 1. | Торговая -ярмарка «Красноуфимск купеческий» | 10.00 |  | Ул. Мизерова | Борисовских Е.Ф. |
| 2. | Работа аттракционов | 10.00 |  | Ул. Советская | Комарова Л.И. |
| 3. | Мастер-классы: -изготовление спирального букета -черенкование комнатных растений -создание декоративного миниводоема на столе | 11.00 |  | Сквер администрации | Елисеев С.А. |
| 4. | Мастер-классы: - «Веселые татушки» - «Зверюшки из бумаги» - «Кляксография» - «Забавы из соленого теста» - «Оберег» - «Кукла закрутка» - «Цветочная мозаика» - «Морской бриз» | 11.00 |  | Сквер администрации | Киселева А.В. |
| 5. | Мастер-классы: - Татуаж - Оригами - Хореография - Театральный грим «Живая картинка» | 11.00 |  | Сквер администрации | Иванова О.Л. |
| 6. | Выставка творческих работ «Планета детства» | 11.00 |  | Сквер администрации | Киселева А.В. |
| 7. | Конкурс рисунков на асфальте для детей дошкольного возраста «Мой родной город» | 11.00 |  | Центральная площадь | Киселева А.В. |
| 8. | Театрализованное представление для детей дошкольного возраста «Летний калейдоскоп» | 11.00 |  | Сквер администрации | Киселева А.В. |
| 9. | «Сохраним историю» Благотворительная акция по сбору средств на реставрацию памятника Почетного гражданина г. Красноуфимска Р.В.Горбуновой | 11.00 |  | Сквер администрации | Дрокина О.В. |
| 10. | «Мир детства» Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества детей | 11.00 |  | Сквер администрации | Дрокина О.В. |
| 11. | «В лабиринтах старых улиц» Экскурсия по историческим местам города Красноуфимска | 11.00 |  | Сквер администрации | Артемьевских О.А. |
| 12. | Концертная программа с участием - образцового коллектива эстрадной студии «Кисс-коктель», - эстрадной студии «Классная комрпания» | 12.00 |  | Сцена городская площадь | Комарова Л.И. Киселева А.В. |
| 13. | Торжественное открытие праздника «День города-2012» | 13.00 |  | Сцена Городская площадь | Стамиков В.Б. |
| 14. | «Модистка года 2012» с участием коллективов ЦКиД, Дворец творчества детей и молодежи, ДШИ | 14.00 |  | Сцена Городская площадь | Комарова Л.И. Киселева А.В. Утешина С.Р. |
| 15. | «Эх,Семеновна» детская фольклорная программа | 15.00 |  | Сцена Городская площадь | Комарова Л.И. |
| 16. | Фестиваль народных игрищ | 16.00 |  | Городская площадь | Комарова Л.И. |
| 17. | «Лучшие танцы годы» Концертная программа | 17.00 |  | Сцена городская площадь | Комарова Л.И. |
| 18. | Смайл-церемония - вручение статуэток лидерам, активистам, меценатам в области молодежной политики - концертные номера коллективов КДМ | 18.00 |  | Сцена городская площадь и Сквер администрации | Иванова О.Л. |
| 19. | Рок-концерт « Это еще не все» | 19.00 |  | городская площадь | Комарова Л.И. |
| 20. | Концертная программа школы танца Елены Илюшкиной | 20.00 |  | городская площадь | Комарова Л.И. |
| 21. | «Звездный дождь» вечерняя шоу-программа | 21.00 |  | городская площадь | Комарова Л.И. |
| 22. | Праздничный салют | 24.00 |  | городская площадь | Комарова Л.И. |

Стадион   МБУ КСК «Центральный»

| 1. | Турнир по баскетболу | 11.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Турнир по настольному теннису | 11.00 | Спортзал «Локомотив» | Тисленко В.И. |
| 3. | Турнир по волейболу | 11.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 4. | Турнир по шахматам | 11.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 5. | Конкурс рисунков на асфальте «Футбол-глазами детей» | 11.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 6. | Развлекательные спортивные конкурсы | 11.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 7. | Товарищеская встреча по футболу. Ветераны п. Арти-г. Красноуфимск | 12.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 8. | Соревнования по народному жиму штанги | 12.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 9. | «Веселые старты» для людей с ограниченными возможностями | 12.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 10. | Первенство Свердловской области по футболу. г.Красноуфимск- г.Богданович | 14.00 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |
| 11. | Выступление отделения гимнастики ДЮСШ | 14.45 | КСК «Центральный» | Тисленко В.И. |

ГОРОДСКОЙ ПАРК

| 1. | Работа аттракционов | 10.00 | парк | Комарова Л.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Концертная программа с участием народных коллективов: -«Еще не вечер» -«Тальяночка» -«Россияночка» -«Яковлевна» | 12.00 | парк | КомароваЛ.И. |
| 3. | Татарские посиделки | 14.00 | парк | Комарова Л.И. |
| 4. | Концерт музыкально-поэтического клуба "Берег" "Лето-это маленькая жизнь" | 16.00 | парк | Иванова О.Л. |
| КРАСНОУФИМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ |  |  |  |  |
| 1. | Выставки: - «Искусница» изделий из вышивки - «Мои деревяшки» деревянных игрушек - ИЗО современных художников г.Красноуфимска - Персональная художника А.Кузнецова - «Творите с нами, творите как мы» работ учащихся ДШИ | 10.00 | музей | Лаврова Л.А. |
| 2 | Тематические и обзорные экскурсии по выставочным залам краеведческого музея | 11.00 | музей | Лаврова Л.А. |
| 3. | Уральское мастеровое подворье: - Национальное подворье - «Ты сними меня, фотограф» - Концерт любительских коллективов - «Книжка на скамейке» летний читальный зал | 10.00 | Площадь краеведческого музея | Лаврова Л.А. |
| Мемориальный комплекс АЛЛЕЯ ПАМЯТИ |  |  |  |  |
| 1. | Торжественный митинг, посвященный памяти Красноуфимцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» | 22 июня 2012г. 12.00 час. | Сквер мемориального комплекса Аллея Памяти | Ладейщиков Ю.С. |