ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.04.2013г.          №   409

г. Красноуфимск

О подготовке и проведении празднования  68 годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях патриотического воспитания граждан, поддержания многолетней традиции проведения мероприятий, посвященных государственному празднику День Победы, в ознаменование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь ст.28,48,50 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Красноуфимск праздничные мероприятия, посвященные 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 01.05.2013г. – 31.05.2013г.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. ( Приложение №1)

3.   Утвердить:

3.1. План организационных мероприятий по подготовке к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. ( Приложение № 2).

3.2. Программу мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (Приложение № 3).

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.    Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед».

6.   Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ладейщикова Ю.С.

Глава городского округа

Красноуфимск                                                                              В.В.Артемьевских

Приложение № 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 03.04.2013г.   № 409

Состав организационного комитета  по подготовке и празднованию

68-ой  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Председатель оргкомитета

| Артемьевских Вадим Валерьевич | - | Глава городского округа Красноуфимск |
| --- | --- | --- |
| Заместители председателя оргкомитета: |  |  |
| Ладейщиков Юрий Сергеевич Заикин Николай Анатольевич | - - | заместитель главы городского округа Красноуфимск по социальной политике первый заместитель главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству |
| Шолохов Александр Борисович |  | заместитель главы городского округа Красноуфимск |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Шахбанов Руслан Олегович | - | заместитель главы городского округа Красноуфимск по правовым и организационным вопросам |
| Стахеев Александр Иванович | - | председатель Думы городского округа Красноуфимск ( по согласованию) |
| Чухарева Татьяна Анатольевна | - | начальник управления социальной защиты населения по городскому округу Красноуфимск ( по согласованию) |
| Башарова Нурзия Зиннуровна | - | начальник территориального Пудлинговского отдела |
| Шокорова Ирина Григорьевна |  | начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства городского округа Красноуфимск |
| Колчанов Николай Сергеевич | - | начальник ММО МВД РФ СО «Красноуфимский» ( по согласованию) |
| Мельцов Денис Михайлович | - | главный врач Красноуфимской ЦРБ |
| Борисовских Елена Федоровна | - | начальник управления муниципальной экономики, торговли и общественного питания городского округа Красноуфимск |
| Колпаков Михаил Григорьевич | - | директор ООО «Темп» ( по согласованию) |
| Косогоров Павел Вячеславович | - | начальник МУП «Горкомхоз» |
| Закорюкина Елена Борисовна | - | главный специалист отдела социальной политики и здравоохранения администрации ГО Красноуфимск |
| Стамиков Владимир Борисович | - | начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск |
| Ващенко Андрей Геннадьевич | - | начальник Красноуфимского района коммунальных электрических сетей ГУПСО «Облкоммунэнерго» ( по согласованию) |
| Кардашин Сергей Николаевич | - | главный специалист по делам ГО и ЧС сектора общественной безопасности городского округа Красноуфимск |
|  | - | начальник дистанции электроснабжения станции Красноуфимск РЖД ( по согласованию) |
| Тисленко Виктор Иванович | - | председатель комитета по физической культуре и спорту городского округа Красноуфимск |
| Шолохов Борис Геннадьевич | - | председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
| Фрицко Жанна Сергеевна | - | начальник Управления образования городского округа Красноуфимск |
| Емелин Владимир Евгеньевич | - | начальник Красноуфимской комплексной эксплуатационной газовой службы ОАО «Уральские газовые сети» ( по согласованию) |
| Иванова Ольга Леонидовна | - | председатель комитета по делам молодежи городского округа Красноуфимск |
| Верховец Валентина Александровна | - | начальник отдела социальной политики городского округа Красноуфимск |
| Пчелин Николай Борисович | - | помощник главы городского округа Красноуфимск |
| Носков Олег Николаевич | - | председатель КМО ОООИВА «Инвалиды войн» |

Приложение № 2

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 03.04.2013г.  .№ 409

План организационных мероприятий по подготовке к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № |  | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Очистка, уборка и подготовка территорий для проведения праздничных мероприятий: - Центральная площадь - Площадь ЦКиД - Аллея Памяти - Мемориальный комплекс у кладбища - Воинские захоронения ( кладбище) | до 01.05.2013г. |  | Заикин Н.А. |
| 2. |  | Установка мусорных контейнеров в местах массового скопления людей ( по плану дислокации) | 06.05.2013г. |  | Бобров В.А. |
| 3. |  | Приведение в порядок и благоустройство территорий улиц, парков, аллей. | до 01.05.2013г. |  | Заикин Н.А. |
| 4. |  | Обеспечение участия на торжественном митинге, параде и возложении венков всех предприятий, организаций ( в т.ч. ветеранских,молодежных), независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также учреждений образования | до 09.05.2013г. |  | Шахбанов Р.О. Шолохов А.Б. Ладейщиков Ю.С. Заикин Н.А. |
| 5. |  | установка трибуны на мемориальном комплексе ( у кладбища), стульев для ветеранов и зрителей, сцены на площади ЦКиД, площадки для выступления духового оркестра. | 09.05.2013г. |  | Стамиков В.Б. Комарова Л.И. |
| 6. |  | Праздничное оформление центральной площади, здания администрации городского округа Красноуфимск | до 28.04.2013г. |  | Шахбанов Р.О. Редько О.П. |
| 7. |  | Установка и праздничное оформление сценической площадки на площади ЦКиД | 09.05.20013г. |  | Стамиков В.Б. Комарова Л.И. |
| 8. |  | Организация надежного электроснабжения праздничных мероприятий. | 01-09.05.2013г. |  | Заикин Н.А. Ващенко А.Г. |
| 9. |  | Доставка ветеранов войны и тыла на праздничные мероприятия. | по плану |  | Закорюкина Е.Б. Шолохов Б.Г. |
| 10. |  | Организация торговли и общественного питания во время проведения праздника | 01-09.05.2013г. |  | Борисовских Е.Ф. |
| 11. |  | Организация общественного порядка и безопасности во время проведения праздничных мероприятий | 01-09.05.2012г. |  | Колчанов Н.С. |
| 12. |  | Организация противопожарных мероприятий | по плану |  | Фрицко А.А. |
| 13. |  | Организация медицинского обслуживания населения | по плану |  | Мельцов Д.М. |
| 14. |  | Провести анализ социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и внести корректировки в план по улучшению социально- бытовых условий жизни ветеранов ВОВ( по заявлениям) | апрель |  | Ладейщиков Ю.С. Закорюкина Е.Б. Верховец В.А. Чухарева Т.А. |
| 15. |  | Обновить экспозиции в библиотеках, школьных музеях, комнатах и уголках боевой и трудовой славы, посвященные Дням воинской славы России, и организовать систематическую их работу | апрель-май |  | Стамиков В.Б. Фрицко Ж.С. |
| 16. |  | Провести мероприятия по благоустройству города, участков захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, ремонту памятников воинской славы, мемориальных досок. Организовать работы по наведению порядка на Аллее Памяти и могилах воинов на кладбище города | апрель |  | Заикин Н.А. Лаврова Л.А. |
| 17. |  | Изготовить поздравительные открытки и организовать вручение от имени Главы городского округа Красноуфимск, Думы и городского совета ветеранов участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | апрель |  | Шахбанов Р.О. Стахеев А.И. Чухарева Т.А. Верховец В.А. Иванова О.Л. |
| 18. |  | Закрыть движение транспорта и изменить схему движения общественного пассажирского транспорта: | 09.05.2013г. |  | Заикин Н.А. Колчанов Н.С. Колпаков М.Г. |
| 18.1. |  | - ул. Советская от ул. Ленина до площади ЦКиД; - ул. Пролетарская от ул. Советская до ул. Озерная; | 09.30 - 10.30 |  |  |
| 18.2. |  | - ул. Ленина от ул. Советская до ул. Транспортная | 10.15 – 11.00 |  |  |
| 18.3. |  | - ул. Транспортная от ООО «Гипатрон» до мемориального комплекса «Тем, кто ковал победу» | 10.45 – 13.00 |  |  |
| 18.4. |  | - ул. Чкалова от ул. Транспортная, ул. Серова до пер. Репина | 11.15 – 12.00 |  |  |
| 19. |  | Обеспечение пропусков для автотранспорта, задействованного в подготовке и проведении мероприятий празднования Дня Победы 9 мая 2013 года | 05.05.2013г. |  | Шахбанов Р.О. Колчанов Н.С. |
| 20. |  | изготовление печатной продукции. | 05.05.2013г. |  | Стамиков В.Б. |
| 21. |  | Предоставление ОВД образца пропуска для автотранспорта в целях осуществления пропускного режима движения в местах проведения праздничных мероприятий | до 01.05.2013г. |  | Шахбанов Р.О. |
| 22. |  | Обеспечение охраны общественного порядка при проведении центральных мероприятий празднования Дня Победы: | 9 мая 2013г. |  | Колчанов Н.С. |
| 22.1. |  | Организация оцепления по ул. Транспортная, вдоль кладбища, для прохождения и размещения колонн на мемориальном комплексе и воинских захоронениях для проведения торжественного митинга | 9 мая 2013г. |  | Колчанов Н.С. |
| 22.2. |  | Выделение нарядов полиции на период проведения праздничного концерта на площади ЦКиД, мемориального комплекса «Аллея памяти» | 9 мая 2013г. 18.00 — 22.00 |  | Колчанов Н.С. Кардашин С.Н. |
| 22.3. |  | Обеспечение пропускного режима движения автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий. | 09.05.2013г. 8.00 — 22.00 |  | Колчанов Н.С. |
| 22.4. |  | Обеспечение охраны сцены и звукового оборудования на площади ЦКиД | 9 мая 2013г. с 18.00-22.00 |  | Колчанов Н.С. |
| 22.5. |  | Обеспечить охрану здания ЦКиД во время проведения праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны | по плану |  | Колчанов Н.С. Комарова Л.И. |
| 23. |  | Обеспечение работы пожарных нарядов с машинами в местах проведения праздничных мероприятий | 9 мая 2013г. |  | Кардашин С.Н. Фрицко А.А. |
| 24. |  | Обеспечение дежурства машин «скорой помощи» во время: |  |  | Мельцов Д.М. |
| 24.1. |  | построения и прохождения колонны участников торжественного шествия по ул. Советская, Ленина, размещения ветеранов на мемориальном комплексе для участия в торжественном митинге | 9 мая 2013г. 09.30 — 12.00 |  |  |
| 24.2. |  | организация медицинского пункта в здании ЦКиД на время проведения праздничных концертов для ветеранов Великой Отечественной войны городского округа Красноуфимск | По плану |  | Комарова Л.И. |
| 24.3. |  | машины «скорой помощи» на площади ЦКиД на время проведения праздничного –концерта | 9 мая 2013г. 18.00 — 22.00 |  | Мельцов Д.М. |
| 25. |  | Разработать концепцию праздничного оформления города. Обеспечение комплексного, праздничного оформления территории города, предприятий, учреждений, учебных заведений | апрель |  | Шокорова И.Г. |
| 26. |  | Выделение автотранспорта для подвоза ветеранов к местам проведения праздничных мероприятий и обратно, перевоза артистов и художественных коллективов, участвующих в мероприятиях празднования 9 мая 2013, согласно заявкам и договорам с управлением культуры. | 9 мая 2013г. |  | Колпаков М.Г. Шахбанов Р.О. Стамиков В.Б. |
| 27. |  | Обеспечение вывоза населения после проведения митинга, праздничных мероприятий, проводимых 9 мая 2013г. на площади ЦКиД | 9 мая 2013г. |  | Колпаков М.Г. |
| 28. |  | Проведение санитарно-очистительных работ ж/д путепроводов | до 01.05.2013г. |  | Заикин Н.А. |
| 29. |  | Обеспечение работы «Вечного огня»: - на мемориальном комплексе (у кладбища), - Аллее Памяти | 09.05.2013г. с 7.00-16.00 круглосуточно |  | Стамиков В.Б. |
| 30. |  | Приведение в порядок территории: - мемориальный комплекс, -центральная площадь - площадь ЦКиД после проведения праздничных мероприятий. | 10.05.2013г. |  | Заикин Н.А. |
| 31. |  | Обеспечение работы праздничной иллюминации по городу, проведение ревизии уличного освещения. | до 25.04.2013г. |  | Заикин Н.А. Ващенко А.Г. |
| 32. |  | Обеспечение электропитания для подключения звуковой аппаратуры на электрощите мемориального комплекса ( у кладбища) . | 09.05.2013г. 07.00 до 16.00 |  | Цепилов А.А. |
| 33. |  | Установить силовой щит с определением точки электропитания для подключения звуковой аппаратуры на площади ЦКиД | до 01.05.2013г. |  | Ващенко А.Г. |
| 34. |  | Обеспечение работы общественных туалетов на время проведения праздничных мероприятий. | 09.05.2013г. |  | Заикин Н.А. |
| 35. |  | Согласование вопроса с руководством РЖД по ограничению движения поездов в районе мемориального комплекса на период проведения торжественного митинга. | 09.05.2013г. с 10.30- 11.30 |  | Шахбанов Р.О. |
| 36. |  | Изготовление и приобретение торжественной гирлянды, венков для возложения: - на мемориальном комплексе «тем, кто ковал победу» - на воинском захоронении - на Алле Памяти | до 08.05.2013г. |  | Шахбанов Р.О. Иванова О.Л. Стахеев А.И. Фрицко Ж.С. Стамиков В.Б. Закорюкина Е.Б. |
| 37. |  | Обеспечение постоянного энергоснабжения сценического комплекса на площади ЦКиД с 3-х фазным подключением светового и звукового оборудования мощностью до 20 квт. | 09.05.2013г. с 17.00 до 23.00. |  | Ващенко А.Г. |
| 38. |  | Выделение по письмам администрации ГО Красноуфимск, управления культуры вышки для монтажа праздничного оформления центральной площади, сцены (ЦКиД) и демонтажа оформления. | По плану |  | Косогоров П.В. |
| 39. |  | Санитарная очистка и благоустройство: - «мемориального комплекса Аллея памяти», - «мемориального комплекса, тем, кто ковал победу» - воинского захоронения | До 01.05.2013г. |  | Лаврова Л.А. Бабушкина Г.А. Писцова С.К. |
| 40. |  | Обеспечение мероприятий по приведению в порядок объектов культурного наследия городского округа Красноуфимск | до 01.05.2013г. |  | Лаврова Л.А. |
| Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 03.04.2013г. .№ 409 Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества, военно-патриотическому воспитанию и пропагандистские мероприятия проводимые в городском округе Красноуфимск №; Наименование мероприятия; Дата проведения; Ответственный. 1.; Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, у памятников воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; по плану; Ладейщиков Ю.С. Фрицко Ж.С. Лаврова Л.А.. 2.; Провести торжественные приемы ветеранов войны в администрации города, на предприятиях, организациях, учреждениях города; по плану; Ладейщиков Ю.С. Закорюкина Е.Б.. 3.; Приглашение и сбор ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участников торжественного митинга у Аллеи Памяти; 09.05.2013г.; Шолохов Б.Г. Закорюкина Е.Б.. 4.; Обеспечение участия в торжествах Почетного караула, духового оркестра ЦКиД.; 09.05.2013г.; Ладейщиков Ю.С. Пчелин Б. Стамиков В.Б.. 5.; Подготовка сценария и проведение торжественного митинга у мемориального комплекса «Тем, кто ковал Победу».; 09.05.2013г.; Комарова Л.И.. 6.; Подготовка сценария проведения возложения цветов, венков на мемориальном комплексе «Аллея Памяти»; 09.05.2013г.; Иванова О.Л.. 7.; Обеспечение звукоусиления и ведущих: - для проведения торжественного митинга у мемориального комплекса «Тем,кто ковал Победу» - у мемориального комплекса «Аллея Памяти»; 09.05.2013г.; Комарова Л.И. Иванова О.Л.. 8.; Церемония возложения гирлянды - к мемориальному комплексу « Тем, кто ковал Победу» венков и цветов: - на захоронение воинов ( на кладбище) - мемориальному комплексу «Аллея Памяти»; 09.05.2013г.; Пчелин Н.Б. Фрицко Ж.С. Иванова О.Л.. 9.; Церемония возложения венков и цветов к памятнику «Защитникам Отечества» в поселке Пудлинговый; 09.05.2013г.; Башарова Н.З.. 10.; Тематические выставки, посвященные 68-летию Победы и памятным событиям военной истории России в учебных заведениях, учреждениях культуры, музеях городского округа Красноуфимск; апрель-май; Фрицко Ж.С. Стамиков В.Б.. 11.; Акции детских и молодежных общественных объединений «Письмо ветерану», «От сердца к сердцу» (поздравление ветеранов открытками, подготовленными участниками школ); апрель-май; Иванова О.Л. Фрицко Ж.С.. 12.; «Уроки мужества», «Уроки памяти» с участием ветеранов войны в общеобразовательных учреждениях города.; апрель-май; Фрицко Ж.С.. 13.; Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг. учащихся образовательного учреждения Пудлинговская школа «Никто не забыт – ничто не забыто!»; апрель-май; Башарова Н.З.. 14.; Тематические конференции, вечера памяти, литературно - музыкальные вечера, встречи с ветеранами Великой От6ечественной войны 1941-1945гг. в библиотеках городского округа Красноуфимск; апрель-май; Сергеева Г.А.. 15.; Посещение учащимися и студентами тематических выставок музеев города; апрель-май; Лаврова Л.А.. 16.; Городская акция «Георгиевская лента»; май; Иванова О.Л.. 17.; Цикл мероприятий по увековечению памяти тружеников тыла городского округа Красноуфимск; по плану; Лаврова Л.А.. 18.; Цикл мероприятий «Музея Красноуфимская земская больница», посвященных памяти медицинских работников – участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; по плану; Павлова С.Н.. Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.. 1.; Выполнение программы: «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на территории городского округа Красноуфимск ( ремонт жилья); весь период; Артемьевских В.В.. 2.; Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны: инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла в соответствии с действующим законодательством РФ, Свердловской области.; весь период; Чухарева Т.А.. 3.; Продолжить мероприятия по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в том числе организация выплаты социальной субсидии, «Об утверждении социальной субсидии на улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам за счет средств бюджета города»; весь период; Заикин Н.А. Маркова С.. Праздничные культурно-массовые, спортивные мероприятия Посвященные Дню Победы.. 1.; Провести торжественную встречу Ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан города, вдов участников Великой Отечественной войны, посвященную Дню Победы в учреждениях культуры; с 01.05.2013.; Стамиков В.Б.. 2.; Провести цикл спортивно – массовых мероприятий, посвященных Дню Победы; с 01.05.2013г.; Тисленко В.И.. 3.; Провести концерт детской школы искусств городского округа Красноуфимск, посвященный 68-летию Победы в Великой Отечественной войне; 05.05.2013г.; Утешина С.Р.; МУ «Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону» (Батурина Е.Н.), МУ УСЗН районов города. Центральные мероприятия празднования Дня Победы. 1.; Праздничный огонек для ветеранов Великой Отечественной в ЦКиД; 07.05.2013г. 14.00-17.00; Шолохов Б.Г. Комарова Л.И.. 2.; Сбор ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветеранов тыла на Аллее Памяти для участия в праздничном шествии; 09.05.2013г. 10.00-10.15; Шолохов Б.Г. Закорюкина Е.Б. Верховец В.А.. 3.; Построение участников шествия, возложение венков, цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Аллея памяти»; 09.05.2013г. 10.10-10.20; Ладейщиков Ю.С. Пчелин Н.Б. Тисленко В.И. Кардашин С.Н.. 4.; Построение и шествие на праздничный митинг, посвященный 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг ( центральная площадь, ул. Советская, Ленина); 09.05.2013г. 10.00-10.15; Ладейщиков Ю.С. Шахбанов Р.О. Кардашин С.Н. Пчелин Н.Б.. 5.; Праздничный митинг, посвященный 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 09.05.2013г. 11.00-11.15; Стамиков В.Б. Комарова Л.И.. 6.; Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 09.05.2013г. 19.00-22.00; Стамиков В.Б. Комарова Л.И.. |
| Информационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввести в газете «Вперед» рубрику «Навстречу 68-й годовщине Победы» |  | апрель - май | Терехина М.В. |  |
| 2. | Осуществлять подготовку и размещение в СМИ информационных, консультационных, публицистических, архивных материалов, в том числе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, их откликов на проведение государственной поддержки ветеранов |  | апрель –май | Терехина М.В. |  |
| 3. | Обеспечить публикацию статей по военно – патриотическому воспитанию молодежи, в том числе о работе молодежных поисковых отрядов, школьных музеев боевой славы, молодежных акциях, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы |  | апрель - май | Терехина М.В. Иванова О.Л. |  |
| 4. | Организовать информационное обеспечение празднования Дня Победы: - выступления ветеранов ВОВ в СМИ; - выступления о подготовке празднования 68-ой годовщины Победы; трансляцию сюжетов, посвященных Великой Отечественной войне. |  | апрель - май | Терехина М.В. |  |
| 5. | Информирование жителей города о порядке проведения праздничных мероприятий в соответствии с разработанным медиапланом по освещению подготовки и празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Публикация в средствах массовой информации праздничного поздравления Главы городского округа Красноуфимск. Подготовка текста выступления Главы городского округа Красноуфимск на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. |  | Апрель-май | Терехина М.В. |  |