ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2023 г.              				                               		                 № 876

г. Красноуфимск

О подготовке и проведении Технофестиваля

- В целях развития современной молодежной культуры, привлечения целевой молодежной аудитории и повышения туристической привлекательности города, руководствуясь ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 сентября 2023 г. в городском округе Красноуфимск фестиваль электронной музыки (далее –фестиваль) с 19.00 до 23.00 ч.

2. Определить общественные места для проведения фестиваля: ул. Советская (от городской набережной до переулка Советский).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля (приложение №1).

4. Утвердить план по подготовке и проведению фестиваля в городском округе Красноуфимск (приложение №2).

5. Ограничить движение транспорта 23.09.2023 г.:

| Наименование улицы | Время перекрытия |
| --- | --- |
| - ул. Советская (от переулка Советский до площади Искусств (МАУ ЦКиД) | 18.00 – 23.30 |
| - ул. Пролетарская (от ул. Советская до переулка Пролетарский) | 18.00 – 23.30 |

6. Управлению экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.) ограничить продажу алкогольных напитков в месте проведения фестиваля и прилегающей территории.

7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина» ГО Красноуфимск (Пчелин Н. Б.)  обеспечить ограничение движения транспорта в соответствии с п. 5 настоящего постановления.

8. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, безопасности движения во время проведения фестиваля.

9. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский» в обеспечении общественного порядка и безопасности участников фестиваля.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru).

11. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

И. о. Главы городского

округа Красноуфимск 		                                                   Е. Н. Антипина

Приложение № 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от  14  сентября  2023г.    №   876

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению Технофестиваля

|  | Председатель оргкомитета: |
| --- | --- |
| Ладейщиков Ю.С. | заместитель главы городского округа Красноуфимск по социальной политике |
|  | Заместители председателя оргкомитета: |
| Антипина Е.Н. | исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству |
|  | Члены оргкомитета: |
| Черемнова Е.Г. | начальник Управления культуры ГО Красноуфимск |
| Борисовских Е.Ф. | начальник Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск |
| Чужова А.С. | начальник отдела организационной работы, внутренней политики и информационных технологий Администрации ГО Красноуфимск |
| Баранова Н. Р. | начальник отдела благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |
| Колчанов Н.С. | начальник отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск |
| Романова С.В. | старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск |
| Солодов А.В. | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Кожакин О.В. | директор МКУ «Служба единого заказчика» |
| Мартьянов Е.Г. | Директор МУП «Горкомхоз» |
| Лень И.В. | директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск |
| Мясников П.Н. | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по согласованию) |
| Пчелин Н.Б. | командир МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» |
| Верхотуров А.А. | директор МУП «Чистый город» |

Приложение № 2 к постановлению Главы                 		                     городского округа Красноуфимск

от  14 сентября  2023 г.       №  876

План основных мероприятий по подготовке и проведению Технофестиваля

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по информационному освещению |  |  |  |
| 1. | Обеспечить постоянное информационное освещение через средства массовой информации и в сети Интернет хода подготовки и проведения празднования | до 23.09 | Лень И.В., Романова С.В. |
| 2. | Разработка и печать информационных и тематических баннеров, афиш | до 01.09 | Лень И.В. |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению фестиваля | до 23.09 | Лень И.В. |
| 2. | Ограничение и контроль продажи алкогольных напитков в месте проведения фестиваля и прилегающей территории | 23.09 | Борисовских Е.Ф. |
| 3. | Подготовка центральных улиц и площади Искусств (выкашивание травы на обочинах и газонах, уборка мусора, приведение в порядок площади) | до 23.09 | Кожакин О.В. |
| 4. | Установка мусорных контейнеров, держателей для мусорных мешков и установка и обслуживание биотуалетов на закрепленных местах | 23.09 | Верхотуров А.А. Мартьянов Е.Г. |
| 5. | Организация выезда скорой медицинской помощи по вызову | 23.09 19.00-23.00 | Волкова В.А. |
| 6. | Обеспечение проведения работ по уборке и приведению в порядок территории города в период проведения и по окончании фестиваля | 24.09 (с 08.00) | Кожакин О.В. |
| III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности |  |  |  |
| 1. | Организация перекрытия улиц, доставка и установка ограждений и запрещающих знаков для перекрытия улиц на период ограничения движения транспорта | 23.09 | Кожакин О.В. Пчелин Н.Б. |
| 2. | Установка противотаранных устройств и перекрытие въездов грузовой техникой на территорию общественных мест для проведения праздника | 23.09 | Лень И.В. Верхотуров А.А. Мартьянов Е.Г. |
| 3. | Организация общественного порядка | 23.09 | Солодов А.В. Пчелин Н.Б. |
| 4. | Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования на площади Искусств | 23.09 | Пчелин Н.Б. Солодов А.В. |