

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.12.2023 г. № 1159

г. Красноуфимск

***Об утверждении перечня дворовых проездов, подлежащих ремонту в 2024 г.(2 этап) на территории городского округа Красноуфимск.***

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения в РФ», Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018-2027 годы», руководствуясь [ст.](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=84764;fld=134;dst=100501) 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить перечень дворовых проездов, подлежащих ремонту в 2024 году (2 этап), на территории городского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
2. Отделу архитектуры и градостроительству администрации городского округа Красноуфимск (Таньжина М.А.) в срок до 25.12.2023 года предоставить в ОМС УМИ схемы земельных участков согласно Приложению 1.
3. ОМС УМИ (Лагунова И.В.) выделить земельные участки КМКУ «Служба Единого заказчика») в срок до 10.01.2024 года согласно, Приложения 1 для дальнейшего проведения работ.
4. Рекомендовать МУП «Жилищно-коммунальное управление» (Ташкинов А.М.):
   1. Подготовить дефектные ведомости по указанным в приложении объектам с определением фактических объемов работ, подготовить необходимые сметные расчеты, в срок до 15.12.2023 г.
   2. Организовать проведение общих собраний с собственниками помещений в прилегающих к указанным в приложении № 1 дворовым проездам многоквартирных домов, об обязательной доле софинансирования в оплате проводимых работ по ремонту дворовых проездов в объеме не менее 20 % от сметной стоимости. Решения собственников оформить надлежащими протоколами, в срок до 10.12.2023 г.
   3. Передать КМКУ «Служба единого заказчика» схемы дворовых проездов в срок до 29.12.2023 года для дальнейшего использования в работе.
5. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.):
   1. Организовать проведение процедур в сфере закупок в срок до 01.03.2024 года.
   2. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение работ, по перечню объектов, в соответствии с Приложением № 1, на территории городского округа Красноуфимск в 2024 году, в срок до 15.04.2024 года
   3. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2024 г., окончание работ не позднее 01.08.2024 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по городскому хозяйству Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

К постановлению Главы

Городского округа Красноуфимск

№ 1159 от 04.12.2023

Перечень дворовых проездов, подлежащих ремонту в 2024 году (2 этап), на территории городского округа Красноуфимск.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) |
| 1. | Ремонт дворового проезда МКД ул. Бульварная, 35 (согласно схемы) |
| 2. | Ремонт дворового проезда МКД ул. Манчажская, 36, 38 ул. Свободы, 84 (согласно схемы) |
| 3. | Ремонт дворового проезда МКД ул. Ухтомского, 18 (согласно схемы) |
|  |  |