ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12. 2023 г.           	                                              № 1175

г. Красноуфимск

О подготовке праздничных новогодних мероприятий

в городском округе Красноуфимск в 2023-2024 гг.

В целях своевременной подготовки и координации деятельности по организации новогодних праздничных мероприятий в городском округе Красноуфимск, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 28,48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести праздничные новогодние, рождественские мероприятия с организацией общегородской елки, культурно-массовых, спортивных мероприятий в период с 16.12.2023 г. по 14.01.2024 г.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке праздничных новогодних мероприятий 2023-2024 гг. (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке праздничных новогодних мероприятий 2023-2024 гг. (приложение №2).

4.  Утвердить положение о проведении межрегиональной выставки-ярмарки «Новогодняя Никольская ярмарка» (приложение № 3).

5. Управлению культуры МО городской округ Красноуфимск (Черемнова Е.Г.), МО Управление образованием ГО Красноуфимск (Вахрушева Е.А.), отделу по социальной политике и молодежным программам Администрации ГО Красноуфимск (Волкова В.А.), Отделу физической культуры и спорта Администрации ГО Красноуфимск (Яковлев А.Г.) организовать подготовку праздничных новогодних мероприятий 2023-2024 гг.

6. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить финансирование новогодних мероприятий в пределах средств, утвержденных   в бюджете ГО Красноуфимск на 2023 -2024 гг.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск».

8. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск                                   М.А. Конев

Приложение №1 к Постановлению

главы городского округа Красноуфимск

от  06.12.2023 г.      №1175

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке праздничных новогодних мероприятий 2022-2023 гг.

|  | Председатель оргкомитета: |
| --- | --- |
| Конев М.А. | Глава городского округа Красноуфимск |
|  | Заместители председателя оргкомитета: |
| Ладейщиков Ю.С. | заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной политике |
| Антипина Е.Н. | первый заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству |
|  | Члены оргкомитета: |
| Худяков А.М. | председатель Думы ГО Красноуфимск (по согласованию) |
| Черемнова Е.Г. | начальник Управления культуры МО городского округа Красноуфимск |
| Борисовских Е.Ф. | начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск |
| Яковлев А.Г. | начальник отдела физической культуры и спорта Администрации ГО Красноуфимск |
| Вахрушева Е.А. | начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |
| Волкова В.А. | начальник отдела по социальной политике и молодежным программам Администрации ГО Красноуфимск |
| Чужова А.С. | начальник отдела организационной работы, внутренней политики и информационных технологий Администрации ГО Красноуфимск |
| Солодов А.В. | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Филатов М.А | начальник коммунальных электрических сетей ГУПСО «Облкомэнерго» (по согласованию) |
| Глазова Т.В. | главный архитектор Администрации ГО Красноуфимск |
| Кожакин О.В. | директор МКУ «Служба единого заказчика» |
| Каледаев А.А. | начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области» (по согласованию) |
| Чухарев Е.В. | начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ (по согласованию) |
| Лень И.В. | директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск |
| Верхотуров А.А. | директор МУП «Чистый город» |
| Коробейникова М.Ю. | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по согласованию) |
| Колчанов Н.С. | начальник отдела общественной безопасности Администрации ГО Красноуфимск |
| Деткова С.Ю. | И.о. директора МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |
| Русинов С.А. | директор МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск |
| Сергеева С.А. | директор МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО Красноуфимск |
| Просвирнина Т.Ю. | директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина» |
| Карымов Д.Р. | начальник территориального Пудлинговского отдела ГО Красноуфимск |
| Мясников П.Н. | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по согласованию) |
| Пчелин Н.Б. | командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» |
| Баранова Н.Р. | начальник отдела и благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |
| Нефедов В.В. | директор МАУ КСК "Центральный" |
| Хомутинников В.А. | начальник Красноуфимского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНЕ России по Свердловской области» (по согласованию) |
| Федоров А.В. | начальника Единой дежурно-диспетчерской службы |
| Романова С.В. | Старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск |

Приложение №2 к Постановлению

главы городского округа Красноуфимск

от  06.12.2023г.      № 1175

ПЛАН

мероприятий по подготовке праздничных новогодних мероприятий 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия, перечень работ | Место проведения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка культурно-массовых, спортивных, молодежных и др. мероприятий | По месту проведения | До 11.12.2023 | Черемнова Е.Г. Яковлев А.Г. Вахрушева Е.А. Деткова С.Ю. |
| 2 | Информационная компания: афиши, анонсы, новогодняя реклама, социальные сети. Подготовка новогоднего обращения (поздравление) к жителям города | СМИ Социальные сети | С 20.12.2023 | Романова С.В. Лень И.В. |
| 3 | Организация работы по привлечению объектов торговли, общественного питания, расположенных на центральных улицах города, к праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих территорий | ГО Красноуфимск | До 11.12.2023 | Борисовских Е.Ф. |
| 4 | Строительство Новогоднего городка: Установка центральной елки (монтаж, испытание гирлянд, украшение новогодними игрушками и гирляндами, установка ограждения елки, демонтаж) | Площадь администрации | С 14.12.2023 | Черемнова Е.Г. Лень И.В. Лень И.В. |
| 5 | Изготовление и монтаж фигур изо льда (входная группа, Дед мороз и снегурочка, сцена, лабиринт, 6 блоков для ограждения со стороны ул. Советской) | Площадь администрации | С 18.12.2023 | Лень И.В. |
| 6 | Ремонт трех деревянных горок; перевозка, монтаж и демонтаж деревянных горок; перевозка, сборка, монтаж, подключение иллюминации фигур из металлоконструкций (Подарок, Арка для входной группы, Три снеговика). Ремонт фигуры из металлоконструции Подарка. Демонтаж | Площадь администрации | До 04.12.2023 | Лень И.В. |
| 7 | Перевозка, монтаж и демонтаж светодиодного шара | Сквер на ул. Мизерова | С 18.12.2023 | Лень И.В. |
| 8 | Благоустройство и эксплуатация Новогоднего городка (заливка горок, защитного ограждения ограждение 50 м, монтаж 10 елок, монтаж снежного ограждения вокруг главной елки, подливка коммуникаций) | Площадь администрации | С 18.12.2023 | Лень И.В. |
| 9. | Доставка, установка, изготовление оснований, демонтаж 10 живых елок для новогоднего городка | Площадь администрации | С 18.12.2023 | Лень И.В. |
| 10 | Транспортировка, погрузка, 5 машин снега для строительства новогоднего городка | Площадь администрации | С 18.12.2023 | Верхотуров А.А. |
| 11 | Украшение деревьев в сквере новогодней иллюминацией | Сквер администрации | С 01.12.2023 | Лень И.В. Глазова Т.В. |
| 12 | Организация обслуживания площади и сквера Администрации: - уборка снега - освещение площади (замена перегоревших ламп в светильниках и фонарях уличного освещения) | Площадь и сквер администрации | С 14.12.2023 | Антипина Е.Н. Кожакин О.В. |
| 13 | Уборка территории от снега Новогоднего городка и Сквера администрации | Площадь и сквер Администрации | декабрь 2023 — февраль 2024 | Антипина Е.Н. Верхотуров А.А. Кожакин О.В. |
| 14 | Доставка и установка новогодних елок в микрорайонах города | - Космос - Бараба - Селекция - Соболя - Учхоз - Химчиска - Микрорайон ул. Манчажская, 34 (КМЖ«Перекресток») - п. Пудлинговый - Горняк | С 19.12.2023 | Лень И.В. Карымов Д.Р. Пчелин Н.Б. Верхотуров А.А. Нефедов В.В. Васильев К.В. |
| 15 | Новогоднее оформление Парка культуры и отдыха им. В.К. Блюхера, площади искусств | Парк им. В.К. Блюхера, Площадь искусств | До 11.12.2023 | Лень И.В. |
| 16 | Организация подготовки проведения межрегиональной выставки-ярмарки «Новогодняя Никольская ярмарка» | МБУ «ККМ», ул. Советская, 42 | До 16.12.2023 | Русинов С.А. Борисовских Е.Ф. |
| 17 | Организация работы объектов торговли и общественного питания в местах проведения новогодних мероприятий | Площадь администрации, Красноуфимского Краеведческого музея | 16.12.2023, 29.12.2023 | Борисовских Е.Ф. |
| 18 | Разработка плана мероприятий по комплексной безопасности Новогоднего городка (организация дополнительного видеонаблюдения, дорожной безопасности и антитеррзащищенности) | Площадь Администрации | До 10.12.2023 | Колчанов Н.С. |
| 19 | Установить дорожный знак 3.27 остановка запрещена с протяженностью на время проведения новогодних мероприятий | Участок ул. Советская | С 20.12.2023 | Антипина Е.Н. Кожакин О.В. |
| 20 | Установить защитный противотаранный бетонный блок | Площадь Администрации | С 20.12.2023 | Антипина Е.Н. Кожакин О.В. Верхотуров А.А. Колчанов Н.С. |
| 21 | Обеспечение сохранности новогодних объектов и Главной новогодней ёлки на Площади администрации | ГО Красноуфимск | 15.12.2023 - 15.01.2024 | Пчелин Н.Б. (по согласованию) |
| 22 | Обеспечение электроподключения сценических площадок, торговых точек на территории общественных мест для проведения праздника | Площадь администрации | 14.12.2023 | Антипина Е.Н. Филатов М.А. |
| 23 | Приемка Новогоднего городка | Площадь Администрации | 28.12.2023 г. | Ладейщиков Ю.С. Черемнова Е.Г. Колчанов Н.С. Лень И.В. |
| 24 | Организация музыкального сопровождения в период Новогодних каникул | Площадь администрации, площадь Искусств, парк культуры и отдыха | С 29.12.2023 по 09.01.2024 | Лень И.В. |
| 25 | Организация подготовки и функционирования дворовых хоккейных кортов | Ул. Терешковой Ул. Манчажская, КСК "Центральный" | До 10.12.2023 | Яковлев А.Г. Нефедов В.В. |
| 26 | Организация и обеспечение работы катка на центральном стадионе КСК "Центральный" | Ул. Советская | До 07.12.2023 | Яковлев А.Г. Нефедов В.В. |
| 27 | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий | ГО Красноуфимск | До 25.12.2023 | Борисовских Е.Ф. Глазова Т.В. |
| 28 | Проведение конкурса по праздничному оформлению городской территории к новому году | ГО Красноуфимск | До 20.12.2023 | Глазова Т.В. Баранова Н.Р. |
| 29. | Проведение Муниципального конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка» | МАУ ДО «Дворец творчества» | 08.12.2023 - 13.12.2023 | Вахрушева Е.А. Колчанова Е.Н. |
| 30 | Организация массового катания на лыжах. Организация проката лыж, коньков | Лыжная база Центральный стадион | В течение сезона | Яковлев А.Г. Нефедов В.В. Чуканов В.И. |
| 31 | Заключение договоров на организацию работы скорой медицинской помощи в период проведения массовых мероприятий | Площадь администрации | До 20.12.2023 | Волкова В.А. |
| 32. | Организация проведения детских новогодних мероприятий (Елка Главы- приобретение подарочных сертификатов, Елка для детей инвалидов, ) | МАУ ЦКиД | До 20.12.2023 | Лень И.В. |
| 33 | Обслуживание горок и фигур (подливка горок, очистка от снега ледяных фигур) | Площадь администрации | Январь 2024 | Лень И.В. |

Приложение №3 к Постановлению

главы городского округа Красноуфимск

от  06.12.2023 г.      №1175

# Положение

# о проведении межрегиональной выставки-ярмарки

# «Новогодняя Никольская ярмарка»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выставка-ярмарка  проходит   в городском округе Красноуфимск Свердловской области  16 декабря 2023 года  в рамках проведения  общегородских  новогодних мероприятий.

1.2. Положение о проведении  выставки – ярмарки «Новогодняя Никольская  ярмарка» (далее Ярмарка) определяет порядок организации,  проведения и награждения участников Ярмарки в рамках  проведения  предновогодних мероприятий.

1.3. Тема выставки-ярмарки - 2023 г.  - «Три белых коня».

1.4. Цели и задачи:

- сохранение и развитие самобытных традиций народного искусства, декоративно-прикладного творчества, художественных промыслов и ремесел, творчества мастеров народов края;

- возрождение традиций проведения ремесленных ярмарок;

- повышение привлекательности города Красноуфимска для туристов;

- создание благоприятных условий для знакомства как можно большего количества людей с народными ремеслами, организация мастер-классов по традиционным видам ремесла, поддержка их творческой инициативы;

- популяризация товаров,  традиционных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества местных и отечественных производителей;

- презентация творческих объединений, ремесленников, муниципальных учреждений и организаций;

- формирование позитивной социально-культурной среды в  сфере малого и среднего бизнеса;

- формирование у молодого поколения позитивного отношения к национальной культуре и традициям народного искусства, воспитание уважения к традициям  малой Родины;

- создание благоприятных условий для расширения рынков сбыта продукции, творческого взаимообмена.

1.5. В рамках настоящего положения используются следующие термины:

Участники выставки-ярмарки:  ремесленники, образовательные учреждения, субъекты предпринимательства, общественные организации, творческие национальные  коллективы, религиозные организации;

Место проведения -  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» городского округа Красноуфимск, по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская, 42.

1.6. Сроки  проведения: 16 декабря 2023 г. с 13.00 до 17.00 час.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

2.1. Ярмарка  объявляется МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» при поддержке  Администрации ГО Красноуфимск;

2.2. Рабочая группа:     МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» (Русинов С.А.),  МБУ «Центр культуры и досуга» (Лень И.В.), МБУ «Центр творчества  детей и молодежи» ГО Красноуфимск (Деткова С.Ю.),  МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО Красноуфимск  имени П.И. Осокина (Просвирнина Т.Ю.),  Управление образованием ГО Красноуфимск (Вахрушева Е.А.); Управление экономического развития Администрации ГО Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.);

2.3. Организация и проведение  мастер-классов  по декоративно-прикладному творчеству - Управление образованием ГО Красноуфимск, МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО Красноуфимск имени П.И. Осокина, МБУ «Центр творчества  детей и молодежи» ГО Красноуфимск, МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»

2.4. Организация и проведение благотворительных  мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Елка Добра», «Лотерея Добра» - отдел социально - православного служения;

  - Информационное сопровождение (реклама, афиши, анонсы, информационные флаеры)  - МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. Участниками  являются:

-    ремесленники, мастера  декоративно-прикладного искусства;

-    образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования;

-    клубы по месту жительства;

-    предприниматели;

-    общественные организации;

-    творческие самодеятельные коллективы;

-    производители товаров и услуг; официальные представители туристических фирм;

-    религиозные организации.

3.2. Участники  обязаны соблюдать порядок проведения Ярмарки:

-  предоставить заявку о товарах и услугах в виде электронной фотографии с контактами (телефон, адрес и т.д.);

- на Ярмарке могут быть представлены семейные, групповые или индивидуальные авторские изделия народных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного творчества, выполненные в любой технике исполнения. Часть представленных изделий  должна   соответствовать  тематике  Ярмарки;

-  работы должны быть оформлены с Новогодней тематикой;

- участники Ярмарки самостоятельно оформляют место размещения на Ярмарке наглядными  материалами в соответствии с  тематикой выставки.

3.2. Участники Ярмарки несут полную личную ответственность за безопасность и сохранность принадлежащего им товара, инструментов, оборудования, инвентаря.

-  Работы должны быть оформлены с Новогодней тематикой;

- Участники ярмарки самостоятельно оформляют место размещения на Ярмарке  в соответствии с  тематикой выставки;

Участники несут ответственность за сохранность оборудования, предоставленного организаторами. Во время пребывания на Ярмарке участники обязуются придерживаться правил поведения в общественных местах.  Во время не должна проявляться расовая и религиозная дискриминация. При несоответствии товара заявленному ассортименту участник выбывает, торговое место не предоставляется, регистрационный взнос возвращается.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ

4.1. Участниками  Ярмарки  с 05.12.2023 по 14.12.2023 г. подают  заявки в установленной форме (приложение №1)  на  электронную почту: muzey.к@yandex.ru c пометкой «Ярмарка».

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организаторам персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». (приложение №2)

4.2. МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»  направляет потенциальным участникам приглашения принять участие в Ярмарке, знакомит с условиями  участия, принимает заявки.

Телефоны для справок с 10.00 до 17.00 по телефонам :

- МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»  8(34394) 5-11-31, 7-62-10

- Управление экономического развития Администрации ГО Красноуфимск 8(34394) 5-14-96

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ

5.1.Все участники Ярмарки награждаются Дипломами участников в день проведения Ярмарки.

Приложение 1.

ЗАЯВКА

на участие в межрегиональной выставке-ярмарке «Новогодняя Никольская ярмарка»

Дата: «____» _________2023 г.

- ФИО мастера, ремесленника, ИП______________________

- Вид ремесла, рукоделия, продукция____________________

- Фото или видео товаров и услуг

- Контакты: _________________________________________

Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных

Я  ________________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество)

полностью ознакомлен с Положением о «Ярмарке» __________________________

____________________________________________________________________

(наименование)

утвержденным Положением Главы городского округа Красноуфимск «___»___________ 2023 года, и даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.

1. Дата рождения ____________________________________________________

2. Документ, удостоверяющий личность _________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства ______________________________

___________________________________________________________________

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

_____________________           _______________       «___»________2023 г.

(фамилия, имя, отчество)                        (подпись)                                (дата)