**Приложение № 1**

к Постановлению Администрации

городского округа Красноуфимск

от 29.12.2023г. №1281

**План («дорожная карта»)**

**реализации мероприятий по объекту: «Капитальный ремонт здания по адресу: Свердловская область,**

**г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 14»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту здания по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 14 | До 29.12.2023 | Заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ладейщиков Ю.С. |
| 2. | Подготовка Постановления об определении заказчика на выполнение работ и наделении полномочиями муниципального заказчика КМКУ «Служба единого заказчика» | До 29.12.2023 | Начальник отдела по социальной политике, молодежным программам и туризму Волкова В.А. |
| 3. | Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области комплекта документов для заключения соглашения о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2024 году на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту здания по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 14 | До 25.01.2024 г. | Начальник отдела по социальной политике, молодежным программам и туризму Волкова В.А.  Начальник Финансового управления Администрации  Андронова В.В.  Директор КМКУ «ЦБ» Мальцева В.А. |
| 6. | Назначение ответственного за ведение строительного контроля из числа сотрудников/привлеченных специалистов с высшим строительным или архитектурно-строительным образованием и стажем работы не менее 5 лет | До 29.12.2023 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 7. | Ознакомление КМКУ «Служба единого заказчика» как технического заказчика и исполнителя функций строительного контроля с проектно-сметной документацией до начала закупок и выполнения работ | До 25.01.2024 г. | Главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск  Глазова Т.В.  Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 8. | Проведение анализа документации на предмет неучтенных работ для составления ведомости объемов, актуализация технической документации | До 29.12.2024 г. | КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В.,  И.о. Директора МАУ «ЦТДиМ» Деткова С.Ю.,  проектная организация |
| 9. | Составление и согласование технического задания, в т.ч. описание объекта закупки, и графика производства работ как части аукционной документации с установлением предельных сроков выполнения работ | До 15.01.2024 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В.  Начальник ОКС Администрации ГО Красноуфимск  Сухоницкий М.А. |
| 10. | Подготовка расчета и обоснование НМЦК | До 15.01.2024 | Начальник ОКС Администрации ГО Красноуфимск  Сухоницкий М.А. |
| 11. | Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | До 20.01.2024 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 12. | Изучение вопросов необходимости актуализации технических условий | До 15.01.2024 г. | Начальник ОКС Администрации ГО Красноуфимск  Сухоницкий М.А. |
| 13. | Подготовка проекта контракта и документации на закупку. | До 26.01.2024 г. | Начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск  Борисовских Е.Ф.  Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 14. | Передача сформированного пакета документов в Департамент государственных закупок Свердловской области. | До 29.01.2024 г. | Начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск  Борисовских Е.Ф.  Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 15. | Размещение извещения в ЕИС на определение подрядчика | До 12.02.2024 г. | Начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск  Борисовских Е.Ф.  Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 16. | Решение вопросов по благоустройству прилегающей территории к МЦ «Космос» | До 01.04.2024 г. | Главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск  Глазова Т.В.  Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 17. | Выполнение ремонтных работ здания молодежного центра «Космос» | С 18 марта по  26 августа 2024 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 18. | Ввод объекта молодежного центра «Космос» в эксплуатацию | До 15.12.2024 | Директор КМКУ «Служба единого заказчика»  Кожакин О.В. |
| 19. | Подготовка нового технического паспорта здания | До 01.09.2024 | И.о. Директора МАУ «ЦТДиМ» Деткова С.Ю. |
| 20. | Открытие молодежного центра «Космос» | Сентябрь 2024 | И.о. Директора МАУ «ЦТДиМ» Деткова С.Ю. |

**Приложение № 2**

к Постановлению Администрации

городского округа Красноуфимск

от г. №

**Состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий по объекту: «Капитальный ремонт здания по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 14» в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|  | Ладейщиков  Юрий Сергеевич | Заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, руководитель рабочей группы |
|  | Кожакин Олег Васильевич | Директор Красноуфимского муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика», заместитель руководителя рабочей группы |
|  | Сухоницкий Михаил Алексеевич | Начальник отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | | | |
|  | Волкова Виктория Александровна | Начальник отдела по социальной политике, молодежным программам и туризму Администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Андронова  Валентина Владимировна | Начальник Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Глазова Татьяна Владимировна | Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Лагунова Ирина Васильевна | Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» |
|  | Борисовских Елена Федоровна | Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск |
|  | Мальцева Виктория Анатольевна | Директор КМКУ «Централизованная бухгалтерия» |
|  | Деткова Светлана Юрьевна | И.о. Директора МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |