«

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«04» марта 2024 г. № 217

г. Красноуфимск

***О мероприятиях по подготовке и проведению народного гулянья***

***«Площадь масленичных чудес»***

В рамках исполнения Плана общегородских мероприятий на 2024 год, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести 17 марта 2024 года на территории городского округа Красноуфимск народное гулянье «Площадь масленичных чудес».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гулянья «Площадь масленичных чудес» (приложение № 1).

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке народного гулянья «Площадь масленичных чудес» (приложение № 2).

4. Утвердить план проведения народного гулянья «Площадь масленичных чудес» (приложение № 3).

5. Орган местного самоуправления Управление культуры городского округа Красноуфимск выступить в качестве заказчика и организатора мероприятия, разработать смету проведения праздника (Черемнова Е.Г.)

6. Первому заместителю Главы городского округа Красноуфимск, заместителю Главы по городскому хозяйству (Антипина Е.Н.) организовать подготовку проекта постановления об утверждении схемы изменения маршрутов движения городского общественного транспорта в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

7. Начальнику управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.):

7.1. организовать работу объектов торговли, общественного питания, аттракционов в местах проведения праздничных мероприятий;

7.2. подготовить проект постановления об ограничении продажи алкогольных напитков в период проведения народного гулянья.

8. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.) обеспечить перекрытие улиц.

8.1. Временно ограничить движение транспортных средств по следующим маршрутам: ул. Советская от ул. Интернациональной до ул. Мизерова с 08.00 до 17.00 ч.

9. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, безопасности движения во время проведения праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский», отделу общественной безопасности Администрации ГО Красноуфимск (Колчанов Н.С.) в обеспечении общественного порядка и безопасности участников народного гулянья.

11. Наделить полномочиями муниципального заказчика Муниципальное автономное учреждение Центр Культуры и Досуга на заключение договора с частным охранным предприятием для организации общественного порядка и безопасности участников на период проведения народного гулянья.

12. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru)

13. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 04 марта 2024 г. № 217

**Состав**

**организационного комитета по подготовке народного гулянья**

**«Площадь масленичных чудес»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Председатель оргкомитета:* |
| Конев М.А. | Глава городского округа Красноуфимск |
|  | *Заместители председателя оргкомитета:* |
| Антипина Е.Н. | первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству |
| Ладейщиков Ю.С. | заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике |
|  | *Члены оргкомитета:* |
| Черемнова Е.Г. | начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск |
| Вахрушева Е.А. | начальник Управления образованием городского округа Красноуфимск |
| Борисовских Е.Ф. | начальник Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск |
| Яковлев А.Г. | начальник отдела физической культуры и спорта Администрации городского округа Красноуфимск |
| Волкова В.А. | начальник отдела по социальной политике и молодежным программам Администрации городского округа Красноуфимск |
| Чужова А.С. | начальник отдела организационной работы, внутренней политики и информационных технологий Администрации городского округа Красноуфимск |
| Глазова Т.В. | главный архитектор Администрации городского округа Красноуфимск |
| Кожакин О.В. | директор КМКУ «Служба единого заказчика» |
| Каледаев А.А. | начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Свердловской области» (по согласованию) |
| Чухарев Е.В. | начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ (по согласованию) |
| Сергеева Г.А. | директор МБУ ЦБС ГО Красноуфимск |
| Просвирнина Т.Ю. | директор МБУ ДО ДШИ имени П. И. Осокина ГО Красноуфимск |
| Лень И.В. | директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск |
| Русинов С.А. | директор МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск |
| Верхотуров А.А. | директор МУП «Чистый город» |
| Романова С.В. | старший инспектор отдела организационной работы Администрации городского округа Красноуфимск |
| Колчанов Н.С. | начальник отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск |
| Деткова С.Ю. | И. о. директора МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |
| Солодов А.В. | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Мясников П.Н. | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по согласованию) |
| Пчелин Н.Б. | командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» |
| Баранова Н. Р. | Ведущий специалист отдела благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |
| Филатов М.В. | – начальник ГУПСО « Облкоммунэнерго» (по согласованию) |
| Хомутинников В.А. | начальник Красноуфимского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНЕ России по Свердловской области» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению главы

Городского округа Красноуфимск

от 04 марта 2024 г. № 217

План основных мероприятий по подготовке

народного гулянья «Площадь масленичных чудес»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **I. Мероприятия по информационному освещению** | | | |
| 1. | Информационная компания: афиши, анонсы в социальных сетях и в СМИ. | до 17.03.2024 г. | Романова С.В.  Лень И.В. |
| 2. | Разработка и печать тематического баннера | до 17.03.2024 г. | Лень И.В. |
| **II. Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Разработка схемы дислокации объектов торговли, общественного питания, аттракциона, ремесленников и творческих площадок на территории общественных мест для проведения народного гулянья | до 11.03.2024 г. | Лень И.В.  Борисовских Е.Ф. |
| 2 | Уборка снега в местах проведения народного гулянья (площадь администрации, ул. Советская: от ул. Интернациональной до ул. Мизерова, - ул. Мизерова от ул. Куйбышева до ул. Рогозинниковых) Подготовка снежного помоста для установки чучела масленицы для сжигания  Уборка территории после проведения народного гулянья | до 16.03.2024 г.  17.03.2024 г.(17.00 ч.) | Антипина Е.Н.  Кожакин О.В.  Верхотуров А.А. |
| 3 | Организация работы объектов торговли, общественного питания и аттракциона на территории общественных мест для проведения народного гулянья | до 16.03.2024 г. | Борисовских Е.Ф. |
| 4 | Ограничение и контроль продажи алкогольных напитков | до 17.03.2024 г. | Борисовских Е.Ф. |
| 5 | Организация доставки столов для участников народного гулянья | до 17.03.2024 г. | Верховец О.С. |
| 6 | Организация работы сцены, монтаж оборудования | 17.03.2024 г. | Лень И.В. |
| 7 | Размещение участников торговли, субъектов общественного питания, аттракциона | 17.03.2024 г. | Борисовских Е.Ф. |
| 8 | Размещение ремесленников по местам дислокации | 17.03.2024 г. | Русинов С.А. |
| 9 | Проверка безопасности эксплуатации аттракциона, действующего на месте проведения народного гулянья | 17.03.2024 г. | Колчанов Н.С.  Борисовских Е.Ф. |
| 10 | Организация контроля за соблюдением правил катания на лошадях | 17.03.2024 г. | Колчанов Н.С. |
| 11 | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | 17.03.2024 г.  11.50-14.30 | Волкова В.А. |
| 12 | Установка контейнеров и держателей для мусорных мешков на территории общественных мест для проведения народного гулянья | до 17.03.2024г. | Верхотуров А.А |
| **III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности** | | | |
| 1 | Организация перекрытия улиц, доставка ограждений и запрещающих знаков для перекрытия улиц | 17.03.2024 г. | Кожакин О.В. Пчелин Н.Б. |
| 2 | Установка противотаранных устройств и перекрытие въездов грузовой техникой на территорию общественных мест для проведения праздника | 17.03.2024 г. | Верхотуров А.А.  Мартьянов Е.Г. |
| 3 | Организация общественного порядка | 17.03.2024 г. | Солодов А.В.  (по cогласованию)  Пчелин Н.Б. |
| 4 | Организация общественного порядка за счет привлечения частного охранного предприятия | 17.03.2024 г. | Лень И.А. |
| 5 | Обеспечение мер пожарной безопасности | 17.03.2024 г. с 14.00 до окончания сожжения чучела | Каледаев А.А  (посогласованию) Колчанов Н.С. |
| 6 | Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования | 17.03.2024 г. | Пчелин Н.Б.  Солодов А.В. (по согласованию) |
| **IV. Культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 1 | Разработка концепции тематических площадок народного гулянья «Площадь масленичных чудес» | до 11.03.2024 г. | Лень И.В. |
| 2 | Подготовка тематической площадки «Заигрыши» | до 17.03.2024 г. | Деткова С.Ю. |
| 3 | Подготовка тематической площадки «Лакомка» | до 17.03.2024 г. | Лень И.В. |
| 4 | Подготовка Масленичных предсказаний | до 17.03.2024 г. | Сергеева Г.А. |
| 5 | Подготовка тематической площадки «Золовкины посиделки» | до 17.03.2024 г. | Просвирнина Т.Ю. |
| 6 | Подготовка тематической площадки «Разгуляй» | до 17.03.2024 г. | Яковлев А.Г. |
| 7 | Подготовка игровой площадки для детей, организация производства и реализации блинной продукции | до 17.03.2024 г. | Вахрушева Е.А. |
| 8 | Подготовка фестиваля «Парад санок» | до 17.03.2024 г. | Лень И.В.  Вахрушева Е.А. |

Приложение 3

к постановлению главы

Городского округа Красноуфимск

от 04 марта 2024 г. № 217

**ПЛАН**

**проведения народного гулянья «Площадь масленичных чудес»**

**17 марта 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Центральная площадь Администрации** | | | |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Время** | **Место проведения** |
| 1 | Музыкальное сопровождение | 9.00-16.00 | Центральная площадь |
| 2 | **Работа интерактивных площадок:**   1. «Встреча» волонтеры скоморохи, ростовые куклы 2. «Лакомка» 3. «Заигрыши» 4. «Тещины вечерки» 5. «Золовкины посиделки» | 10.00-14.00 | Центральная площадь |
| 3 | Работа площадок ремесленников, выставка самоваров | 10.00-14.00 | Центральная площадь |
| 4 | Продажа блинов  (Комбинат общественного питания) | 10.00-14.00 | Центральная площадь |
| 5 | Организация бесплатного чая | 10.00-14.00 | Центральная площадь |
| 6 | Общепит, аттракционы, катание на лошадях | 10.00-14.00 | Центральная площадь |
| 7 | Торжественное открытие Масленицы  концертная программа | 11.00-11-30 | Центральная площадь  главная сцена |
| 8 | «Викторина масленичная» | 11.00-11.30 | Центральная площадь  главная сцена |
| 9 | Фестиваль «Парад санок» | 11.30-12.00 | Центральная площадь |
| 10 | Спортивная площадка «Разгуляй» | 12.00-12.45 | Центральная площадь |
| 11 | Награждение участников фестиваля «Парад санок» | 12.45 | Центральная площадь  главная сцена |
| 12 | Награждение участников спортивной площадки «Разгуляй» | 13.00-13.10 | Центральная площадь  главная сцена |
| 13 | Подведение итогов  «Викторина масленичная» | 13.15-13.25 | Центральная площадь  главная сцена |
| 14 | Концертная программа «Народный блок» | 13.25-14.00 | Центральная площадь  главная сцена |
| 15 | Сжигание чучела | 14.00-14.10 | Центральная площадь |