Приложение № 1

Утверждено постановлением

Главы городского округа Красноуфимск

от «27» июня 2024 г. №594

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по рекультивации полигона ТБО, находящегося на 3-м км дороги Красноуфимск – Симинчи по направлению на восток,**

**на 2024 -2026 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Содержание мероприятия, технические требования | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. | Сроки выполнения | Ответственный, участники |
| 1 | Направление заявки на проведение воздушного лазерного сканирования полигона ТБО | Подготовка и направление в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области заявки на проведение воздушного лазерного сканирования |  | 01.07.2024 | МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» |
| 2 | Направление обращения в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об увеличении оценки расходных полномочий на 2025 год в рамках согласительной комиссии в Министерстве финансов Свердловской области |  |  | 01.07.2024 | Отдел благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |
| 3 | Актуализация технического задания на рекультивацию полигона ТБО в соответствии с действующим законодательством РФ. | Актуализировать техническое задание для проектной организации на оказание услуг по разработке проекта рекультивации полигона ТБО с проведением всех необходимых инженерно-геологических изысканий и прохождения государственной экспертизы. |  | 26.12.2024 | КМКУ «Служба единого заказчика», МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» |
| 4 | Направление обращения в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для согласования увеличения расходных полномочий муниципального образования на охрану окружающей среды для разработки проекта по рекультивации полигона ТБО |  |  | 01.08.2024 | Отдел благоустройства и экологии |
| 5 | Проведение конкурсной процедуры по заключению контракта на разработку проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО | Включение в план-график закупок, проведение конкурсной процедуры, заключение контракта |  | 01.03.2025 | КМКУ «Служба единого заказчика» |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО |  | 41 000 000,00 | 01.01.2026 | КМКУ «Служба единого заказчика» |
| 7 | Направление в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области заявки на предоставление субсидии по рекультивации полигона ТБО в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2027 года» |  |  | 01.03.2026 | Отдел благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |