ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2024               	                               		                    № 692

г. Красноуфимск

О подготовке и проведении мероприятий,

посвященных празднованию Дня железнодорожника

- В целях повышения общей культуры горожан в рамках празднования Дня железнодорожника, усиления престижа предприятий сферы железнодорожного транспорта, руководствуясь ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 03 августа 2024 года в городском округе Красноуфимск праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня железнодорожника.

2. Определить общественные места для проведения праздника День железнодорожника: ул. Советская (от городской набережной до перекрестка с ул. Ленина).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня железнодорожника (приложение №1).

4. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Красноуфимск празднования Дня железнодорожника (приложение №2).

5. Перекрыть движение транспорта 03.08.2024 г.:

| Наименование улицы | Время перекрытия |
| --- | --- |
| - ул. Советская (от перекрестка с ул. Ленина до площади Искусств (МАУ ЦКиД) | 09.00 – 22.00 |
| - ул. Пролетарская (от ул. Советская до ул. Рогозинниковых) | 09.00 - 22.00 |

6. Управлению экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.) организовать работу объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать ВРИО начальника ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина» ГО Красноуфимск (Пчелин Н. Б.)  обеспечить перекрытие улиц в соответствии с п. 5 настоящего постановления.

8. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, безопасности движения во время проведения праздничных мероприятий.

9. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский» в обеспечении общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru).

11. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск 		                        М.А. Конев

Приложение № 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 22.07.2024    № 692

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных   празднованию Дня железнодорожника

|  | Председатель оргкомитета: |
| --- | --- |
| Конев М.А. | Глава городского округа Красноуфимск |
|  | Заместители председателя оргкомитета: |
| Ладейщиков Ю.С. | заместитель главы городского округа Красноуфимск по социальной политике |
| Антипина Е.Н. | первый заместитель главы городского округа Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству |
|  | Члены оргкомитета: |
| Черемнова Е.Г. | начальник Управления культуры ГО Красноуфимск |
| Вахрушева Е.А. | начальник Управления образованием ГО Красноуфимск |
| Борисовских Е.Ф. | начальник Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск |
| Яковлев А.Г. | начальник отдела физической культуры и спорта Администрации ГО Красноуфимск |
| Волкова В.А. | начальник отдела по социальной политике и молодежным программам Администрации ГО Красноуфимск |
| Чужова А.С. | начальник отдела организационной работы, внутренней политики и информационных технологий Администрации ГО Красноуфимск |
| Баранова Н. Р. | начальник отдела благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |
| Пирогов И.А. | заместитель начальника отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск |
| Романова С.В. | старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск |
| Деткова С.Ю. | и.о. директора МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |
| Солодов А.В. | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Кожакин О.В. | директор МКУ «Служба единого заказчика» |
| Мартьянов Е.Г. | Директор МУП «Горкомхоз» |
| Соловьева С.И. | и.о. директора МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск |
| Русинов С.А. | директор МБУ ККМ ГО Красноуфимск |
| Сергеева Г.А. | директор МБУ ЦБС ГО Красноуфимск |
| Мясников П.Н. | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по согласованию) |
| Пчелин Н.Б. | командир МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» |
| Верхотуров А.А. | директор МУП «Чистый город» |

Приложение № 2

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от  22.07.2024     №  692

План основных мероприятий по подготовке к празднованию

Дня железнодорожника

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по информационному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечить постоянное информационное освещение через средства массовой информации и в сети Интернет хода подготовки и проведения празднования |  | до 03.08 |  | Соловьева С.И. Романова С.В. |  |  |
| 2. |  | Разработка и печать информационных и тематических баннеров, афиш |  | до 26.07 |  | Соловьева С.И. |  |  |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация объектов торговли, общественного питания, аттракционов для участия в мероприятии |  | до 01.08 |  | Борисовских Е.Ф. |  |  |
|  |  | Разработка схемы дислокации объектов торговли, общественного питания, аттракционов, творческих площадок |  | до 01.08 |  | Соловьева С.И. Борисовских Е.Ф. |  |  |
|  |  | Ограничение и контроль продажи алкогольных напитков в месте проведения мероприятия и прилегающей территории |  | 03.08 |  | Борисовских Е.Ф. |  |  |
|  |  | Подготовка центральных улиц и Площади искусств (выкашивание травы на обочинах и газонах, уборка мусора, приведение в порядок площади) |  | до 03.08 |  | Кожакин О.В. |  |  |
|  |  | Установка контейнеров и держателей для мусорных мешков на территории общественных мест (в местах проведения праздника) |  | 03.08 |  | Верхотуров А.А. |  |  |
|  |  | Размещение участников торговли, субъектов общественного питания, аттракционов |  | 03.08 |  | Борисовских Е.Ф. |  |  |
|  |  | Организация контроля за соблюдением правил торговли, работы аттракционов |  | 03.08 |  | Борисовских Е.Ф. |  |  |
|  |  | Организация работы полевой кухни |  | 03.08 18-00 |  | Пчелин Н.Б. |  |  |
|  |  | Проверка безопасности эксплуатации аттракционов, действующих на территории общественных мест для проведения праздника |  | 03.08 |  | Пирогов И.А. Борисовских Е.Ф. |  |  |
|  |  | Обеспечение проведения работ по уборке и приведению в порядок территории города в период проведения и по окончании праздничных мероприятий |  | 03.08 |  | Кожакин О.В. |  |  |
| III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доставка запрещающих знаков и организация перекрытия улиц |  | 03.08 |  | Кожакин О.В. Пчелин Н.Б. |  |  |
| 2. |  | Установка противотаранных устройств и перекрытие въездов грузовой техникой на территорию общественных мест для проведения праздника |  | 03.08 |  | Верхотуров А.А. Мартьянов Е.Г. |  |  |
| 3. |  | Доставка и установка ограждений и металлорамок |  | 03.06. |  | Соловьева С.И. Русинов С.А. |  |  |
| 4. |  | Организация общественного порядка |  | 03.08 |  | Солодов А.В. Пчелин Н.Б. |  |  |
| 5. |  | Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования на Площади искусств |  | 03.08 |  | Пчелин Н.Б. Солодов А.В. |  |  |
| IV. Торжественные, культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Настольный теннис |  | 02.08.2024 17.00 |  | Спортивный зал локомотивного депо, ул. Сухобского, 10 |  | Васильев К.В., директор МАУ «ФОЦ «Сокол» |  |
|  | Командная гонка с препятствиями и стрельбой по мишеням из лазерной винтовки «Лазерная пуля» |  | 03.08.2024 09.00 |  | МАУ КСК «Центральный», ул. Советская 59 |  | Васильев К.В., директор МАУ «ФОЦ «Сокол» |  |
|  | Пляжный волейбол |  | 03.08.2024 09.00 |  | МАУ КСК «Центральный», ул. Советская 59 |  | Васильев К.В., директор МАУ «ФОЦ «Сокол» |  |
|  | Музыкальное сопровождение |  | 03.08.2024 10.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Работа аттракционов |  | 03.08.2024 12.00-15.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Организация тематической площадки: - спортивный тир |  | 03.08.2024 12.00-15.00 |  | Площадка рядом с Аллеей Памяти |  | Пчелин Н.Б командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» |  |
|  | Организация работы ростовых кукол; Работа мимов; Интерактивные площадки: -настольные игры -аквагрим -открытый микрофон «РЖД Standup» - детская интерактивно- развлекательная программа «Танцевальная Экспресс школа и игротанцев - мастер-классы -аллея мастеров -фотозоны -кондитерские мастер-классы |  | 03.08.2024 12.00-15.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД Деткова С.Ю. и.о. директора МАУ ЦТДиМ |  |
|  | Бесплатный показ мультфильма для детей железнодорожников: «Лонки — великий обманщик» |  | 03.08.2024 с 14.30 |  | Киноконцертныйзал ЦКиД |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Бесплатный показ художественного фильма «Онегин» |  | 03.08.2024 с 15.40 |  | Киноконцертныйзал ЦКиД |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Концертная программа ансамбля казачьей песни «Держава» |  | 03.08.2024 12.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Торжественная часть, посвященная Дню железнодорожников «Магистраль, устремленная в будущее» |  | 03.08.2024 13.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Игровая детская программа Шоу мыльных пузырей «Пузырия – королевство хорошего настроения» |  | 03.08.2024 14.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Музыкальное сопровождение |  | 03.08.2024 15.00 - 18.00 |  | Площадь искусств ул. Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Музыкальное ЛОТО «Мелодии стальных магистралей» для команд железнодорожников |  | 03.08.2024 18.00 |  | Площадь искусств ул.Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Концертная программа Вокально-инструментальная шоу-группа «Россияне» |  | 03.08.2024 19.00 |  | Площадь искусств ул.Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |
|  | Эстрадная шоу-программа «Красноуфимск железнодорожный» |  | 03.08.2024 20.00 |  | Площадь искусств ул.Советская,2 |  | Соловьева С.И. и.о. директора МАУ ЦКиД |  |