ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2024 	                                                                         			  №  725

г. Красноуфимск

О подготовке и проведении мероприятий,

для организации фестиваля «Уральский МегаПалеоФест»

- В рамках подпрограммы «Индустрия туризма» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2022 № 697-ПП, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 августа 2024 года на территории городского округа Красноуфимск фестиваль «Уральский МегаПалеоФест» (далее - фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и  проведению  фестиваля (приложение №1).

3. Определить общественное место для проведения фестиваля - Площадь искусств (ул. Советская, 2).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке фестиваля «Уральский МегаПалеоФест» (приложение № 2).

5. Утвердить Положение о проведении фестиваля «Уральский МегаПалеоФест» (приложение № 3).

6. Начальнику Управления культуры  городского округа Красноуфимск (Черемнова Е.Г.) разработать План проведения фестиваля в срок до 10 августа 2024 года.

7. Начальнику Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.):

7.1. организовать работу объектов торговли, общественного питания и аттракционов на Площади искусств.

7.2. подготовить проект постановления об  ограничении продажи алкогольной продукции на прилегающей территории в период проведения фестиваля .

8.  Управлению культуры  городского округа Красноуфимск (Черемнова Е.Г.), Управлению образованием городского округа Красноуфимск (Вахрушева Е.А.), Отделу физической культуры и спорта Администрации городского округа Красноуфимск (Яковлев А.Г.), Отделу по социальной политике и молодежным программам Администрации городского округа Красноуфимск (Волкова В.А.) обеспечить участие коллективов подведомственных учреждений в организации и проведении фестиваля.

9. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.)  обеспечить перекрытие улиц с 08.00 до 17.00 18.08.2024 г.  ул. Советская (участок от ул. Ленина до Набережной), ул. Куйбышева (участок от ул. Ленина до Набережной),  ул. Пролетарская (от ул. Советской до ул. Озерной).

10. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников мероприятия, безопасности движения во время проведения фестиваля.

11.  Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский», отделу общественной безопасности   Администрации ГО Красноуфимск (Колчанов Н.С.) организовать координацию деятельности в обеспечении общественного порядка и безопасности участников  фестиваля.

12. Главному распорядителю и получателю бюджетных средств обеспечить финансирование фестиваля «Уральский МегаПалеоФест» в пределах средств, утвержденных   в бюджете ГО Красноуфимск на 2024 г.

13. Рекомендовать ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ»  (Мясников П. Н.) обеспечить дежурство бригады медицинской помощи при проведении фестиваля.

14. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru)

15. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск 		                                  М.А. Конев

|  | Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 01.08.2024 г. № 725 |
| --- | --- |

Состав

организационного комитета о подготовке и проведении фестиваля

«Уральский МегаПалеоФест»

|  | Председатель оргкомитета: |
| --- | --- |
| Ладейщиков Ю.С. | заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике |
|  | Члены оргкомитета: |
| Черемнова Е.Г. | начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск |
| Вахрушева Е.А. | начальник Управления образованием городского округа Красноуфимск |
| Борисовских Е.Ф. | начальник Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск |
| Яковлев А.Г. | начальник отдела физической культуры и спорта Администрации городского округа Красноуфимск |
| Волкова В.А. | начальник отдела по социальной политике и молодежным программам Администрации городского округа Красноуфимск |
| Чужова А.С. | начальник отдела организационной работы, внутренней политики и информационных технологий Администрации городского округа Красноуфимск |
| Колчанов Н.С. | начальник отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск |
| Баранова Н. Р. | начальник отдела благоустройства и экологии Администрации городского округа Красноуфимск |
| Романова С.В. | старший инспектор отдела организационной работы Администрации городского округа Красноуфимск |
| Соловьева С.И. | заместитель директора МАУ Центр Культуры и Досуга городского округа Красноуфимск |
| Русинов С.А | директор МБУ ККМ городского округа Красноуфимск |
| Сергеева Г.А. | директор МБУ ЦБС городского округа Красноуфимск |
| Терехина М. А. | специалист по информационно-библиографическому краеведению МБУ ЦБС городского округа Красноуфимск |
| Изотова Е.В. | заместитель директора МБУДО «ДШИ имени П.И. Осокина» |
| Кожакин О.В. | директор МКУ «Служба единого заказчика» |
| Деткова С.Ю. | Исполняющий обязанности директора МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |
| Солодов А.В. | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Безденежных Д.В. | начальник ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Каледаев А.А. | начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области» (по согласованию) |
| Верхотуров А.А. | директор МУП «Чистый город» |
| Мясников П.Н. | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по согласованию) |
| Пчелин Н.Б. | командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» |

|  | Приложение № 2 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 01 .08.2024 г. № 725 |
| --- | --- |

План  мероприятий по подготовке фестиваля «Уральский МегаПалеоФест»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по информационному освещению |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить постоянное информационное освещение через средства массовой информации и в сети Интернет хода подготовки и проведения фестиваля | Август 2024 г. | Романова С.В. Терехина М.А. |  |
| 2. | Разработка и печать информационных и тематических баннеров, афиш | до 05.08.2024 г. | Черемнова Е.Г. Русинов С.А. Полетаева Н.Н. Терехина М.А. |  |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3. | Разработка программы фестиваля, работа тематических площадок | до 05.08.2024 г. | Черемнова Е.Г. Полетаева Н. Н. Русинов С.А. Терехина М.А. |  |
| 4. | Разработка схемы дислокации тематических площадок, объектов торговли, общественного питания, аттракционов и ремесленников | до 05.08.2024 г. | Черемнова Е.Г. Русинов С.А. Борисовских Е.Ф. Терехина М.А. |  |
| 5. | Организация костюмированного конкурса-шествия «Герой Палеозоя» | до 15.08.2024 г. | Вахрушева Е.А. Соловьева С.И. |  |
| 6. | Проведение экологической акции (Соболевский карьер) | 12.08.2024 г. | Баранова Н.Р. Деткова С.Ю. Кожакин О.В. Нефедов В.В. |  |
| 7. | Организация подготовки и обучения экскурсоводов | до 10.08.2024 г. | Русинов С.А. |  |
| 8. | Подготовка и рассылка писем участникам и партнерам фестиваля | до 05.08.2024 г. | Черемнова Е.Г. Русинов С.А. |  |
| 9. | Разработка маршрутов пеших экскурсий по древнему городу | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А. Полетаева Н.Н. Терехина М.А. |  |
| 10. | Разработка маршрута велоэкскурсий по городу Красноуфимск | до 05.08.2024 г. | Васильев К.В. Терехина М.А. |  |
| 11. | Разработка маршрута автобусных экскурсий с посещением достопримечательностей города и Соболевского карьера | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А. Полетаева Н.Н. Терехина М.А. |  |
| 12. | Разработка маршрута железнодорожного трамвайчика для гостей фестиваля | до 05.08.2024 г. | Волкова В.А. |  |
| 13. | Организация мероприятия «Семейные прогулки по дну Древнего моря» | до 05.08.2024 г. | Макаров В.Д. |  |
| 14. | Организация площадки «ПалеоАрт» мастер-классы | до 05.08.2024 г. | Вахрушева Е.А. |  |
| 15. | Организация площадки «ПалеоАрт» Древний слон | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А. |  |
| 16. | Организация площадки «ПалеоПерекус» «Обед палеонтолога» | до 05.08.2024 г. | Лыков А.В. (по согласованию) |  |
| 17. | Организация площадки «БиблиоРаскопки» мастер-классы | до 05.08.2024 г. | Сергеева Г.А. |  |
| 18. | Организация площадки «ПалеоМаркет» ремесленники, объекты общественного питания | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А. Борисовских Е.Ф. |  |
| 19. | Организация площадки «ПалеоЭкстрим» батут, аттракционы | до 05.08.2024 г. | Борисовских Е.Ф. |  |
| 20. | Организация площадки «ПалеоЛабиринт» | до 05.08.2024 г. | Макаров В.Д. |  |
| 21. | Организация площадки «ПалеоПленер» (Часовня Иосифа Песнопевца ) | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А. |  |
| 22. | Организация площадки «ПалеоДвиж» (ул. Советская, 38 Арт объект Акула) | до 05.08.2024 г. | Чуканов В.И. |  |
| 23. | Организация площадки «ПалеоРакурс» ( ул. Советская, 47 жанровая скульптура Мегалоцерос) | до 05.08.2024 г. | Деткова С.Ю. |  |
| 24. | Организация площадки «Стоянка древнего человека» ( ул. Советская, 32 площадка перед магазином «Купец») | до 05.08.2024 г. | Деткова С.Ю. Русинов С.А. |  |
| 25. | Организация площадки «ПалеоАрт» (ул. Советская, 25 сквер администрации) | до 05.08.2024 г. | Изотова Е.В. Колчанова Е.Н. |  |
| 26. | Организация площадки «ПалеоЛаб» выставка палеонтологических находок, игровая детская программа ( ул. Советская, 42 площадка перед краеведческим музеем) | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А |  |
| 27. | Организация площадки «История и находки Пермского моря» (Соболевский карьер) | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А Пчелин Н.Б. |  |
| 28. | Разработка маршрута экскурсии по городу для туроператоров с посещением достопримечательностей города и Соболевского карьера | до 05.08.2024 г. | Русинов С.А. Полетаева Н.Н. Терехина М.А. |  |
| 29. | Организация танцевального флешмоба с мульт-героями | до 05.08.2024 г | Деткова С.Ю. |  |
| 30. | Организация Дня открытых дверей: «Музей иконы», МБУ «Красноуфимский краеведческий музей», Музей «Красноуфимская земская больница» | до 05.08.2024 г. | Черемнова Е.Г. Русинов С.А. |  |
| 31. | Доставка, монтаж и демонтаж трибун | 17-18.08.2024 г. | Васильев К.В. Нефедов В.В. Мартьянов Е.Г. |  |
| 32. | Организация казацкого куреня (набережная, скульптура «Казак») | 18.08.2024 г. | Соловьева С.И. |  |
| 33. | Организация работы сцены, экрана, монтаж оборудования | 18.08.2024 г. | Соловьева С.И. |  |
| 34. | Проведение костюмированного шествия «Герой Палеозоя» | 18.08.2024 г. | Соловьева С.И. |  |
| 35. | Предоставление ростовых кукол для участия в фестивале | 18.08.2024 г | Соловьева С.И. Русинов С.А. Деткова С.В. |  |
| 36. | Предоставление автобусов для проведения экскурсий | 18.08.2024 г | Соловьева С.И. Нефедов В.В. Васильев К.А. |  |
| 37. | Размещение торговли, субъектов общественного питания, аттракционов | 18.08.2024 г. с 07.00 | Борисовских Е.Ф. |  |
| 38. | Уборка центральных улиц и Площади Искусств | до 18.08.2024 г. | Антипина Е.Н. Кожакин О.В. Верхотуров А.А. |  |
| 39. | Установка мусорных контейнеров | 18.08.2024 г. 07.00 | Верхотуров А.А. |  |
| 40. | Установка держателей для мусорных мешков на территории Площади Искусств | 18.08.2024 г. 07.00 | Кожакин О.В. Верхотуров А.А. |  |
| 41. | Установка биотуалетов на Площади Искусств и Соболевском карьере | 18.08.2024 г. 07.00 | Верхотуров А.А. |  |
| 42. | Уборка урн на Площади Искусств | 18.08.2024 г. 11.00 - 17.00 | Верхотуров А.А. |  |
| 43. | Доставка столов для участников фестиваля | 18.08.2024 | Русинов С.А. |  |
| 44. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | 18.08.2024 12.00-15.00 | Волкова В.А. |  |
| 45. | Проверка безопасности эксплуатации аттракционов, действующих на территории общественных мест для проведения фестиваля | 18.08.2024 г. | Колчанов Н.С. Борисовских Е.Ф. Пирогов И.А. |  |
| 46. | Уборка территории после проведения фестиваля | 18.08.2024 г. с 22.00 | Верхотуров А.А. |  |
| III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности |  |  |  |  |
| 47. | Организовать предоставление металлорамок и металлических ограждений | 18.08.2024 г. | Соловьева С.И. Русинов С.А. |  |
| 48. | Организация общественного порядка | 18.08.2024 г. | Солодов А.В. (по согласованию) Пчелин Н.Б. |  |
| 49. | Установка и демонтаж металлических ограждений и металлорамок территории проведения фестиваля | 18.08.2024 г. | Соловьева С.И. |  |
| 50. | Установка и демонтаж противотаранных устройств, перекрытие въездов грузовой техникой территории проведения фестиваля (в соответствии с п. 9 Постановления) | 18.08.2024 г. | Рязанов Д.В. Кожакин О.В. Верхотуров А.А. Мартьянов Е.Г. Нефедов В.В. |  |
| 51. | Организация перекрытия улиц, доставка ограждений и запрещающих знаков для перекрытия улиц | 18.08.2024 г. | Пчелин Н.Б. Кожакин О.В. |  |
| 52. | Контроль за ограничением продажи алкогольных напитков | 18.08.2024 г. | Борисовских Е.Ф. Солодов А.В. (по согласованию) |  |
| 53. | Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования | 18.08.2024 г. | Пчелин Н.Б. Солодов А.В. (по согласованию) |  |

|  | Приложение № 3 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 01.08.2024 г. № 725 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля «Уральский МегаПалеоФест»

- Общие положения:

  - Событийное мероприятие   «Уральский МегаПалеоФест» (далее - Фестиваль) проводится Муниципальным бюджетным учреждением «Красноуфимский краеведческий музей» (далее - Организатор)

  - Фестиваль проводится в рамках реализации грантовой поддержки Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области

  - Фестиваль проводится при поддержке Администрации городского округа Красноуфимск, Управления культуры городского округа Красноуфимск.

  - Организатор действует в соответствии с данным Положением, владеет авторскими правами, символикой Фестиваля, определяет регламент, программу, дату, время и место его проведения.

  - Управлением и организацией Фестиваля занимается Оргкомитет, действующий на основании данного Положения.

  - Партнерами Фестиваля могут являться государственные, муниципальные и общественные организации всех уровней, принимающие его миссию, цели и задачи, осуществляющие финансовую, организационную, информационную и методическую помощь в проведении Фестиваля.

- Цель Фестиваля:

Основной целью фестиваля является популяризация палеонтологии среди широкой общественности и привлечение внимания к истории жизни на Земле через организацию увлекательного и образовательного палеонтологического фестиваля.

- Задачи Фестиваля:

3.1 Формирование новой репрезентации историко-культурного и природного наследия региона.

3.2 Раскрытие уникальности территории и продвижение Красноуфимска в сфере эко-палео-туризма.

  - Создание условий для творческого развития жителей и гостей города и вовлечения людей разных возрастов в совместную деятельность.

  - Продвижение палео-маршрутов и экскурсий на уровне региона.

  - Развитие палеонтологической площадки на территории западного округа Свердловской области.

- Условия и порядок проведения Фестиваля:

  - . Сроки проведения: с 18 августа по 21 августа 2024 г. Место проведения: г. Красноуфимск, ул. Советская, 2 (Площадь искусств).

  - . Фестиваль проводится в 2 этапа:

- 1 этап – Открытие фестиваля для туристов и жителей города Красноуфимск.

- 2 этап – Проведение палеолектория в МБУ «Красноуфимский краеведческий музей».

  - . К участию в Фестивале допускаются все желающие. Возраст участников не ограничен. Вход на фестиваль бесплатный.

- Финансовое обеспечение:

5.1 Финансирование Фестиваля осуществляется из средств Организатора.

5.2 Фестиваль проводится без организационных взносов для участников.

5.3 Командировочные расходы – за счет участников или направляющих организаций.

6.       Контактные данные:

6.1. Куратор Фестиваля: Ладейщиков  Юрий Сергеевич заместитель главы городского округа  Красноуфимск по социальной политике.

6.2. Организатор Фестиваля: Русинов Сергей Александрович – директор МБУ «Красноуфимский краеведческий музей».

Тел: 8 (34394) 5-11-31, 7-62-10

E-mail: muzey.k@yandex.ru