**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.11.2024 г. № 1111

г.Красноуфимск

***Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению транспортных связей периферийных микрорайонов Горняк – Северный городского округа Красноуфимск на 2025-2027 годы***

В целях организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Красноуфимск в 2024 году, на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», с учетом лимитов бюджетных обязательств на финансирование указанных мероприятий в 2025 году, руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по обеспечению транспортных связей периферийных микрорайонов Горняк – Северный городского округа Красноуфимск на 2025-2027 годы (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по городскому хозяйству Е.Н. Антипину.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

**Плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению транспортных связей периферийных микрорайонов Горняк – Северный городского округа Красноуфимск на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия «дорожная карта» | Ответственные | Срок реализации |
| 1 | Подготовка планируемой трассировки транспортной инфраструктуры соединения микрорайонов Горняк-Северный. | Отдел городского хозяства (Рязанов Д.В.) | 15.01.2025 |
| 2 | Предоставление в ОМС УМИ схем земельных участков, согласно трассировки предоставленной ОГХ | Отдел архитектуры и градостроительства (Таньжина М.А.)  | 31.01.2025 |
| 3 | Выделение земельных участков КМКУ «Служба Единого заказчика» | ОМС УМИ (Лагунова И.В.) | 15.02.2025 |
| 4 | Подготовка локально сметных расчетов, получение положительного заключения ценовой экспертизы, заключение контрактов поэтапно при выделение необходимых бюджетных средств | КМКУ «Служба Единого заказчика» |  |
| 4.1 | 1 этап асфальтирование участка дороги от пер. Селекционный до СНТ № 6  |  | 01.08.2025 |
| 4.2 | 2 этап обустройство дорожного полотна в щебеночном исполнении от СНТ №6 до разворотной площадки СНТ №10, пер. Чкалова до ул. Северной |  | 15.09.2025 |
| 4.3 | 3 этап обустройство дорожного полотна в щебеночном исполнении от разворотной площадки СНТ №10 до ул. Кирпично-Заводской |  | 15.10.2026 |
| 4.4 | 4 этап асфальтирование дорожного полотна от СНТ №6 до разворотной площадки СНТ №10, пер. Чкалова до ул. Северной |  | 15.09.2027 |
| 4.5 | 5этап асфальтирование дорожного полотна от разворотной площадки СНТ №10 до ул. Кирпично-Заводской |  | 15.09.2027 |
| 5 | Доведение лимитов бюджетных обязательств до КМКУ «Служба Единого Заказчика» в соответствии с полученным положительным заключением ценовой экспертизы | Финансовое управление Администрации городского округа Красноуфимск | ежегодно |