ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12. 2024 г.              		                           	                          	 № 1244

г. Красноуфимск

О подготовке и проведении праздничного новогоднего мероприятия

в городском округе Красноуфимск для детей участников СВО

В целях своевременной подготовки и координации деятельности по организации новогодних праздничных мероприятий в городском округе Красноуфимск, и на основании Протокола заседания муниципального штаба по оказанию помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам городского округа Красноуфимск, а также членам их семей в рамках Всероссийской акции МЫВМЕСТЕ от 25.11.2024 года № 24, руководствуясь ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 декабря 2024 года в городском округе Красноуфимск праздничное новогоднее мероприятие для детей участников СВО.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению новогоднего мероприятия (приложение № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации ГО Красноуфимск.

4. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск                                   М. А. Конев

|  | Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 10.12.2024г. № 1244 |
| --- | --- |

План по подготовке и проведению праздничного

новогоднего мероприятия для детей участников СВО

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработать программу Новогоднего мероприятия для детей участников СВО в возрасте от 0 до 18 лет | до 13.12.2024 | Лень И.В., МАУ ЦКиД |
| 2. | Разработать и распечатать пригласительные билеты для детей участников СВО | до 13.12.2024 | Лень И.В. МАУ ЦКиД |
| 3. | Распространение пригласительных билетов целевой аудитории в рамках возрастного ценза | до 13.12.2024 | Волкова В.А. Администрация городского округа Красноуфимск |
| 4. | Организовать приобретение новогодних подарков для детей участников СВО | до 13.12.2024 | Чужова А.С. Волкова В.А. Администрация городского округа Красноуфимск |
| II. Организация праздничной программы в рамках тематических площадок |  |  |  |
| 1. | Новогодняя гостиная для малышей «сНЕЖНОСТИ» (от 0 до 4 лет) | 24.12.2024 15-00 | Лень И.В., малый зал МАУ ЦКиД |
| 2. | Игровая программа «Мороз зажигает» (от 5-12 лет) | 24.12.2024 15-00 | Лень И.В., банкетный зал МАУ ЦКиД |
| 3. | Просмотр семейного фильма «Елки 11» (от 12 до 18 лет) | 24.12.2024 15-00 | Лень И.В., киноконцертный зал МАУ ЦКиД |