ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2024 г.              						                         № 1213

г. Красноуфимск

Об утверждении Дорожной карты по реализации на территории городского округа Красноуфимск

на разработку научной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

«Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина»,

по адресу: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 101

В связи с проведением работ по подготовке научной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина», руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить Дорожную карту по реализации на территории городского округа Красноуфимск на разработку научной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина», по адресу: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 101  на период с 2024г. по 2025 г. (приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации ГО Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск                                           М.А. Конев

|  | Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 03.12.2024 г. № 1213 |
| --- | --- |

Дорожная карта по реализации на территории городского округа Красноуфимск

Разработки научной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

«Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е.Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина»,

по адресу: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 101

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания на подготовку проектно-сметной документации | до 06.12.2024 | Ладыгина Т.А. Глазова Т.В. |
| 2 | Получение технических условий на проектирование | до 06.12.2024 | Сухоницкий М.А. Пиодь А.А. |
| 3 | Разработка проекта муниципального контракта на разработку ПСД | до 06.12.2024 | Русинов С.А., Верховец О.С. |
| 4 | Актуализация КП | до 06.12.2024 | Ладыгина Т.А. |
| 5 | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | с даты утверждения настоящего постановления Главы ГО Красноуфимск в течение 2-х недель | Русинов С.А. Верховец О.С. |
| 6 | Разработка НПД до стадии Проект (включительно) | с даты заключения контракта до 15.03.2025 | подрядчик |
| 7 | Проведение ГИКЭ НПД | с 16.03.2025 до 15.04.2025 | подрядчик |
| 8 | Согласование НПД в Управлении государственной охраны ОКН СО | с 16.04.2025 до 15.05.2025 | подрядчик |
| 9 | Разработка НПД стадии рабочий Проект, сметная документация | с 16.05.2025 до 30.06.2025 | подрядчик |
| 10 | Получение положительного заключения достоверности определения стоимости сметной документации | Июль 2025 | Русинов С.А. Верховец О.С. |
| 11 | Создание комисси по приемке результатов исполнения контракта | Июль- Август 2025 | Черемнова Е.Г. |
| 12 | Совещание по вопросу расселения жильцов дома по адресу: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 101 | декабрь 2024 февраль 2025 июнь 2025 | Антипина Е.Н. Черемнова Е.Г. Русинов С.А. |
| 13 | Совещание по вопросу межевания земельного участка по адресу: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 101 | декабрь 2024 май-июнь 2025 | Лагунова И.В. Черемнова Е.Г. Русинов С.А. |