

**ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2025 г. № 154

г. Красноуфимск

***Об утверждении положения, состава организационного комитета и плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования***

***старинного русского народного праздника***

***«Площадь масленичных гуляний»***

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнении Плана общегородских мероприятий на 2025 год, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести 2 марта 2025 года в городском округе Красноуфимск старинный русский народный праздник «Площадь масленичных гуляний».

2. Утвердить положение об организационном комитете по подготовке и проведению старинного русского народного праздника«Площадьмасленичныхгуляний»(приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования старинного русского народного праздника «Площадь масленичных гуляний» (приложение № 2).

4. Утвердить план основных мероприятий по подготовке празднования старинного русского народного праздника «Площадь масленичных гуляний» (приложение № 3).

5. Управлению культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск выступить в качестве заказчика и организатора мероприятия, разработать смету проведения праздника (Ладыгина Т.А.)

6. Начальнику Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.):

6.1. организовать работу объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий.

6.2. подготовить проект постановления об ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных мероприятий на прилегающей территории в срок до 26.02.2025.

7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.) ограничить движение с 08.00 до 17.00 02.03.2025 г. на улицах: ул. Советская (участок от ул. Ленина до Набережной), ул. Куйбышева (участок от ул. Ленина до Набережной), ул. Пролетарская (от ул. Советской до ул. Озерной).

8. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский», отделу общественной безопасности Администрации ГО Красноуфимск (Колчанов Н.С.) в обеспечении общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий.

9. Директору МКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.) в срок до 26.02.2025 организовать подготовку, согласование схемы установки дорожных знаков с ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» и ее реализацию.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru)

11. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщиков.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 21.02.2025 № 154

* 1. ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете по подготовке и проведению

старинного русского народного праздника

«Площадьмасленичныхгуляний»

* 1. 1. Общие положения.

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению старинного русского народного праздника «Площадьмасленичныхгуляний»(далее -Оргкомитет), является временным общественным органом, создаваемым для координации и поддержки усилий всех заинтересованных лиц и организаций, планирующих и проводящих праздничное мероприятие (далее – мероприятие).

1.2. Оргкомитет не является юридическим лицом и не преследует политических или коммерческих целей.

* 1. 2. Основные задачи оргкомитета.

2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:

- содействие в получении поддержки общественных инициатив, связанных с проведением мероприятий;

- информационная и организационная поддержка мероприятий, в том числе содействие их освещения в СМИ;

- координация и согласование комплекса организационных задач в процессе их решения.

* 1. 3. Состав, структура и организация работы Оргкомитета.

3.1. В Оргкомитет входят представители Администрации и Органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск, учреждений и организаций городского округа Красноуфимск, общественных объединений, правоохранительных органов.

3.2. Персональный состав оргкомитета утверждается отдельным приложением к постановлению главы городского округа Красноуфимск о подготовке и проведению старинного русского народного праздника «Площадьмасленичныхгуляний»

3.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости.

3.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколами.

3.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 состава Оргкомитета.

3.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

* 1. 4. Права и обязанности членов Оргкомитета.

4.1. Члены Оргкомитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.2. Члены Оргкомитета имеют право участвовать во всех мероприятиях, проводимых Оргкомитетом, вносить предложения в повестку дня заседаний Оргкомитета, получать материалы, связанные с деятельностью Оргкомитета.

4.3. Члены Оргкомитета обязаны своевременно представлять информацию необходиму для обеспечения деятельности оргкомитета.

4.4. Члены Оргкомитета оказывают помощь в организации и проведении мероприятий Оргкомитета.

Приложение № 2

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 21.02.2025 № 154

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования старинного русского народного праздника «Площадь масленичных гуляний»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Председатель оргкомитета:* |
| Конев М.А. | Глава городского округа Красноуфимск |
|  | *Заместители председателя оргкомитета:* |
| Ладейщиков Ю.С. | заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной политике |
| Антипина Е.Н. | первый заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству |
|  | *Члены оргкомитета:* |
| Худяков А.М. | председатель Думы ГО Красноуфимск  (по согласованию) |
| Ладыгина Т.А. | начальник Управления культуры МО ГО Красноуфимск |
| Борисовских Е.Ф. | начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск |
| Тукачева Е.М. | ведущий специалист Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск |
| Яковлев А.Г. | начальник отдела физической культуры и спорта Администрации ГО Красноуфимск |
| Вахрушева Е.А. | начальник Управления образованием ГО Красноуфимск |
| Волкова В.А. | начальник отдела по социальной политике и молодежным программам Администрации ГО Красноуфимск |
| Чужова А.С. | начальник отдела организационной работы, внутренней политики и информационных технологий Администрации ГО Красноуфимск |
| Солодов А.В. | начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Красноуфимский» (по согласованию) |
| Глазова Т.В. | главный архитектор Администрации ГО Красноуфимск |
| Кожакин О.В. | директор МКУ «Служба единого заказчика» |
| Каледаев А.А. | начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Свердловской области» (по согласованию) |
| Чухарев Е.В. | начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ (по согласованию) |
| Лень И.В. | директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск |
| Верхотуров А.А. | директор МУП «Чистый город» |
| Колчанов Н.С. | начальник отдела общественной безопасности Администрации ГО Красноуфимск |
| Деткова С.Ю. | и.о. директора МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |
| Русинов С.А. | директор МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск |
| Мясников П.Н. | главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по согласованию) |
| Пчелин Н.Б. | командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» |
| Баранова Н. Р. | начальник отдела благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск |
| Басманов А.В. | начальник ГУПСО « Облкоммунэнерго» |
| Хомутинников В.А. | начальник Красноуфимского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНЕ России по Свердловской области» (по согласованию) |
| Федоров А.В. | начальника Единой дежурно-диспетчерской службы |
| Романова С.В. | старший инспектор отдела организационной работы Администрации ГО Красноуфимск |

Приложение 3

к постановлению главы

Городского округа Красноуфимск

от 21.02.2025 г. № 154

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования старинного русского народного праздника «Площадь масленичных гуляний»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **I. Мероприятия по информационному освещению** | | | |
| 1. | Обеспечить постоянное информационное освещение о ходе подготовки и проведения празднования через средства массовой информации в сети Интернет | до 25.02.2025 | Романова С.В.  Лень И.В.  Деткова С.Ю. Русинов С.А. Сергеева Г.А.  Просвирнина Т.Ю.  Вахрушева Е.А. |
| 2. | Разработка и печать тематического информационного щита | до 25.02.2025 | Лень И.В. |
| **II. Организационные мероприятия** | | | |
| 3. | Подготовка центральных улиц и Площади Искусств перед зданием МАУ ЦКиД (уборка и вывоз снега), очистка противопожарного проезда со стороны переулка Пролетарский  Подготовка снежного помоста для установки чучела масленицы для сжигания  Уборка территории по завершению народного гулянья | до 02.03.2025 | Кожакин О.В.  Верхотуров А.А. |
| 4. | Подготовка к организации работы объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий | 02.03.2025 | Борисовских Е.Ф.  Тукачева Е.М. |
| 5. | Разработка схемы дислокации торговых объектов | До 25.02.2025 | Борисовских Е.Ф.  Тукачева Е.М. |
| 6. | Контроль ограничения продажи алкогольных напитков | до 18.00  02.03.2025 | Борисовских Е.Ф.  Тукачева Е.М.  Колмаков А.С. |
| 7. | Установка мусорных контейнеров | 02.03.2025 | Верхотуров А.А |
| **III. Культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 8. | Разработка концепции тематических площадок для празднивания старинного русского народного праздника  «Площадь масленичных гуляний»  Музыкальное сопровождение | 09.00-16.00  02.03.2025 | Лень И.В. |
| 9. | Подготовка тематической площадки «Встреча»  (волонтеры, скоморохи, ростовые куклы) | 11.00-14.00  02.03.2025 | Лень И.В. |
| 10. | Подготовка тематической площадки «Лакомка» | 02.03.2025 | ИП Яблочкин А.К.  (по согласованию) |
| 11. | Подготовка тематической площадки «Заигрыши» | 02.03.2025 | Деткова С.Ю. |
| 12. | Подготовка тематической площадки «Тещины вечерки» | 02.03.2025 | Лень И.В. |
| 13. | Согласование смет расходов мероприятия, посвященного старинному русскому народному празднику «Площадь масленичных гуляний» | до 02.03.2025 | Ладыгина Т.А.  Лень И.В. |
| 14. | Заключение договора на установку, испытание столба для проведения народного гулянья | до 02.03.2025 | Лень И.В. |
| 15. | Подготовка тематической площадки «Золовкины посиделки» | 02.03.2025 | Просвирнина Т.Ю.  Колчанова Е.Н. |
| 16. | Организация работы тематической площадки «Разгуляй»:  - установка столба;  - Армрестлинг, гири, перетягивание каната | 02.03.2025 | Ладыгина Т.А.  Яковлев А.Г.  Макаров В.Д. |
| 17. | Шоу «Поедания Блинчиков» | 02.03.2025 | Лень И.В. |
| 18. | Фестиваль «Дефиле МАСЛЕНИЦ» с участием сотрудников дошкольных учреждений | 02.03.2025 | Вахрушева Е.А. |
| 19. | Выставка «Уральский самовар» | 02.03.2025 | Русинов С.А. |
| 20. | Выставка продажа кондитерских изделий с участием сотрудников дошкольных учреждений | 02.03.2025 | Вахрушева Е.А. |
| 21. | Организация работы ремесленников | 02.03.2025 | Русинов С.А. |
| 22. | Публикация исторических материалов по Масленичной неделе на сайте музея и музейных страничках в социальных сетях | 02.03.2025 | Русинов С.А. |
| 23. | Разработка программы мероприятия: 09.00 — 16.00 – музыкальное сопровождение  11-00 до 14-00 – работа площадок на площади. Мастер-классы, народные игры, работа ремесленников, интерактивные программы и т.д.  12-00 – торжественное открытие мероприятия, посвященного старинному русскому народному празднику «Площадь масленичных гуляний»  13-30 до 14-50 – концертная программа: «Эх, гуляй душа - МАСЛЕННИЦА пришла»  14-50 - сжигание чучело масленицы | 02.03.2025 | Лень И.В. |
| **IV. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности** | | | |
| 24. | Организация перекрытия улиц, установка запрещающих знаков для перекрытия улиц | с 8.00-17.00  02.03.2025 | Пчелин Н.Б.  Кожакин О.В.  Колчанов Н.С. |
| 25. | Перекрытие въездов грузовой техникой на территорию общественных мест для проведения праздника | с 8.00-17.00  02.03.2025 | Верхотуров А.А.  Мартьянов Е.Г.  Кожакин О.В. |
| 26. | Организация общественного порядка | с 8.00-17.00  02.03.2025 | Солодов А.В.  (по cогласованию)  Пчелин Н.Б. |
| 27. | Обеспечение мер пожарной безопасности | 02.03.2025  до окончания сожжения чучела Масленицы | Каледаев А.А.  (по согласованию) Колчанов Н.С. |
| 28. | Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования на Площади Исскуств | 02.03.2025 | Пчелин Н.Б.  Солодов А.В.  (по согласованию) |