ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноуфимск

22.05.2025 год                                                                        № 447

Об утверждении плана мероприятий по проведению основного этапа ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в городском округе Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58 ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП), постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению основного этапа ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в городском округе Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2025 года (Приложение 1).

2. Рекомендовать территориальной комиссии города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав (Упоровой И.Г.)  осуществлять координацию работу субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе подготовки и проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (по согласованию).

3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова

Глава городского округа Красноуфимск                                             М.А. Конев

Приложение 1

к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 22.05.2025 г.  № 447

ПЛАН

мероприятий по проведению основного этапа ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

в городском округе Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2025г.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи, их дальнейшее трудоустройство, проведение индивидуально-профилактической работы с семьей |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение Международного дня детского телефона доверия | июнь | ТКДН, все субъекты профилактики |
| 1.2. | Участие в межведомственных профилактических рейдах | в течение всего периода | ТКДН, все субъекты профилактики |
| 1.3. | Оказание несовершеннолетним экстренной социальной, правовой помощи | в течение всего периода | УСП №3 |
| 1.4. | Участие в мероприятиях, предусмотренных ИПРиА с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении | по графику | ТКДН, все субъекты профилактики |
| 1.5. | Работа молодежной биржи труда | в течение всего периода | ЦТДиМ |
| 1.6. | Выявление беспризорных и безнадзорных детей | в течение всего периода | ТКДН, все субъекты профилактики |
| 1.7. | Выявление причин и условий фактов безнадзорности, информирование ТКДНиЗП, ПДН о выявленных фактах безнадзорности детей | в течение всего периода | ПДН, ЦСПСиД, РБ |
| 1.8. | Оказание социальной, правовой, медицинской, психологической и другой помощи несовершеннолетним и их родителям | в течение всего периода | все субъекты профилактики |
| 1.9. | Проведение первичного обследования условия проживания несовершеннолетних, проведение диагностики структурно-функционального типа семьи, выявление проблем, оказание помощи и содействия в решении выявленных проблем, проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности детей в данных семьях. | по графику | ЦСПСиД |
| 1.10. | Осуществление персонифицированного учета семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, семей, находящихся в ТЖС | в течение всего периода | ТКДН, ЦСПСиД |
| 1.11. | Осуществление взаимодействия с субъектами профилактика по вопросу выявления фактов безнадзорности, ненадлежащего исполнения обязанностей родителей | в течение всего периода | ТКДН, ЦСПСиД |
| 1.12. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий | июнь-сентябрь | Все субъекты профилактики |
| 2. Выявление неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, фактов неисполнения родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению; принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, проведению с ними индивидуально-профилактической работы |  |  |  |
| 2.1. | Выступления на общешкольных родительских собраниях по проблемам «Профилактика девиантного поведения подростка в семье» (5-11 классы) | сентябрь | ТКДН, ПДН, МОУО, МОО |
| 2.2. | Августовская педагогическая конференция-2025, проведение секции профилактической направленности | август | МОУО, ОУ |
| 2.3. | Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних в ходе проведения межведомственных рейдов в семьи несовершеннолетних | в течение всего периода | Все субъекты профилактики, ТКДН |
| 2.4. | Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Проведение мероприятий по персонифицированному учету данных семей, разработке ИПРиА и реализации намеченных мероприятий | в течение всего периода | МОО, ЦСПСиД, ПДН, ТКДН |
| 2.5. | Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, фактов нанесения побоев несовершеннолетним, фактов жестокого обращения с детьми. Направление информации по данным фактам в ПДН и в ТКДНиЗП | в течение всего периода | Субъекты профилактики |
| 2.6. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми | в течение всего периода | Субъекты профилактики |
| 2.7. | Разработка и распространение информационных материалов, разъясняющих ответственность родителей или законных представителей за жестокое обращение с детьми | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 2.8. | Проведение ежегодной широкомасштабной акции, направленной на профилактику жестокого обращения с детьми «Не отнимайте счастье у детей!» | июнь | Субъекты профилактики |
| 2.9. | Осуществление немедленного реагирования на сигналы граждан, представителей субъектов профилактики о неблагополучии в семье, о нарушении прав несовершеннолетних детей в семье | в течение всего периода | ЦСПСиД, ПДН, ТКДН |
| 2.10. | Мониторинг выявления неблагополучных семей (СОП, ТЖС). Мониторинг выявленных проблем семей | в течение всего периода | ТКДН, ЦСПСиД |
| 2.11. | Патронаж по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДНиЗП, ПДН МО МВД РФ «Красноуфимский», образовательных учреждениях. Совместные патронажи с представителями субъектов профилактики | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 2.12. | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями СОП и ТЖС через встречи в «Социальной гостиной» на базе стационарного отделения | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 2.13. | Проведение мероприятий для детей из семей, находящихся в СОП, ТЖС в День защиты детей | 1 июня | Субъекты профилактики |
| 2.14. | Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся на стационарном обслуживании (посещение парка культуры и отдыха, конкурс рисунков на асфальте и др.) | 1 июня | ЦСПСиД |
| 3. Оздоровление, трудоустройство несовершеннолетних, в том числе тех, в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы |  |  |  |
| 3.1. | Организация мероприятий МОО по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную и досуговую деятельность в соответствии с ФГОС общего образования | в течение всего периода | ТКДНиЗП, ПДН, МОУО, МОО |
| 3.2. | Консультирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов, опекунов, попечителей, родителей, несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ТКДН и ЗП о предоставлении путёвок через УСП№3 и выдача памяток. | в течение всего периода | УСП №3, МОУО |
| 3.3. | Размещение на сайте МОУО, МОО в СМИ информации об оздоровлении и трудоустройстве детей и подростков. | в течение всего периода | МОУО, ОУ, МАОУ ЗОЛ «Чайка» |
| 3.4. | Размещение на сайте УСП №3 в СМИ информации, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних | в течение всего периода | УСП №3 |
| 3.5. | Выдача органом опеки и попечительства согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. | июнь – август | УСП №3 |
| 3.6. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, желающих работать в свободное от учебы время; несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в центре занятости | июнь-сентябрь | МОУО, ЦТДиМ, ЦЗ |
| 3.7. | Организовать в приоритетном порядке временное трудоустройство несовершеннолетних: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей; детей-инвалидов; подростков, состоящих на всех видах профилактического учета; подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; детей участников СВО |  | ТКДН, ЦЗ |
| 3.8. | Провести индивидуальные профконсультации для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций | май-сентябрь | ЦЗ |
| 3.9. | Консультирование родителей по вопросам летней занятости несовершеннолетних–об организации труда и отдыха несовершеннолетних в летний период | июнь - июль | ЦСПСиД |
| 3.10. | Оказание помощи и содействия семьям, находящимся в ТЖС, СОП, ЦЗ, в организации летнего труда и отдыха детей. | июнь-июль | ТКДН, все субъекты профилактики |
| 3.11. | Размещение информации в СМИ: - о программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет - об итогах летнего трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | июнь-сентябрь | МОУО, ЦЗ, ЦТДиМ |
| 3.12. | Профильная смена МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» «Время Первых» | июнь | МОУО, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 3.13. | Семинар «Летняя оздоровительная кампания» со старшими воспитателями лагерей с дневным пребыванием детей по планированию досуга детей в период летней оздоровительной кампании с привлечением социальных партнеров | июнь-август | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 3.14. | Организация и сопровождение выезда детей в ДОЦ «Жемчужина России» г. Анапа | июнь-июль | МОУО, ОУ |
| 3.15. | Прием детей в организации отдыха (по графику) | июнь | МОУО, ОУ |
| 3.16. | «Каникулы без проблем», сопровождение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в вопросах организации досуговой занятости | июнь-август | МОУО, ОУ |
| 3.17. | Собеседование «Организация летней занятости обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета» | май-июль | МОУО, ОУ, ТКДНиЗП, МАУ ЦТДиМ |
| 3.18. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН к временному трудоустройству, организация их свободного времени | июнь-сентябрь | ТКДН, все субъекты профилактики |
| 3.19. | Проведение групповых и индивидуальных занятий с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете в ПДН и ТКДН и ЗП по профессиональной ориентации | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 3.20. | Консультирование по вопросам организация оздоровления и летнего отдыха детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неполных семей, а также других категорий детей, нуждающихся в помощи государства | июнь-август | УСП №3, ЦСПСиД |
| 3.21. | Проведение летней оздоровительной работы с воспитанниками в условиях стационарного отделения | июнь-август | ЦСПСиД |
| 3.22. | Формирование и организация работы трудовых отрядов несовершеннолетних, в том числе подростков стоящих на различных видах учета | июнь-август | ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ, ЦСПСиД |
| 3.23. | Работа клубов по месту жительства по организации занятости несовершеннолетних | в течение всего периода | ЦТДиМ |
| 3.24. | Проведение круглого стола по итогам летней занятости | сентябрь | ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ |
| 4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних– выпускников учреждений государственного воспитания. Устройство несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из воспитательных колоний и из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий по привлечению несовершеннолетних данной категории к организованным формам труда и отдыха, устройство их в учебные учреждения, оказание социальной, психологической и правовой помощи | в течение всего периода | ТКДН, ПДН, МОУО, МОО |
| 4.2. | Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями в соответствии с утвержденными ИПРиА | в течение всего периода | ТКДН, ПДН, УИИ, МОО, ЦТДиМ |
| 4.3. | Совместно с образовательными организациями принимать участие в проводимых родительских собраниях в учебных заведениях | по графику | ТКДН, ПДН, УИИ |
| 4.4. | Участие в совместных рейдах при проверке по месту жительства, учебы, общественных местах и обязанностей, возложенных на них судом | в течение всего периода | УИИ, МОУО |
| 4.5. | Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями в ТКДНиЗП, с участием представителей Красноуфимского районного суда | в течение всего периода | УИИ |
| 4.6. | Взаимодействие с Центром творчества детей и молодежи, с Центром занятости, с учреждениями дополнительного образования, спортивными клубами, военно-патриотическими клубами для организации занятости несовершеннолетних | в течение всего периода | УИИ, МОО |
| 4.7. | Взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям г. Красноуфимска и Красноуфимского района по вопросу прохождения ресоциализации несовершеннолетних | в течение всего периода | УИИ |
| 4.8. | Оказание помощи в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в средние профессиональные и высшие учебные заведения | в течение всего периода | УСП №3, ЦСПСиД |
| 4.9. | Устройство выпускников учреждений государственного воспитания в приёмные семьи | в течение всего периода | УСП №3, ЦСПСиД |
| 4.10. | Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение всего периода | УСП №3, ЦСПСиД |
| 4.11. | Проведение мероприятий по дальнейшему устройству несовершеннолетних - воспитанников ЦСПСиД | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 4.12. | Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовка документов, оформление исковых заявлений в суд по лишению родительских прав | в течение всего периода | УСП №3, ЦСПСиД |
| 4.13. | Контроль за соблюдением гарантий и льгот детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарном отделении Центра | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 4.14. | Содействие в оформлении пенсий, алиментов, страхование, нотариальные действия, решение жилищных вопросов | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 4.15. | Оказание помощи и содействия несовершеннолетним, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также вернувшихся из воспитательных колоний и из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, и их родителям в устройстве на дальнейшее обучение или трудоустройстве. Оказание социальной, психологической, правовой помощи. | в течение всего периода | УСП №3, ЦСПСиД, ТКДНиЗП |
| 5. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году. Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях в целях обеспечения получения ими образования |  |  |  |
| 5.1. | Работа по микрорайонам города с целью выявления и учета несовершеннолетних школьного возраста, не обучающихся в ОО, своевременного устройства детей в образовательные учреждения | август-сентябрь | МОУО |
| 5.2. | Оформление материалов для принятия мер к родителям по фактам уклонения родителей (законных представителей) от обязанностей по обучению детей, не приступившим к занятиям в школе без уважительных причин | сентябрь | МОУО |
| 5.3 | Участие в акции «Помоги пойти учиться» | сентябрь | МОУО, ОУ |
| 5.4. | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное жилое помещение | в течение всего периода | УСП №3 |
| 5.5. | Реализация и контроль за выполнением на территории г.Красноуфимска льгот, предусмотренными федеральными и областными законодательством в отношении семей имеющих детей | в течение всего периода | УСП №3 |
| 5.6. | Реализация областных, федеральных законов связанных с предоставлением социальных пособий, компенсаций, социальных гарантий | в течение всего периода | УСП №3 |
| 5.7. | Реализация Областного закона «О защите прав ребёнка» | в течение всего периода | УСП №3 |
| 5.8. | Защита прав и законных интересов детей при совершении сделок с недвижимостью | в течение всего периода | УСП №3 |
| 5.9. | Организация и проведение Совета профилактики с семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации | ежемесячно | УСП №3 |
| 5.10. | Проведения дней правового консультирования | июнь | УСП №3 |
| 5.11. | Проведение обследований условий проживания семей, находящихся на обслуживании ЦСПСиД, по информации субъектов профилактики и общественности на предмет готовности детей к новому учебному году. Выявление социально-педагогических проблем. Оказанием содействия и помощи несовершеннолетним и семьям в решении выявленных социально-педагогических, социально-бытовых проблем | август | ЦСПСиД |
| 5.12. | Привлечение спонсоров для оказания материальной помощи малообеспеченным семьям в вопросах подготовки детей к новому учебному году | июнь-август | ЦСПСиД |
| 5.13. | Выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в новом учебном году. Информирование о таких детях ТКДНиЗП, МОУО, ПДН. Установление причин и условий неисполнения закона о всеобуче, оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в реализации Закона об образовании | сентябрь | Все субъекты профилактики |
| 5.14. | Осуществлять взаимодействие с учебными заведениями с целью профилактики пропусков занятий без уважительной причины несовершеннолетними, стоящими на обслуживании ЦСПСиД | сентябрь | ЦСПСиД |
| 5.15. | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями СОП и ТЖС через встречи в «Социальной гостиной» на базе стационарного отделения | 1 раз в месяц | ЦСПСиД |
| 6. Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных действий несовершеннолетних. Предупреждение употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, среди несовершеннолетних. |  |  |  |
| 6.1. | Совет профилактики МОО, приглашение и обсуждение действий и поступков несовершеннолетних, совершивших правонарушение, уклоняющихся от обучения, нарушающих Устав учреждения | в течении всего периода | МОУО |
| 6.2. | Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей». Корректировка социального паспорта семей МОО. | июнь-сентябрь | МОУО |
| 6.3. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции «Стоп ВИЧ» конкурс социальной рекламы. | август | МОУО, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.4. | Проведение профилактической работы среди семей с детьми о вреде употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ «Здоровое будущее!» | в течении всего периода | МОУО |
| 6.5. | Мероприятия по профилактике экстремизма на территории городского округа Красноуфимск (по межведомственному плану городского округа Красноуфимск) | июнь-сентябрь | Все субъекты профилактики |
| 6.7. | Семинар «Летняя оздоровительная кампания» со старшими воспитателями лагерей с дневным пребыванием детей по вопросам информационной безопасности | май | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.8. | «Информационная кампания» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течении всего периода | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.9 | Квест-игра «Мы дети вселенной» | июнь | МАОУ СШ 3 |
|  | Конкурс рисунков «Мир, который мы творим» | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.10. | Участие в ОПМ «Защита» | июнь | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.11. | Просмотр видеофильмов: «Вредная привычка», «Наркомания-болезнь людей, не сумевших сказать: «НЕТ», «Жизнь без наркотиков» | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.12. | Квест-игра «Говорим здоровью – ДА» | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.13 | Конкурс агитбригад «Правильный путь в жизни», посвященный Дню борьбы с наркоманией | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.14 | Спартакиада «Стартуем вместе!» | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.15 | Беседа медицинскими работниками с подростками: «Завтра начинается сегодня», «Профилактика употребления ПАВ», «Подросток обучает подростка» | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.16 | Конкурс рисунков «Наше здоровье в наших руках» | июнь | МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.17 | Участие в ОПМ «Лидер» | июль | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.18 | Участие в ОПМ «Комендантский патруль» | август | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.19 | «День солидарности в борьбе с терроризмом» | сентябрь | МОУО, ОУ |
| 6.20 | «Информационная кампания», направленная на антинаркотическую пропаганду, распространение среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) информации о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков (листовок, брошюр и электронных информационных материалов) | в течении всего периода | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.21 | Размещение агитационно-пропагандистских материалов по формированию негативного отношения к распространению и потреблению наркотических средств, памяток для родителей и детей на сайтах образовательных организаций, в родительских чатах «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции» | в течении всего периода | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.22 | «Всемирный день без табака» | май | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.23 | Единый день «Телефона доверия» | май | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.24 | «День трезвости» | сентябрь | МОУО, УО |
| 6.25 | «Информационно-просветительская кампания» в рамках реализации социально-психологического тестирования обучающихся, в том числе с участием иных субъектов профилактики | сентябрь | МОУО, ОУ |
| 6.26 | Профилактические беседы в летних оздоровительных лагеряях с дневным пребыванием | июнь-август | ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 6.27 | Конкурс рисунков на асфальте «Здоровые дети – Сильная нация» в лагерях с дневным пребыванием детей | май | ОУ |
| 6.28 | Проведение профилактической работы среди семей с детьми о вреде употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ. | в течении всего периода | ТКДН, ПДН, УСП№3, МОУО, МОО |
| 6.29 | Проведение проверок мест концентрации несовершеннолетних, (дискотеки, компьютерные клубы, бары) в том числе в ночное время, с целью выявления безнадзорных, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству несовершеннолетних, подростков, потребляющих наркотические средства, спиртные напитки, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, наркотических средств, преступную или антиобщественную деятельность | в течении всего периода | МО МВД РФ «Красноуфимский», ТКДНиЗП, все субъекты профилактики |
| 6.30 | Городские профилактические акции «Общественный контроль», направленные на профилактику продажи алкогольной продукции несовершеннолетним | в течении всего периода | МО МВД РФ «Красноуфимский», ТКДНиЗП, все субъекты профилактики |
| 6.31 | Проведение мероприятий и рейдов по реализации требований Закона Свердловской области от 16.07.2009 №73-03 | в течении всего периода | МО МВД РФ «Красноуфимский», ТКДНиЗП, все субъекты профилактики |
| 6.32 | Проведение мероприятий по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних. Оказание педагогической, психологической, социальной, правовой помощи несовершеннолетним | в течении всего периода | Все субъекты профилактики |
| 6.33 | Патронаж по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН | в течении всего периода | ЦСПСиД |
| 6.34 | Выявление фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков, вовлечение несовершеннолетних в употребление ПАВ. Направление информаций в ПДН, ТКДН и ЗП, в наркологический кабинет | в течении всего периода | Все субъекты профилактики |
| 6.35 | Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества | в течении всего периода | Все субъекты профилактики |
| 6.36 | Разработка и распространение информационных материалов о вреде употребления психоактивных веществ | в течении всего периода | МОО, ЦТДиМ, ЦСПСиД |
| 6.37 | Профилактика негативных явлений: токсикомании, наркомании, алкоголизма, правонарушений, насилия: провести цикл занятий по программам «Сотвори себя», «Импульс», «Детство без насилия» | в течении всего периода | ЦСПСиД |
| 6.38 | Организация и проведение экскурсий (по городу, району, области), трудовых десантов | в течении всего периода | ЦСПСиД |
| 6.39 | Организация круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, при необходимости проведения их госпитализации | в течении всего периода | ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» |
| 6.40 | Постановка на учет в МО МВД России «Красноуфимский», ТКДН и ЗП, наркологический кабинет, УСП, МОУО несовершеннолетних и неблагополучные семьи для проведения с ними индивидуальной профилактической работы, оказания им медицинской и другой помощи | в течении всего периода | ТКДНиЗП, РБ, МОУО, МВД, ЦСПСиД |
| 6.41 | Выявление безнадзорных детей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и оказание им необходимой медицинской помощи | в течении всего периода | МВД, ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» |
| 6.42 | Участие в профилактических рейдах | в течении всего периода | Все субъекты профилактики |
| 6.43 | Оказание медицинской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | в течении всего периода | ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» |
| 7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних. Выявление не учащихся и не работающих подростков, их трудоустройство или определение на учебу |  |  |  |
| 7.1 | Управление социальной политики №3 |  |  |
| 7.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. | в течении всего периода | УСП№3 |
| 7.2 | ГКУ «Красноуфимский центр занятости» |  |  |
| 7.2.1 | Проведение проверок по исполнению условий договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних | май-сентябрь | Центр занятости, ТКДН, ЦТДиМ |
| 7.3 | ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» |  |  |
| 7.3.1 | Выявление не учащихся/неработающих несовершеннолетних. Выявление причин и условий уклонения от обучения и трудоустройства. Оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в организации занятости несовершеннолетних | июнь-август | ЦСПСиД |
| 7.4. | Образовательные организации городского округа Красноуфимск |  |  |
| 7.5. | Организация взаимодействия с субъектами системы профилактики: - рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, посещение подростков с девиантным поведением на дому, – сотрудничество с «Центром помощи семье и детям», ТКДН и ЗП: направление представлений, рассмотрение программ по реабилитации н/л, профилактические беседы. | весь период | МОУО |
| 8. Организация досуга, предупреждение правонарушений среди учащихся во время каникул |  |  |  |
| 8.1 | Образовательные организации городского округа Красноуфимск |  |  |
| 8.1.1 | Проведение спартакиады и спортивных мероприятий на пришкольных оздоровительных площадках с детьми, отдыхающими на пришкольных оздоровительных площадках, ЗОЛ для детей «Чайка» | июнь-август | МОУО |
| 8.1.2 | Всероссийский конкурс «Большая Перемена» | июль-август | МОУО, ОУ |
| 8.1.3 | Муниципальный этап Областного конкурса «Звёзды Первых» | сентябрь | МОУО, ОУ |
| 8.1.4 | Муниципальный семейный квест, палео-тропа «По дну Пермского моря» | май-июнь | МАУДО СЮТ |
| 8.1.5 | Семейный праздник «Родные Любимые» (объединение отчётного концерта по итогам профильной смены и семейного праздника) | по согласованию | МОУО |
| 8.1.6 | Мероприятия в лагерях с дневным пребыванием детей, посвященные «Международному Дню защиты детей» | июнь | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 8.1.7 | Муниципальный фотоконкурс «Семейный альбом» в лагерях с дневным пребыванием детей | май-июнь | МОУО, ОУ |
| 8.1.8 | Привлечение обучающихся к мероприятиям, посвященным празднованию дня города Красноуфимск (площадки, организованные на базе пришкольных лагерей) | июнь | МОУО, ОУ |
| 8.1.9 | Мероприятия в лагерях с дневным пребыванием детей, посвящённые Дню России | июнь | МОУО, ОУ |
| 8.1.10 | Мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби» в лагерях с дневным пребыванием детей | июнь | МОУО, ОУ |
| 8.1.11 | Конкурс песен о Родине «Пою тебе, моя Россия» в лагере с дневным пребыванием детей | июнь | МАОУ СШ 3 |
| 8.1.12 | Краеведческий квиз «КРАСНОУФИМСК: в сердце – Россия» | по согласованию | МАУ ДО СЮТ, ОУ |
| 8.1.13 | Мини-сплав «Вниз по волшебной реке» | по согласованию | МАУ ДО СЮТ, ОУ |
| 8.1.14 | Организация мероприятий в рамках туристско-краеведческой экспедиции «Урал – фронту» Окружного центра патриотического воспитания детей и молодёжи (КПК) | июнь | МАУ ДО СЮТ |
| 8.1.15 | Участие в региональной профильной смене «Герои острова Детство» ТЛ «Аракаевский» для талантливых и одаренных детей, проживающих в Свердловской области, занимающихся в различных детских и молодежных формированиях спортивной и туристско-краеведческой направленности | июль-август | МАУ УДО СЮТ |
| 8.1.16 | Тренировочные сборы по общей и специальной физической подготовке на площадках лагерей с дневным пребыванием детей и МАУ ЗОЛ «Чайка» | июнь | МАУ ДО СШ, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 8.1.17 | Тренировочные сборы для обучающихся отделений волейбола, легкой атлетики, спортивной гимнастики, спортивной (вольной) борьбы и футбола | август | МАУ ДО СШ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 8.1.18 | Легкоатлетические сборы на базе СОК МАУ ДО СШ ГО Красноуфимск | июль | МАУ ДО СШ |
| 8.2 | МАУ «Центр творчества детей и молодежи» |  |  |
| 8.2.1 | Игровая гостиная «Мой семейный досуг» с целевой группой проекта | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.2 | Проведение развлекательных игровых программ «Мир на планете – счастливы дети!», посвященных Дню защиты детей | С 01.06.2025 по 07.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.3 | Комплекс мероприятий в рамках празднования Дня России с участием структурных подразделений МАУ «ЦТДиМ». «Сила России в единстве народа» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.4 | Фестиваль Красок «Цветное лето!» - в рамках празднования Дня молодежи | Первая декада июня 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.5 | Акция «Мы будущее России», торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, посвященное Дню России | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.6 | «КСК-Молодёжный» комплекс мероприятий в рамках празднования Дня города | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.7 | Конкурсный парад колясок «Мой первый транспорт» для семей городского округа Красноуфимск | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.8 | XVI молодежный палаточный фестиваль «КАМЕННЫЙ ПОЯС – 2025!» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.9 | Акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби с участием структурных подразделений МАУ «ЦТДиМ» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.10 | Муниципальная акция «Предупрежден - вооружен», направленная на профилактику распространения ВИЧ-инфекции среди жителей городского округа Красноуфимск | Вторая декада июня 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.11 | Круглый стол «Мой выбор» в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом для подростков и молодежи ГО Красноуфимск | 26.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.12 | Поздравительная акция «Дети-радость жизни!» | 01.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.13 | Фото челлендж «Здравствуй лето» 7+ | 01.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.14 | Спортивная эстафета «Привет каникулы» | 04.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.15 | Конкурс рисунков ко дню отца «Такие разные папы!» | с 5.06.2025 по 15.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.16 | Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 7+ | 5.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.17 | Звёздный час «Лето на асфальте». Рисование мелками на асфальте 7+ | 06.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.18 | Вызов грамотности «По заветам Пушкина» | 06.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.19 | Круглый стол «Спеши творить добро». Просмотр видеороликов о нравственном воспитании, с последующим обсуждением (12+) | 06.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.20 | Игровая программа «Ох, уж эти детки!» | 09.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.21 | Мини-концерт «Стендапер» | 09.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.22 | Мастер класс «Россия – Великая Страна». Создание нагрудного знака триколор, ко дню России (14+) | 10.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.23 | Проф. беседа «Комендантский час»12+ | 10.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.24 | Урок безопасности «Темнее-тёмного» (комендантский час) 12+ | 11.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.25 | Патриотическая акция ко Дню России «Россия – мой дом» 12+ | 11.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.26 | Квест-игра «Моя Родина-Россия!» | 11.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.27 | Мастер-класс ко Дню отца «Папа может» 12+ | 13.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.28 | Спринт-турнир «Удар Успеха». По настольному теннису среди воспитанников КМЖ. (14+) | 17.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.29 | Онлайн опросник «Правда и мифы о наркотиках» | 20.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.30 | Конкурс рисунков на асфальте «Вместе весеоло!» посвященному Дню дружбы | 25.06.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.31 | Работа кружковых объединений и спортивных студий. | июнь 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.32 | Работа творческих объединений и студий. | июнь 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.33 | Трудоустройство несовершеннолетних (50 чел.) | июнь 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.34 | Игровая гостиная «Мой семейный досуг» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.35 | Семейная конная прогулка «В гостях у Беллы». Занятия с использованием лошади, как объекта терапевтического воздействия Уроки верховой езды | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.36 | Фотоквест «Мама, папа, я - счастливая семья», посвященный Дню семьи, любви и верности | с 01.07.2025 по 08.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.37 | Игровой калейдоскоп ко дню семьи любви и верности «Мир семейных сокровищ» | с 01.07.2025 по 31.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.38 | Палаточный военно-спортивный фестиваль «Красноуфимская крепость» с участием несовершеннолетних состоящих на различных видах учёта | Первая декада июля 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.39 | Эко-квест «Эко-инициатива», направленный на экологическое воспитание и просвещение подростков и молодежи городского округа Красноуфимск | 18.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.40 | Интерактивная игра «БЕЗопасные каникулы» для молодежи городского округа Красноуфимск | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.41 | Тактическая игра «Марш бросок» - версия 2025г.», для воспитанников клубов по месту жительства, военно-патриотических клубов и представителей работающей молодёжи | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.42 | Беседа правилах поведения у водоемов «Предупрежден, значит вооружен!» 12+ | 01.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.43 | Игра «Казаки-разбойники» 12+ | 03.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.44 | Информационная программа «Вредные привычки – это плохо» | 04.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.45 | Мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности «Ромашка» 12+ | 05.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.46 | Творческая мастерская ко дню семьи, любви и верности «Ромашка» | 08.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.47 | Активности лета «Игры нашего детства» | 09.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.48 | Видео-круиз «Хип Хопчик». Видеобзор материалов об истории уличных танцев, тенденции развития (14+) | 11.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.49 | Квест «Шоколадные чары» 10+ | 11.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.50 | Игровая программа (на корте) «По морям, по волнам» 10+ | 11.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.51 | Игровая программа «А у нас во дворе» | 15.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.52 | Поздравительная акция «Шарик добра!» | 15.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.53 | Профилактическое мероприятие Видеосалон «Не шалите с огнём» 10+ | 18.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.54 | Киновечер «Мост в Терабитию» | 18.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.55 | Профчас «Ваши дети дома?». Профилактика правонарушений комендантского часа среди подростков. (12+) | 18.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.56 | Конкурс рисунка на асфальте «Краски лета» 7+ | 21.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.57 | Мастер –класс изготовление малинового пирога | 25.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.58 | Работа кружковых объединений и спортивных студий. | В течение месяца | ЦТДиМ |
| 8.2.59 | Брейн-ринг «Раскачай МОЗГи» 8+ | 22.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.60 | Квиз «Здоровому-жить здорово» 10+ | 29.07.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.61 | Работа творческих объединений и студий. | В течение месяца | ЦТДиМ |
| 8.2.62 | Трудоустройство несовершеннолетних (46 чел.) | В течение месяца | ЦТДиМ |
| 8.2.63 | Комплекс мероприятий «Дорога-то железная, а люди – золотые!» приуроченный к празднованию Дня железнодорожника, с участием структурных подразделений МАУ «ЦТДиМ» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.64 | Игровая гостиная «Мой семейный досуг» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.65 | Экскурсия в краеведческий музей с целевой группой проекта «Незнакомое в знакомом» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.66 | Экскурсия в музей земской больницы с целевой группой проекта «Городские ценности» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.67 | Благотворительная акция «К школе готов» для детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации (сбор канцелярских принадлежностей и вещей к школе) | с01.08.2025 по 31.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.68 | Интерактивная игра «С гордостью о России» для подростков и молодежи городского округа Красноуфимск | 21.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.69 | Патриотический автопробег «Под флагом России живу» для жителей городского округа Красноуфимск | 22.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.70 | Ежегодные военно-полевые сборы и соревнования, посвященные памяти Героя Российской Федерации гвардии капитана В.В. Романова | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.71 | Конкурс рисунков «Под стук колёс», посвященный Дню железнодорожника. 12+ | 24.07.2025- 01.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.72 | Фотоконкурс «Лето-Любимая пора!» | с 05.08.2025 по 12.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.73 | Игровая программа ко дню светофора «Соблюдай ПДД» | 05.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.74 | Диалог на равных «Светофор – мой лучший друг!» 7+ | 05.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.75 | Весёлые старты «Нам некогда скучать» 10+ | 06.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.76 | Конкурс детского креатива «Мы рисуем мелом лето» | 06.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.77 | Игровая фотостудия под открытым небом 7+ | 08.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.78 | Акция по микрорайону Селекция «Возьми ребенка за руку!» 7+ | 13.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.79 | Турнир по настольному теннису 14+ | 14.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.80 | Ежегодный праздник «Мыльных пузырей» (7+) | 15.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.81 | Мастер-класс «Гербарий к школе» | 20.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.82 | Квест-игра «Путешествие в царство природы» | 20.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.83 | Патриотическая мастерская «Главные цвета России: белый, синий, красный!» | 21.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.84 | Акция «Краски России», посвященная ко Всемирному дню флага России. 12+ | 22.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.85 | Интеллектуально – развлекательная игра «Извилиум» (7+) | 22.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.86 | Джеминг «В кругу своих». Мастер-класс по фристайлу. (14+) | 29.08.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.87 | Работа кружковых объединений и спортивных студий | август 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.88 | Трудоустройство несовершеннолетних (45 чел.) | август 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.89 | Игровая гостиная «Мой семейный досуг» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.90 | Мастер класс «За гончарным кругом» по ручной лепке и гончарному делу с целевой группой проекта | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.91 | Комплекс мероприятий «Одна страна - одно будущее!» в рамках дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запарожской и Херсонской областей с участием структурных подразделений МАУ «ЦТДиМ» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.92 | Акция «Забота», направленная на оказание помощи пожилым гражданам и инвалидам в рамках месячника Пожилого человека с участием волонтёров молодежного общественного объединения «ДОБРОволец» | с 01.09.2025 по 01.10.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.93 | Муниципальная акция «Миру мир» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом для населения городского округа Красноуфимск | 03.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.94 | Муниципальная акция «Рука помощи» по профилактике социально-опасных заболеваний среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации городского округа Красноуфимск (совместно с ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» и ГАУ «КЦСОН») | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.95 | Интерактивное - развлекательное шоу «Школьная пора» с участием структурных подразделений МАУ «ЦТДиМ» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.96 | Межклубный интеллектуальный квиз «Трезвость-выбор сильных!», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости для подростков и молодежи городского округа Красноуфимск | 11.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.97 | Фоточеллендж «Мой любимый воспитатель!», посвященное дню дошкольного работника | с 15.09.2025 по 30.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.98 | Комплекс мероприятий в рамках месячника пенсионера «Мои года - мое богатство!», посвящённая дню добра и уважения к пожилым людям | Третья декада сентября 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.99 | Круглый стол «Подведение итогов летней трудовой кампании - 2025» Результаты достижения – планирование. | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.100 | Проект «Родные - любимые» | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.101 | Квиз «Точно в цель» ко Дню знаний 7+ | 02.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.102 | День памяти «Беслан…». Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде (14+) | 02.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.103 | Квест-Игра «Мы против терроризма». ко дню памяти жертв Беслана | 03.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.104 | День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы против терроризма» | 03.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.105 | Арт час «Мир, который нужен нам». Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 12+ | 03.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.106 | Мастер класс «Теплые воспоминания» 7+ | 03.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.107 | Дискотека, с оранжевым дресскодом «Осенний движ» 16+ | 05.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.108 | Мастер класс по повседневному уходу со спикером «О себе любимой» 14+ | 09.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.109 | Спикер-сессия «День красоты» | 09.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.110 | Видеолектория «Моя Россия против террора». Просмотр документальных видеороликов (14+) | 11.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.111 | Вечеринка «After School» | 12.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.112 | Профилактическая беседа «Безопасное дорожное движение» 7+ | 17.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.113 | Экологическая акция «Трудовой десант!». Уборка территории у казачьей избы | 17.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.114 | Конкурсно-игровая программа «Да здравствуй школа» | 18.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.115 | Тематический турнир «Теннис Тайм» (14+) | 18.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.116 | Полезная беседа «Интернет пространство» 12+ | 19.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.117 | Час игра «Зелёный змей» по профилактике алкогольной зависимости 12+ | 19.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.118 | Мастер-класс по созданию поделки «Осенний букет» 7+ | 20.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.119 | Конкурсная программа «Мини-мисс Эверест» | 26.09.2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.120 | Турнир «ФутбоЛайф» (мини-футбол) (14+) | По согласованию | ЦТДиМ |
| 8.2.121 | Работа творческих объединений и студий | сентябрь 2025 | ЦТДиМ |
| 8.2.122 | Трудоустройство несовершеннолетних (16 чел.) | сентябрь 2025 | ЦТДиМ |
| 9.1 | Учреждения культуры городского округа Красноуфимск |  |  |
| 9.1.1 | МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО Красноуфимск |  |  |
| 9.1.1.1 | Акция «Ура! У нас каникулы!» (работа с пришкольными лагерями) | июнь 2025 | МБУ ЦБС |
| 9.1.1.2 | Фестиваль чтения «Город читающих детей» | июнь 2025 | МБУ ЦБС |
| 9.1.1.3 | Акция «Книжная беседка» (городской парк) | июнь-август | МБУ ЦБС |
| 9.1.1.4 | Игровая программа «Что на градуснике? Лето!» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦБ |
| 9.1.1.5 | Час-реквием «Нас память зовет в 41-й» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦБ |
| 9.1.1.6 | Интересная беседа «От правил – к праву» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦБ |
| 9.1.1.7 | Патриотическая игра «Наследники Победы» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.8 | Игровая программа «По морям, по волнам» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.9 | Игра-путешествие «Семь дорог, семь путей по России мы пройдем» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.10 | Книжные посиделки «Что за прелесть эти сказки» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.12 | Конкурсно-игровая программа «Ты да я, да мы с тобой» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.13 | Познавательно-игровая программа «Город мой, горжусь тобой!» | июнь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.14 | Краеведческий круиз «Мой небольшой, но славный город» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.15 | Пиратская вечеринка «Поиски сокровищ» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.16 | Игровая программа «Приключения воздушного шарика» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.17 | Акция «С книгой на скамейке» (городская набережная) | июнь-август | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.18 | Познавательная игра «Горжусь тобой, моя Россия» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 2 |
| 9.1.1.19 | Беседа-обсуждение «Александр Невский – воин, защитник, герой» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 2 |
| 9.1.1.20 | Краеведческий экскурс «Заповедные места родного края» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 2 |
| 9.1.1.21 | Познавательный час «Сто лет дорогой детства!» (к 100-летию Международного детского центра «Артек») | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 2 |
| 9.1.1.22 | Игровая программа «Радуга друзей» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.23 | Литературно-спортивный праздник «Путешествие в мир сказок А. С. Пушкина» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.24 | Торжественная линейка «Мы помним, мы скорбим» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.25 | Беседа-игра «В будущее – без наркотиков!» (к Международному дню борьбы с наркоманией) | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.26 | Квест «Юные сыщики» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.27 | Конкурс барона Мюнхгаузена «Без пушки на Луну за грибами и ягодами» | июнь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.28 | Летний читальный зал «Читайка» | июль 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.29 | Уличная акция «Город с книгой» | июль 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.30 | Уличная акция «Как пройти в библиотеку?» | июль 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.31 | Квест-игра «Платформа 9 ¾» (по творчеству Дж. Роулинг) | июль 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.32 | Творческая мастерская «Лето, яркая пора, без книжной закладки никуда» | июль 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.33 | Квест-игра «Мы с книгой открываем мир» | август 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.34 | Литературный конкурс «Сколько книг за лето прочитал?» | август 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.35 | Творческая мастерская «Летняя картина» | август 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.36 | Фото-кросс с любимым семейным питомцем «ЛапУшки» | август 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.37 | Познавательная беседа «Азбука денег» | август 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 2 |
| 9.1.1.38 | Мастер-класс «Чудеса из ничего» | август 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.1.39 | Литературно-игровой час «А у Осени именины» | сентябрь 2025 | МБУ ЦБС ЦДБ |
| 9.1.1.40 | Литературный час «Путешествие на остров Робинзона» | сентябрь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.41 | Творческая мастерская «Чудо ручки-чудо штучки» (в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота») | сентябрь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.42 | Информационный час ««Мы хотим, чтоб интернет был вам другом много лет» | сентябрь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 1 |
| 9.1.1.43 | Комплексное мероприятие «Символ мира» (к Дню солидарности в борьбе с терроризмом) | сентябрь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 2 |
| 9.1.1.44 | Туристический поход «На природу с друзьями и родителями» | сентябрь 2025 | МБУ ЦБС Филиал № 3 |
| 9.1.2 | МАУ Центр Культуры и Досуга |  |  |
| 9.1.2.1 | Празднично-игровая программа «Территория детства», посвященная Дню Защиты детей (интерактивные площадки, концертные программы, мастер-классы, аллея мастеров, развлекательно-игровые, дискотека) | 01 июня 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.2 | Открытие пришкольных лагерей музыкальная сказка по заявкам | июнь 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.3 | Концертно-игровые программы «В стиле лета» для школьных площадок по заявкам | июнь 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.4 | Бесплатные показы фильмов о ВОВ в рамках акции «Победный марш» | 4 июня 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.5 | Пушкинский День России. «Читаем Пушкина вместе» и детская игровая программа «Там на неведомых дорожках» по сказкам Пушкина. | 06 июня 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.6 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню города «Красноуфимск – город патриотический». Игровые программы в Парке культуры и отдыха им. Блюхера | 14 июня 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.7 | Фестиваль чтения «Город читающего детства» | июнь 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.8 | Арт-пространство «Территория кино» (в рамках проекта бесплатный показ фильма для всей семьи) | Июнь, июль, август | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.9 | Цикл детских игровых программ «Парк развлечений» | Июль, август | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.10 | «День Рождения в парке» по заявкам | Июль, август (по согласованию) | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.11 | Проект «МЫ#Вместе» (мастер-классы) | Июль, август (по согласованию) | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.12 | Открытый фестиваль казачьей культуры «Красный Яр» | сентябрь 2025 | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.13 | Танцевальная программа «PROдвижение-IV» | 31 августа | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.14 | Всероссийская акция «Ночь кино» (мастер-классы, интерактивная игровая программа, бесплатный показ фильма) | август (по согласованию) | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.15 | Квест ПДД «Двухколесная азбука» ЦИКЛ ПРОГРАММ для МАДОУ | август | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.16 | Концертная программы «В Сквере у администрации» | Каждая пятница июнь, июль, август, сентябрь | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.17 | Театральное представление, посвященное Дню Знаний | 1 сентября | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.18 | Фотовыставка «ШкольникиСТАРТ!» | 1 сентября | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.19 | День народов Среднего Урала «Мой город - мои традиции» | сентябрь | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.20 | Фестиваль современной молодёжной культуры «Джем», посвященный Областному Дню трезвости. | сентябрь | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.21 | Программа по правилам пожарной безопасности «Служба 101» для первоклассников, для детей д/с | сентябрь (по согласованию) | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.22 | Торжественное открытие Всероссийский день бега «Кросс наций – 2024» | сентябрь (по согласованию) | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.23 | Всемирная акция «Татарча диктант», направлена на грамотное письмо, знание литературного татарского языка, проверку орфографических и грамматических ошибок | сентябрь (по согласованию) | МАУ ЦКиД |
| 9.1.2.24 | МБУДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск |  |  |
| 9.1.2.25 | Открытие творческой смены «Творцы перемен» в ЗОЛ «Чайка» | 1 июня 2025 | МБУ ДО ДШИ |
| 9.1.2.26 | Культурно-просветительский проект «С искусством по пути», акция «Поезд искусств» | июнь | МБУ ДО ДШИ |
| 9.1.2.27 | Межтерриториальный конкурс-пленэр графических и живописных работ «Перспектива» | 6 июня 2025 | МБУ ДО ДШИ |
| 9.1.2.28 | Выставка пленэрных работ «Весенний/Осенний блюз» | 10-16 июня | МБУ ДО ДШИ |
| 9.1.2.29 | Мастер-классы отделений «Музыкальный фольклор», «Живопись», «Дизайн одежды» | ежемесячно | МБУ ДО ДШИ |
| 9.1.3. | МАУ «Красноуфимский краеведческий музей» |  |  |
| 9.1.3.1 | Обзорная экскурсия по отделу природы «Здравствуй, музей!» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.2 | Интерактивная экскурсия «Народы нашего края. Праздничная культура» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.3 | Интерактивная игра «Что? Где? Когда?»» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.4 | Слайд-программа «Особо охраняемые природные территории края» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.5 | Историческая познавательная игра «Краеведческая зарница» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.6 | Лекция со слайд-программой «Перешагнувшие через время» об объектах города периода Земства | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.7 | Лекция «Г.К. Жуков – выдающийся полководец XX века. Его краткое пребывание на красноуфимской земле» с показом презентации и видеофильма | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.8 | Лекция о лекарственных растениях края с показом слайд-программы «Кладовая здоровья» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.9 | Лекция, слайд-программа «Животный мир края» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.10 | Лекция «Растительный мир края» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.11 | Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих края» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.12 | Интерактивная экскурсия «Фронтовая землянка» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.13 | Интерактивная экскурсия «Революционное движение в крае в конце XIX – начале XX веков» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.14 | Слайд -программа «Азбука музейных профессий» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.15 | Интерактивная экскурсия по городу «Путешествие по старому Красноуфимску» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.16 | Интерактивная экскурсия «Земская интеллигенция Красноуфимского уезда в пореформенный период» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.17 | Интерактивная экскурсия «Земский врач М.И. Мизеров и его роль в развитии медицины» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.18 | Интерактивная экскурсия «Герои Советского Союза» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.19 | Лекция «Сталинградская битва. Участие Красноуфимской дивизии в Сталинградской битве» с показом презентации и видеофильма | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.20 | Лекция со слайд-программой «Отмеченные войной» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.21 | Викторина, слайд-программа «Звери Урала» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.22 | Эко-квест «Человек – друг природы» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.23 | Лекция «Александровские сопки – ботанический феномен Предуралья» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.24 | Эко-квест «Наша судьба в судьбе природы» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.25 | Мероприятие «В гостях у геликоприона» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.3.26 | Интерактивная экскурсия «Оружие Победы» | по согласованию | МБУ ККМ |
| 9.1.4 | Муниципальные организации физкультуры и спорта городского округа Красноуфимск |  |  |
| 9.1.4.1 | Спартакиада среди детских садов «Мама Папа - Я» (3 этап) в рамках проекта «Оздоровительный спорт - в каждую семью», посвященная Дню защиты детей | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.2 | Физкультурные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей | 01.06.2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.3 | Турнир по футболу среди юношей 2016-2017 г.р., посвященный Дню защиты детей | июнь 2025 | МАУ ДО СШ |
| 9.1.4.4 | Легкоатлетический забег «Виадук» | июнь 2025 | Организационный комитет, МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.5 | Кубок города по настольному теннису | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.6 | Кубок города по баскетболу 3*3 | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.7 | Турнир по пляжному волейболу «Кубок города» | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.8 | Шахматный турнир. «Красноуфимск-289» | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.9 | Шахматный турнир, посвящённый Дню России | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.10 | Торжественное награждение спортсменов, «Красноуфимск-289» | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО СШ |
| 9.1.4.11 | Региональное соревнование по боксу класса «Б» «РИНГ МУЖЕСТВА» памяти А. Патрушева, погибшего на Северном Кавказе в ходе боевых действий среди юношей (13-14 лет), юношей и девушек (15-16 лет), юниоров (17-18 лет) | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО «СШ «Лидер» |
| 9.1.4.12 | Межмуниципальные соревнование по боксу «РИНГ МУЖЕСТВА» памяти А. Патрушева, погибшего на Северном Кавказе в ходе боевых действий | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО «СШ «Лидер» |
| 9.1.4.13 | Первенство по летнему многоборью ВФСК ГТО среди воспитанников ВПК | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», Центр тестирования |
| 9.1.4.14 | Кубок города по футболу, 7 х 7 | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.15 | Соревнования по лёгкой атлетике «Красноуфимск – 289», посвящённые Дню города | июнь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |
| 9.1.4.16 | Соревнования по шахматам, посвящённые Всемирному Дню шахмат | июль 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.17 | Физкультурные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника | 02.08.2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.18 | Физкультурные мероприятия, посвященные Дню физкультурника | 09.08.2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.19 | Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2025» | 09.08.2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.20 | Чемпионат города по футболу сезон 2025 года | август-сентябрь | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.21 | 5 Областной турнир по футболу, среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин», среди юношей 2015-2016 г.р | август 2025 | МАУ ДО СШ, Организационный комитет |
| 9.1.4.22 | Первенство по многоборью ГТО, среди отдыхающих в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» | август 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» |
| 9.1.4.23 | Межмуниципальный турнир по плаванию «День спринтера» | август 2025 | МАУ ДО СШ «Лидер» МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.24 | Физкультурное мероприятие, посвященное Дню народов Среднего Урала | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.25 | Физкультурное мероприятие посвященные Дню трезвости | 11.09.2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.26 | Декада бега | 09-19.09.2025 | Образовательные организации ГО Красноуфимск |
| 9.1.4.27 | Межмуниципальные массовые соревнования по спортивному туризму «ТУРИСТСКАЯ СРЕДА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ» в дисциплине «дистанция пешеходная» | 24.09.2025 | МАУ ДО СЮТ |
| 9.1.4.28 | Осенний кросс «Золотая осень - 2025». В рамках Кросса Нации | сентябрь 2025 | МАУ ДО СШ, ГМО, МАУ «ФОЦ «Сокол |
| 9.1.4.29 | Всероссийский день бега «Кросс Нации». | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол, Организационный комитет |
| 9.1.4.30 | Соревнования по пожарно-спасательному спорту. 80 лет организации городского добровольного пожарного общества | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО СЮТ, ГМО |
| 9.1.4.31 | Открытое Первенство городского округа Красноуфимск по армейскому рукопашному бою, среди юношей 15 лет, 16-17 лет | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», СК «Медведь» |
| 9.1.4.32 | Чемпионат по классическим шахматам «е2-е4» | сентябрь-октябрь | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАОУ СШ №3 |
| 9.1.4.33 | Межмуниципальный турнир по боксу памяти Дмитрия Сыскова, капитана Вооруженных Сил РФ героически погибшего при исполнении воинского долга | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАОУ СШ №3 |
| 9.1.4.34 | Спартакиада среди трудовых коллективов ФК и С ГО Красноуфимск в рамках ГТО | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО «СШ «Лидер» |
| 9.1.4.35 | Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО (1ступень) | сентябрь 2025 | МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.36 | Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО (4,5 ступень) | сентябрь 2025 | Центр тестирования, МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 9.1.4.37 | Легкоатлетическая эстафета среди учащихся ОУ СПО ГО Красноуфимск (Гонка ГТО «Подтянись к движению»). | сентябрь 2025 | Центр тестирования, МАУ «ФОЦ «Сокол» |
| 10. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности, в том числе на пожарах, на воде, на дороге |  |  |  |
| 10.1 | Онлайн информирование родителей/ законных представителей по теме «Профилактика травматизма и негативных социальных явлений в период летних каникул» | июнь 2025 | МОУО, ОУ |
| 10.2 | Информирование учащихся образовательных учреждений и их родителей о мерах обеспечения пожарной безопасности и ответственности за нарушения правил пожарной безопасности | в течение всего периода | МОУО, ОУ |
| 10.3 | Проведение разъяснительной работы, совместно с представителями субъектов системы профилактики, среди несовершеннолетних в детских оздоровительных учреждениях о соблюдении личной безопасности, поведении на воде, соблюдению правил дорожного движения, предупреждению самовольных уходов | июнь 2025 | МОУО, ОУ |
| 10.4 | Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей | июнь 2025 | МОУО, ОУ |
| 10.5 | «Единый день профилактики», в том числе в рамках летней оздоровительной кампании | май-август | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 10.6 | Муниципальный Слет юных Инспекторов Дорожного Движения–2025 среди общеобразовательных учреждений ГО Красноуфимск | июнь 2025 | МОУО, ОУ |
| 10.7 | Муниципальный Слет Дружин юных пожарных–2024 среди общеобразовательных учреждений ГО Красноуфимск | июнь 2025 | МОУО, ОУ |
| 10.8 | Минутки безопасности в лагерях с дневным пребыванием детей «Бытовые приборы. Электричество», «Не шути с водой», «Как вести себя в лесу», «Огонь – друг и враг человека», «В стране дорожных знаков» и др. | май-июнь | ОУ |
| 10.9 | Беседа «Безопасный путь «Дом-лагерь-дом» в лагерях с дневным пребыванием детей | июнь 2025 | ОУ |
| 10.10 | Учебная эвакуация при пожаре. Встреча с представителями пожарной части в лагере с дневным пребыванием детей | июнь 2025 | МАОУ СШ №2 |
| 10.11 | Участие в летнем этапе Всероссийской Акции «Безопасность детства» | июнь-август | МОУО, ОУ, МАУ ЗОЛ «Чайка» |
| 10.12 | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | май 2025 | МАУ ДО СЮТ |
| 10.13 | Физкультурное мероприятие «Межмуниципальные соревнования по спортивному туризму «Майская гонка» в дисциплинах «дистанция – пешеходная – связка» и «дистанция – пешеходная» и Первенство ГО Красноуфимск по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек, юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция – пешеходная»», посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2025 | МАУ ДО СЮТ |
| 10.14 | Проведение профилактической работы с родителями и детьми, состоящими на учете в Управлении, по гибели и травматизму | в течение всего периода | УСП №3 |
| 10.15 | Проведение профилактических мероприятий при проведении проверок условий жизни подопечных, проживающих в замещающих семьях, направленных на предупреждение пожаров, гибели и травмирования детей, профилактики семейного неблагополучия, противоправных действий несовершеннолетних, предупреждения фактов жестокого обращения с детьми, организованных совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО и инспекторами ПДН МО МВД России «Красноуфимский», со Следственным управлением Следственного комитета по Свердловской области Следственного отдела по г.Красноуфимску | весь период по графику проверок подопечных | УСП №3 |
| 10.16 | Размещение на сайте УСП№3, ЦСПСиД, в СМИ информации, направленной на профилактику гибели и травматизма несовершеннолетних | в течение всего периода | УСП №3 |
| 10.17 | Информирование замещающих родителей по правовым вопросам и об ответственности родителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних подопечных, обеспечение их безопасности на собраниях замещающих родителей | в течение всего периода | УСП №3 |
| 10.18 | Организовать проведение разъяснительной работы, совместно с представителями субъектов системы профилактики, среди несовершеннолетних в детских оздоровительных учреждениях о соблюдении личной безопасности, поведении на воде, соблюдению правил дорожного движения, предупреждению самовольных уходов | июнь 2025 | ПДН, МОУО, МОО |
| 10.19 | Во время проведения обследований материально-бытовых условий проживания семей выявлять факты нарушения правил пожарной безопасности. По выявленным фактам направлять сообщения в ГПН, администрацию города | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 10.20 | Проведение бесед с родителями и детьми о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил уличного движения и т.д. | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 10.21 | Проведение мероприятий, в том числе бесед, с детьми о безопасном поведении дома, на улице и в общественных местах, в лесу, на водоемах и т.д. | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 10.22 | Проведение бесед с родителями о необходимости обучения детей безопасному поведению | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 10.23 | Проведение индивидуальных и групповых занятий по профилактике травматизма, в том числе, в загородных лагерях отдыха | в течение всего периода | ЦСПСиД |
| 10.24 | Участие медицинских работников в медицинском обслуживании детей выездных туристических походов, слетов | в течение всего периода | ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» |
| 10.25 | Контроль медицинскими работниками за состоянием здоровья детей, пребывающих на оздоровительных площадках | июнь 2025 | ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» |