ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2025 г.	                                                                     		             	  №  477

г. Красноуфимск

О проведении праздничных мероприятий,

посвященных празднованию 289-летия города Красноуфимска в 2025 году, утверждении плана организационных мероприятий по подготовке

и плана основных и торжественных мероприятий Дня города

- В соответствии со ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях сохранения исторических традиций празднования Дня города Красноуфимска, повышения узнаваемости и улучшения имиджа города, для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 289-й годовщины со дня основания Красноуфимска, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 июня 2025 года на территории городского округа Красноуфимск мероприятия, посвященные празднованию 289-летия города Красноуфимска (далее праздничные мероприятия).

2. Начальнику отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск (Колчанов Н.С.) определить общественные места для проведения праздничных мероприятий в 2025 году :

- Площадь Искусств (ул. Советская, 2),

- Площадь Администрации (ул. Советская, 25),

- Парк культуры и отдыха имени В.К. Блюхера (ул. Интернациональная, 113а),

- МАУ КСК Центральный (ул. Советская, 59).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города, посвященного 289-летию города Красноуфимска в 2025 году (приложение № 1).

4. Утвердить план основных и торжественных мероприятий Дня города, посвященного 289-летию города Красноуфимска «Красноуфимск — город патриотический» (приложение № 2).

5. ОМС Управление культуры МО городского округа Красноуфимск (Ладыгина Т.А.) организовать и проконтролировать подготовку и проведение праздничных мероприятий в пределах своих полномочий.

6. Первому заместителю Главы городского округа Красноуфимск (Антипина Е.Н.) организовать подготовку и согласование схемы движения грузового транспорта с ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» в срок до 9 июня 2025 г.

7. Начальнику отдела благоустройства и экологии Администрации городского округа Красноуфимск  (Баранова Н.Р.) организовать разработку и утверждение постановления об утверждении схемы изменения маршрутов движения городского общественного транспорта в период подготовки и проведения праздничных мероприятий и довести информацию до населения и перевозчиков городского округа Красноуфимск в срок до 9 июня 2025 г.

8. Заместителю Главы по инвестициям и развитию городского округа Красноуфимск  (Борисову Ю.В.) в срок до 09.06.2025 г.:

8.1. организовать работу объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий.

8.2. подготовить постановление об ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных мероприятий.

9. Начальнику отдела организационной работы Администрации городского округа Красноуфимск (Чужова А.С.)  создать контрольные группы из числа сотрудников Администрации для организации мониторинга за реализацией плана праздничных мероприятий в общественных местах в срок до 09.06.2025 г.

10. Директору МКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.) организовать подготовку,  согласование схемы установки дорожных знаков  с   ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» в срок до 09.06.2025 г. и ее реализацию в День города.

11. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.)  обеспечить перекрытие улиц:

| Наименование улицы | Дата и время ограничения движения |
| --- | --- |
| - ул. Советская (от ул. Мизерова до городской Набережной) | 14.06.2025 г. 08.00 – 23.30 |
| - ул. Интернациональная (от перекрестка с ул. Куйбышева до перекрестка с ул. Рогозинниковых) | 14.06.2025 г. 08.00 – 23.30 |
| - ул. Ленина (перекресток с ул. Советская) | 14.06.2025 г. 08.00 – 23.30 |
| - ул. Пролетарская (перекресток с ул. Советская) | 14.06.2025 г. 08.00 – 23.30 |

12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, безопасности движения во время проведения праздничных мероприятий.

13.  Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский», отделу общественной безопасности   Администрации ГО Красноуфимск (Колчанов Н.С.) организовать координацию деятельности в обеспечении общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий.

14. Рекомендовать ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ»  (Мясников П.Н.) обеспечить дежурство бригады медицинской помощи при проведении праздничных  мероприятий.

15. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru)

16. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск 		                                  М.А. Конев

|  | Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2025 г. № 477 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 289-летия города Красноуфимска в 2025 году, утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и плана основных и торжественных мероприятий Дня города» |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке

и проведению Дня города, посвященного 289-летию города Красноуфимска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по информационному освещению |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить постоянное информационное освещение через средства массовой информации и в сети Интернет хода подготовки и проведения празднования | до Июня 2025 г. | Лень И.В. |  |
| 2 | Разработка и печать информационных и тематических баннеров, афиш | до 06.06.2025 г. | Лень И.В. |  |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3 | Разработка программы празднования Дня города, работы тематических площадок | до июня 2025 г. | Ладыгина Т.А. Лень И.В. |  |
| 4 | Разработка схемы дислокации объектов торговли, общественного питания, аттракционов, ремесленников и творческих площадок на территории общественных мест проведения празднования | До 05.06.2025 г. | Ладыгина Т.А. Борисов Ю.В. |  |
| 5 | Согласование проведения официальной части праздничных мероприятий | до 10 июня 2025 | Ладейщиков Ю.С. Ладыгина Т.А. Холодова Н.Е. Чужова А.С. |  |
| 6 | Подготовка праздничных обращений (поздравлений) к жителям города | до 06.06.2025 г. | Учреждения культуры, образования, социальной сферы, администрация ГО Красноуфимск |  |
| 7 | Уведомление оперативных и экстренных служб (ЕДДС, МЧС, Скорой помощи) об ограничении движения на улицах города | до 10 июня 2025 | Чужова А.С. Колчанов Н.С. |  |
| 8 | Уборка центральных улиц и площадей в местах проведения праздничных мероприятий. | до 14.06.2025 г. | Антипина Е.Н. Кожакин О.В. Верхотуров А.А. |  |
| 9 | Подготовка и рассылка приглашений о принятии участия в проведении празднования 289-летия основания города Красноуфимска Правительство Свердловской области, главам МО, Главам городов-побратимов, партнерским организациям, духовенству, предпринимательским кругам | Июнь | Чужова А.С. |  |
| 10 | Организация награждения жителей города Красноуфимска | Июнь 2025 г. | Холодова Н.Е. |  |
| 11 | Организация работы главной сцены, монтаж оборудования | 12.06.-14.06.2025 г. | Лень И.В. |  |
| 12 | Организация работы объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий | 14.06.2025 г. | Борисов Ю.В. |  |
| 13 | Установка мусорных контейнеров и биотуалетов | 14.06.2025 г. 07.00 | Верхотуров А.А. |  |
| 14 | Установка держателей для мусорных мешков на территории общественных мест | 14.06.2025 г. 07.00 | Верхотуров А.А. |  |
| 15 | Уборка общественных мест в течение праздничного мероприятия | 14.06.2025 г. 12.00 - 23.00 | Верхотуров А.А. |  |
| 16 | Доставка столов для участников праздничных мероприятий | 14.06.2025 | Ответсвенные за организацию площадок: Вахрушева Е.А., Лень И.В., Верховец О.С., Просвирнина Т.Ю., Деткова С.Ю. |  |
| 17 | Доставка ограждений и металлорамок | 13.06.2025 г. | Нефедов В.В. Лень И.В. Турышев Е.В. (по согласованию) |  |
| 18 | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | 14.06.2025 12.00-14.00 22.00-23.00 | Волкова В.А. |  |
| 19 | Доставка, монтаж и демонтаж трибун | 13.06.-15.06.2025 г. | Васильев К.В. Нефедов В.В. Мартьянов Е.Г. |  |
| 20 | Размещение торговли, субъектов общественного питания, аттракционов | 14.06.2025 г. с 07.00 | Борисов Ю.В. Тукачева Е.М. |  |
| 21 | Организация работы общественного транспорта в соответствии со схемой ограничения движения, обеспечение контроля за бесперебойной работой пассажирского транспорта всех форм собственности в праздничный день (согласование с Минтранс) | До 14.06.2025г. | Антипина Е.Н. Баранова Н.Р. |  |
| 22 | Организация проведения муниципального контроля за соблюдением торговли, работой аттракционов (согласно утвержденного графика) | 14.06.2025 г. с 09.45 | Борисов Ю.В. |  |
| 23 | Проверка безопасности эксплуатации аттракционов, действующих на территории общественных мест для проведения праздника | 14.06.2025 г. | Колчанов Н.С. Борисов Ю.В. Пирогов И.А. |  |
| 24 | Уборка территории общественных мест после проведения праздничных мероприятий (прометание, мойка улиц) | 15.06.2025 г. до 10.00 ч. | Верхотуров А.А. |  |
| III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности |  |  |  |  |
| 25 | Изменить режим работы светофоров и установить дополнительные знаки на период проведения праздничных мероприятий | 13.06.2025 с 24.00 ч. | Кожакин О.В. |  |
| 26 | Организовать предоставление металлорамок | 11 и 13.06.2025 г. | Верховец О.С. Чуканов В.И. Елисеев С.А. Нефедов В.В. |  |
| 27 | Организовать предоставление металлических ограждений | 13.06.2025 г. | Лень И.В. Нефедов В.В. |  |
| 28 | Организация общественного порядка | 14.06.2025 г. | Солодов А.В. (по согласованию) Пчелин Н.Б. |  |
| 29 | Установка и демонтаж металлических ограждений, металлорамок вокруг праздничных мероприятий | 14.06.2025 г. | Колчанов Н.С. Ладыгина Т.А. Турышев Е.В. (по согласованию) |  |
| 30 | Установка и демонтаж противотаранных устройств (в соответствии с п. 12 Постановления) | 14.06.2025 г. | Верхотуров А.А. Пчелин Н.Б. |  |
| 31 | Установка и демонтаж перекрытия въездов грузовой техникой на территорию проведения праздничных мероприятий (в соответствии с п. 12 Постановления) | 14.06.2025 | Рязанов Д.В. Кожакин О.В. Мартьянов Е.Г. Верхотуров А.А. |  |
| 32 | Обеспечение работы уличного освещения в темное время суток | 14.06.2025 с 21-00 до 24.00 15.06.2025 00.00-05.00 | Антипина Е.Н. Кожакин О.В. |  |
| 33 | Организация перекрытия улиц, доставка запрещающих знаков для перекрытия улиц | 14.06.2025 г. | Пчелин Н.Б. Кожакин О.В. |  |
| 34 | Контроль за ограничением продажи алкогольных напитков | 14.06.2025 г. | Борисов Ю.В. |  |
| 35 | Организация охраны главной сцены (привлечение частного охранного предприятия) | 12.06- 15.06.2025 | Лень И.В. |  |
| 36 | Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования на центральной площади | 14.06.2025 г. | Пчелин Н.Б. Солодов А.В. (по согласованию) |  |

|  | Приложение № 2 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2025 г. № 477 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 289-летия города Красноуфимска в 2025 году, утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и плана основных и торжественных мероприятий Дня города» |
| --- | --- |

План основных и торжественных мероприятий Дня города, посвященного 289-летию города Красноуфимска «Красноуфимск — город патриотический»

| Площадь Администрации (Главная сцена) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Время | Место | Ответственные |
| - 1 | Музыкальное сопровождение | 10.00-12.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 2 | Трансляция на экране (Дни города в разные года патриотические ролики, ролик про город) | 10.00-12.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 3 | Объявление о начале квеста по городу «АВТОКВЕСТ» Награждение (2 чел) Участников конкурса на лучшее праздничное оформление витрин и входных групп, приуроченный к празднованию 80-летия Победы | 11.00-11.20 11.30 | Площадь Администрации | Начальник ОМС Управление культуры МО ГО Красноуфимск Ладыгина Т.А. И.о. Директора МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» Верховец О.С. Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 4 | - - Торжественная праздничная программа, посвященная 289-летию Красноуфимска ««Красноуфимск – город патриотический» - - Праздничное шествие «Красноуфимск – город патриотический», посвященный году защитника Отечества, 80 – летию Великой Победы в ВОВ - - Церемония награждения и выступление официальных лиц праздника. (фото) - - Танцевальный флэшмоб «Я, ты, он, она – вместе целая страна», с участием хореографических коллективов МАУ ЦКиД, народным коллективом «Театр Эстрады» | 12.00-13:00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. и.о. директора МАУ ЦТДиМ Деткова С.Ю. Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. |
| - 5 | Концерт заслуженного коллектива песенно-хореографический ансамбль «Уралочка» | 13.00-13.30 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 6 | Концерт Ансамбля казачьей песни «Держава» | 13.30-14.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 7 | ЭТНОБЛОК. Выступление финно-угорского любительского общества «Душа», образцового коллектива «Джаз Импровиз», танцевальный коллектив «Лейсан», национальные коллективы | 14.00-15.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 8 | Церемония награждения участников квеста по городу «АВТОКВЕСТ» | 15.00-15.20 | Площадь Администрации | и.о. директора МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» Верховец О.С. Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 9 | Концертная программа «Голоса любимого города» | 15.20-16.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В |
| 10 | «ПатриотыКСК» - выступление хореографических, вокальных детских и подростковых коллективов МАУ ЦКиД городского округа Красноуфимск | 16.00-17.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 11 | Городской ЗАБЕГ Семейных молодых пар | 17.00-17.40 | Площадь Администрации | И.о. директора МАУ «ЦТДиМ» Деткова С.Ю. Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 12 | Церемония чествования представителей «Движение первых» | 17.40 – 18.00 | Площадь Администрации | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Специалисты по организации работы Движения Первых городского округа Красноуфимск Полетаева А.В., Дряхлова А.Е. Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 13 | Церемония чествования лучших спортсменов «Красноуфимск спортивный» | 18.00-19.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. Отдел физической культуры и спорта Яковлев А.Г. |
| 14 | Концертная программа виртуоза- аккордеониста «ACCORDANCE» в сопровождении балета г.Екатеринбург | 19.00-20.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 15 | Концертная программа Шоу группа «МАЛИНА», «TRIONEO» г.Екатеринбург | 20.00 – 21.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 16 | Вечерняя программа народного коллектива «Театр Эстрады» «Ритмы города» | 21.00-23.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 17 | Оформление фотозон, подворий |  | Площадь Администрации Площадь Искусств Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - Площадь Администрации (Национальные подворья) |  |  |  |  |
| - 1 | Русское национальное подворье «Лукоморье» п.Ачит | 10.00-14.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 2 | Татарское национальное подворье «Рэхим итегез» | 10.00-14.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 3 | Башкирское национальное подворье Р. Башкортостан | 10.00-14.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 4 | Казачье национальное подворье «Разгуляй, душа» | 10.00-14.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 5 | Финноугорское национальное подворье | 10.00-14.00 | Площадь Администрации | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| - 6 | Оказание услуг общественного питания | 9-00 до 23-00 | Сквер у администрации | заместитель Главы по инвестициям и развитию городского округа Красноуфимск Борисов Ю.В. |
|  |  |  | Парковка у Администрации |  |
|  |  | 9-00 до 21-00 | Парковка у Площади искусств |  |

| Площадь Искусств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия |  | Время | Место | Ответственные |
| 1 | Интерактивные площадки (мастер классы по плетению браслетов, изготовление слаймов, розыгрыш призов, аквагрим, настольные игры, фоточеллендж) |  | 10.00-14:00 | Площадь Искусств ул.Советская | И.о директора МАУ «ЦТДиМ» Деткова С.Ю |
| 2 | Читающий бульвар «Территория хорошего настроения»: (мастер классы, викторины, книгодарение, фотосушка, загадки, гадания) |  | 10.00-14:00 | Площадь Искусств ул.Советская | Директор МБУ ЦБС Сергеева Г.А. |
| 3 | - Мастер классы - Интерактивные программы - Аквагримм |  | 10.00-14:00 | Площадь Искусств ул.Советская | Директор МАУДО «Дворец творчества» Колчанова Е.Н. Директор ДШИ им. П.И. Осокина Просвирнина Т.Ю. |
| 4 | Площадка «Туристский лабиринт» |  | 10.00-14:00 | Площадь Искусств ул.Советская | Директор МАУ ДО СЮТ Макаров В.Д. |
| 5 | Мастер-классы: - Изготовление открытки «Я люблю свой город» - Поделка - оберег из бересты «Ангел» - Поделки из природного материала «Мой любимый Красноуфимск» - Поделка «Цветущий Красноуфимск» |  | 10.00-14:00 | Площадь Искусств ул.Советская | Директор МАУ ДО СЮН Елисеев С.А. |
| 6 | Театральная площадь: - Работа мимов; - Работа фотозон и «живых» статуй -Работа ростовые куклы |  | 10.00-14:00 | Площадь Искусств ул.Советская | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 7 | Концерт барабанщика «Очки для Вас» - Совёнка Савочкина | 12.00-13.30 |  |  |  |
| 8 | Семейная программа «КРИО-ШОУ» г.Екатеринбург | 13.30-14.00 |  | Площадь Искусств (Советская, 2) | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 9 | Выступление джамперов. Выставка мотоциклов «Байкер-шоу» | 14.00-15.00 |  | Площадь Искусств (Советская, 2) | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 10 | Музыкальный фестиваль «Другая музыка» | 15.00-21.00 |  | Площадь Искусств (Советская, 2) | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |

| Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чествование выпускников дошкольных образовательных учреждений городского округа Красноуфимск "Выпускник - 2025" | 11.00-12.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 2 | Шоу мыльных пузырей «Мыльная кухня» | 12.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 3 | Чествование выпускников учреждений дополнительного образования городского округа Красноуфимск "Выпускник- 2025" | 13.00-14.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Вахрушева Е.А. Директор МАУ ДО «Дворец творчества» Колчанова Е.Н. |
| 4 | Приключенческая программа «В стиле Леди Баг» | 14.00-15.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 5 | Екатерина Попова и студия актерского мастерства «Дай, пять» Дворец творчества Игровая концертная программа «По следам сказочных героев» | 15.00-16.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 6 | Трендовая программа «Радужная Таба-лапка» | 16.00-17.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 7 | ДаЁж ДвиЖ «Цветная пенная вечеринка» г. Пермь | 17.00-18.00 | Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |

| Площадь Искусств (гастрономический фестиваль) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Гастрономический фестиваль уральских традиций «Чайный путь» Гастрономический фестиваль ХЛЕБА «Хлебная самобранка» (конкурсная программа) - Кондитерский мастер-класс |  | 10.00-14.00 |  | Набережная | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 3 |  | Концертная программа народных коллективов МАУ ЦКиД «Хор ветеранов», «Сударушки», «Вольница», «Казачий стан» |  | 10:00 – 12:00 |  | Набережная (Сцена) | Директор МАУ ЦКиД Лень И.В. |
| 4 |  | Концертная молодежная программа: - Детская школа искусств им.П.И.Осокина - «Центр творчества детей и молодежи» - ГАПОУ СО «Красноуфимский педагогический» |  | 12.00-13.30 |  | Набережная (Сцена) | МАУ «ЦТДиМ» И.о директора Деткова С.Ю ДШИ им. П.И. Осокина Директор Просвирнина Т.Ю. Директор ГАПОУ СО Красноуфимский педагогический колледж Грязнова Ю.В. |
| 5 |  | «Переулок ремесленников» (выставка готовых авторских работ и мастер-классы по созданию эксклюзивных изделий (кожа, бисер, камни, кузнецы, гончарные лавки и др.) |  | 10.00-14.00 |  | Набережная | и.о. Директора МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» О.С. Верховец |
| План работы спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соревнование по легкой атлетике «Красноуфимск-289», посвященные Дню города Красноуфимск |  | 9.00-12.00 |  | МАУ КСК «Центральный» |  | МАУ ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |
| 2 | Пляжный волейбол |  | 11.00 |  | МАУ КСК «Центральный» |  | МАУ ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |
| 3 | Кубок города по футболу 7х7 |  | 13.00 |  | МАУ КСК «Центральный» |  | МАУ ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |
| 4 | Стритбол - (КСК «Центральный», 14.06.2025. Начало в 13:00) |  | 13.00 |  | МАУ КСК «Центральный» |  | МАУ ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |
| 5 | Настольный теннис |  | 10.00 |  | с/з Локомотивного депо |  | МАУ ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |
| 6 | Шахматный турнир «Красноуфимск-289» |  | 11.00 |  | Шахматный клуб |  | МАУ ФОЦ «Сокол», Организационный комитет |