ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2014 г.              					                                           № 1163

г. Красноуфимск

О внесении изменений  в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2013 года № 613 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности образования в городском округе Красноуфимск на 2013 – 2018 годы» (в редакции Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 27.08.2013 года № 994)

В соответствии с  указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  во исполнение  постановления Правительства Свердловской области  от 16.05.2014 г. № 421-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образовании» в Свердловской области на 2013-2018 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года № 223-ПП»,   руководствуясь ст. 28,48 Устава городского округа Красноуфимск и в целях повышения эффективности и качества услуг в сфере образования городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2013 г. № 613 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности образования в городском округе Красноуфимск на 2013 – 2018 годы» (в редакции Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 27.08.2013 года № 994) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования в городском округе Красноуфимск на 2013 – 2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на официальном сайте муниципального образования городской округ Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Ю.С.Ладейщикова.

Глава

городского  округа Красноуфимск                                В.В. Артемьевских

Приложение  1

к постановлению Главы городского округа Красноуфимск

от  05.09.2014г № 1163

«О внесении изменений  в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 29.05.2013 года № 613 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности образования в городском округе Красноуфимск на 2013 – 2018 годы» (в редакции Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 27.08.2013 года № 994)

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

- Раздел I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

- Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

2. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации городского округа Красноуфимск, включает в себя:

1) реализацию муниципальных  программ «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в  2014-2020 годах», утверждена Постановлением главы городского округа Красноуфимск  от 15 ноября 2013 г. № 1341 (с изменениями и дополнениями), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением главы городского округа Красноуфимск  от 02 декабря  2013 г. № 1392 (с изменениями и дополнениями);

2) организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

4) создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

1) организацию качественного выполнения федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования;

2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню поставленных задач;

3) организацию мониторинга системы оценки качества дошкольного образования;

4) проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт".

4. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р) включает в себя:

1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования городского округа Красноуфимск;

2) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций дошкольного образования городского округа Красноуфимск;

3) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования городского округа Красноуфимск в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

4) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дошкольного образования;

5) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования городского округа Красноуфимск;

6) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт"), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

7) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации городского округа Красноуфимск, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

6. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

1) приведение в соответствие образовательных программ дошкольных образовательных организаций требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (далее - ФГОС ДО);

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

7. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  городского округа Красноуфимск предусматривает:

1) обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

2) обеспечение не снижения номинальной средней заработной платы педагогов организаций дошкольного образования.

- Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | человек | 3203 | 3303 | 3402 | 3509 | 3548 | 3547 | 3591 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 90 | 93,5 | 98,1 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 76,5 | 83,3 | 88,8 | 88,9 | 87,9 | 88,0 | 86,9 |
| 4 | Число получателей услуг | человек | 3054 | 3108 | 3280 | 3623 | 3838 | 3868 | 3930 |
| 4.1 | В т.ч. в муниципальных образовательных организациях | человек | 3054 | 3108 | 3280 | 3623 | 3838 | 3868 | 3930 |
| 5 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 640 | 370 | 370 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования | человек | - | 270 | 270 | 100 | - | - | - |
| 7 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | высокозатратные места (строительство и пристрои) | мест | - | 270 | 270 | 100 | - | - | - |
| 9 | за счет развития негосударственного сектора | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | иные формы создания мест | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 63,6 | 62,2 | 62,4 | 62,1 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| 12 | Доля педагогических работников дошкольного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 15,2 | 13,5 | 15,6 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 |
| 13 | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего (в том числе педагогические работники) | человек | 695 | 686 | 724 | 783 | 813 | 813 | 813 |
| 14 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | человек | 253 | 259 | 272 | 297 | 307 | 307 | 307 |
| 15 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Число получателей услуг в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,07 | 12,0 | 12,06 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,8 |
| 17 | Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных организаций | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К «ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ»

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧЕРЕДНОСТИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Реализация МП «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2020 годах», утверждена Постановлением главы городского округа Красноуфимск от 15 ноября 2013 г. № 1341 (с изменениями и дополнениями), далее – Программа | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, МКУ СЕЗ | 2014-2018 гг | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 – 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов Ежегодный ввод дополнительных мест в соответствии с Программами |
| 3 | Подписание соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (МиПО СО) на предоставление субсидий на реализацию Программ | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, МКУ СЕЗ | 2014 - 2015 годы |  |
| 4 | Мониторинг оценки эффективности реализации Программ в городском округе Красноуфимск | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, МКУ СЕЗ | 2014 - 2018 годы |  |
| 5 | Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2016 годы | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 – 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов Количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций |
| 6 | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций (МП «Развитие и модернизация жилищно – коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением главы городского округа Красноуфимск от 02 декабря 2013 г. № 1392 (с изменениями и дополнениями) | Администрация городского округа Красноуфимск, МКУ СЕЗ | 2014 - 2015 годы |  |
| 7 | Мероприятие 3. Реализация требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск,муниципальные образовательные организации (далее МОО) | 2014 - 2015 годы | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 – 7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 8 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, МОО | 2014 - 2018 годы |  |
| 9 | Мероприятие 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Администрация городского округа Красноуфимск |  | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций увеличится к 2018 году на 5 процентов |
| 10 | Организация обеспечения практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных организаций | Администрация городского округа Красноуфимск МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 год |  |
| 11 | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций | Администрация городского округа Красноуфимск | 2014 год |  |
| 12 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 5. Введение ФГОС ДО | Администрация городского округа Красноуфимск МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО, составит 100 процентов Наличие образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО, в 100 процентах дошкольных образовательных организаций к 2016 году |
| 14 | Организация качественного выполнения ФГОС ДО в части требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Администрация городского округа Красноуфимск МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год |  |
| 15 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | Руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию), МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2015 годы |  |
| 16 | Реализация требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014- 2016годы | Перечень требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 17 | Мероприятие 7. Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | Число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, составит 80 процентов Показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников; порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций |
| 18 | Организация внедрения в практику показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год |  |
| 19 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников: разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год |  |
| 20 | ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 8. Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования, с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Администрация городского округа Красноуфимск МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов |
| 22 | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 годы |  |
| 23 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация городского округа Красноуфимск | 2014 - 2018 годы | Объем дополнительных расходов бюджета городского округа Красноуфимск на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 24 | Мероприятие 9. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов Количество муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, в которых заключаются трудовые договоры с руководителями в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти : 16 учреждений. |
| 25 | Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013 - 2014 годы |  |
| 26 | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 годы |  |
| 27 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2018 годы | Количество муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, использовавших в практике работы рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании: 16 учреждений. |
| 28 | Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта», информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования к 2018 году составит не менее чем 80 процентов |
| 29 | Мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | Проведение мониторинга влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |
| 30 | Организация сбора и предоставления информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | Обобщение информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями |

- Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 93,5 | 98,1 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | - | - | - | 2 | 5 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций в городском округе Красноуфимск, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, не менее чем 80 процентов от общего количества муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 2014 года будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации в этой сфере, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | Процентов | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,5 | 100 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет доведена до 100 процентов к 2018 году |
| 7 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей 0 – 3 лет к общей численности детей 0 – 3 лет) | Процентов | 18,5 | 20,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |  |

- Раздел II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ   ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- Глава 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

8. Обеспечение достижения школьниками городского округа Красноуфимск новых образовательных результатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов;

2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

3) корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

4) деятельность по сопровождению   переподготовки современных педагогических кадров;

5) совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»;

6) разработку муниципальных  комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

9. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

1) внедрение системы оценки качества общего образования;

2) разработку и реализацию мер поддержки школ, работающих в особых социальных условиях.

10. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

1) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников  муниципальных общеобразовательных организаций;

2) внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования;

3) внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

4) определение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;

5) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций;

6) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала муниципальных общеобразовательных организаций;

7) увеличение производительности труда педагогов через оптимизацию обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования, реализацию новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

8) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении N 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

9) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» для основных категорий работников общеобразовательных организаций в городском округе Красноуфимск.

- Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

11. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1) обеспечение обучения всех школьников городского округа Красноуфимск  по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

2) повышение качества подготовки школьников городского округа Красноуфимск, которое оценивается в том числе по результатам их участия в российских и международных сопоставительных исследованиях.

12. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников муниципальных школ, работающих в сложных социальных условиях.

13. Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:

1) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах городского округа Красноуфимск;

2) обеспечение не снижения номинальной средней заработной платы педагогов.

- Глава 8. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 7 – 17 лет | человек | 5061 | 4878 | 4816 | 4948 | 5118 | 5298 | 5522 |
| 2 | Число получателей услуг | человек | 4462 | 4480 | 4643 | 4642 | 4733 | 4846 | 5045 |
| 2.1. | В том числе в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 4045 | 4093 | 4226 | 4525 | 4616 | 4729 | 4928 |
| 3 | в том числе обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях | человек | 75 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 82 |
| 4 | Численность учащихся в общеобразовательных организациях по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13,4 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,3 |
| 4.1 | Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15,4 | 15,3 | 15,8 | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,9 |
| 5 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника (без учета вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) человек | человек | 12,84 | 14,3 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,3 |
| 6 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процентов | 22 | 33,55 | 44 | 56 | 67 | 78 | 90 |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,96 | 1,95 | 1,92 | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,84 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности (1-11классы) | процентов | 31,9 | 35,46 | 35,9 | 37,7 | 39,9 | 41,1 | 42,3 |
| 9 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 44,78 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 9.1 | в том числе в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 10 | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций | человек | 348 | 313 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 10.1 | в том числе в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 263 | 268 | 268 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 11 | в том числе педагогических работников в вечерних (сменных) общеобразовательных школах | человек | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Доля педагогических работников организаций общего образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 74,0 | 75,96 | 77,9 | 80,3 | 81,5 | 82,7 | 83,9 |
| 13 | Число созданных / реорганизованных (ликвидированных) общеобразовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Глава 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей и педагогических работников организаций профессионального образования, осуществляющие подготовку по педагогическим направлениям с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций (по согласованию) |  | Повышение эффективности деятельности МОУО, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования; удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования. удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС общего образования; Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 3 | 1)начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) |  | 2014 - 2015 годы |  |
| 4 | 2)основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) |  | 2015 - 2018 годы |  |
| 5 | 3) создание современной инфраструктуры общего образования | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 6 | 4) организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014 – 2018 годы |  |
| 7 | 5) создание условий реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 8 | Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг) на регулярной основе (на основании разработанной Минобрнауки РФ) | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2015 - 2018 годы | Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников подведомственных муниципальных организаций общего образования - проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования. Комплексный мониторинг готовности обучающихся уровня основного образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 9 | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014 - 2015 годы | удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 10 | Мероприятие 3. Методическое сопровождение при корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников Свердловской области | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию), учителей общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2014-2015 годы | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 11 | Мероприятие 4. Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования (по согласованию) |  | Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования. Сокращение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| 12 | Формирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений, имеющих опыт инновационной деятельности по достижению новых качественных образовательных результатов | Образовательные учреждения, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014-2016 годы | Система сетевого взаимодействия образовательных учреждений, имеющих опыт инновационной деятельности по достижению новых качественных образовательных результатов |
| 13 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок в муниципальных образовательных организациях ГО Красноуфимск в рамках комплексной программы Свердловской области "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства СО от 22.01.2014 N 23-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы" | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014-2015 годы | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории в городском округе Красноуфимск |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 6. Внедрение системы оценки качества общего образования в городском округе Красноуфимск, созданной с учетом опыта Свердловской области на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации системы оценки качества общего образования: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | Число муниципальных ОУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
| 16 | - разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы ПР | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | Нормативный правовой акт, утверждающий показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 17 | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 год | Нормативный правовой акт, утверждающий показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 18 | Мероприятие 7. Участие в разработке и реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию), педагогических работников общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 год | Муниципальная программа поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях Повышение эффективности деятельности по подготовке к выбору образовательной и профессиональной траектории и социализации школьников подведомственных муниципальных организаций общего образования. Повышение результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, в сравнении с их предыдущими результатами до включения механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 19 | Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. |  |  |  |
| 20 | Проведение сравнительного анализа результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами городского округа Красноуфимск |  |  |  |
| 21 | ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ |  |  |  |
| 22 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на "эффективный контракт" | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) |  | Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 23 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования на основании разработанной Минобрнауки РФ модели "эффективного контракта" и результатов пилотной апробации: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов); удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 24 | 1) апробация моделей "эффективного контракта" в общем образовании на основании рекомендаций по внедрению "эффективного контракта" в общем образовании, разработанных Минобрнауки РФ | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | Уровень внедрения эффективного контракта в общем образовании |
| 25 | Планирование дополнительных расходов бюджета ГО Красноуфимск на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций ГО Красноуфимск в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 | Администрация городского округа Красноуфимск | 2013 - 2018 годы | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 26 | Организация внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в городском округе Красноуфимск: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов). Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций. |
| 27 | 1) Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 год | Сокращение доли выпускников муниципальных организаций общего образования, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников муниципальных организаций общего образования. Повышение эффективности деятельности по подготовке к выбору образовательной и профессиональной траектории и социализации школьников подведомственных муниципальных организаций общего образования. |
| 28 | 2) Организация проведения работ по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями государственных (муниципальных) организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) общего образования в соответствии с типовой формой договора | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2018 годы | Доля заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 29 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Оценка хода внедрения систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |
| 30 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск , профсоюзные организации (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Количество муниципальных организаций, использовавших в практике работы рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей "эффективного контракта" в образовании |
| 31 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в ГО Красноуфимск к средней заработной плате по экономике в Свердловской области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
| ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПРОВОДИМЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ |  |  |  |  |
| 32 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС общего образования в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 33 | Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Наличие информации о введении эффективного контракта на территории городского округа Красноуфимск |
| 34 | 1) информационное сопровождение мероприятий по введению в городском округе Красноуфимск эффективных контрактов, организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей образовательных организаций (по согласованию) | 2013 - 2018 годы | Обеспечение информационных условий, снижение числа обращений граждан по вопросам введения эффективного контракта |
| 35 | 2)мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик в городском округе Красноуфимск | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2015 и 2017 годы | Оценка хода внедрения эффективного контракта, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |

- Глава 10. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | единиц | 1,95 | 1,92 | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,84 | Повышение эффективности деятельности образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов: улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ повысится средний балл по общеобразовательным предметам технического и естественно-научного профилей, что повышает конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений ГО Красноуфимск при поступлении в вузы на соответствующие профили |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | баллов | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений при поступлении в вузы на соответствующие профили |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет от общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3.1. | В том числе удельный вес в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 |  |
| 4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 19,49 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 22 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4.1. | В том числе в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 23,3 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 |  |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 90,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до 100 процентов среднемесячной заработной платы в Свердловской области |
| 6. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | процентов | - | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | Внедрение во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск системы оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- Раздел III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

- Глава 11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

14. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей городского округа Красноуфимск включает в себя:

1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

3) распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

4) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей;

5) совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на "эффективный контракт".

15. Создание условий в городском округе Красноуфимск для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе:

1) организацию внедрения механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

2) организацию внедрения механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения "эффективного контракта".

- Глава 12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

16.Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

17. Не менее 500 детей и подростков городского округа Красноуфимск  будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

- Глава 13. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет * | человек | 6025 | 5902 | 5948 | 6075 | 6325 | 6549 | 6688 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 67,4 | 68 | 69 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 3 | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | человек | 4061 | 4013 | 4104 | 4556 | 4744 | 4977 | 5083 |
| 3.1. | в т.ч. в муниципальных образовательных оргнизациях | человек | 4061 | 4013 | 4104 | 4556 | 4744 | 4977 | 5083 |
| 4 | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей) | человек | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 5 | Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника учреждения дополнительного образования детей | человек | 64,1 | 62,8 | 63,3 | 64,6 | 67,3 | 69,7 | 71,1 |
| 6 | Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую категорию | процентов | 70,0 | 70,59 | 71,15 | 71,72 | 72,44 | 73,16 | 73,89 |
| 7 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования | процентов | 49,0 | 48,2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

*Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних).

- Глава 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Организация реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 46 процентов |
| 3 | 1)реализация в городском округе Красноуфимск программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4 | 2)организация мониторинга и оценки эффективности реализации в городском округе Красноуфимск программы (проекта) развития дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2016 год | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 6 | развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 3. Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2015 - 2017 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 8 | Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2013 - 2018 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 9 | апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 5. Организация внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей: | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах организаций |
| 11 | организация разработки в городском округе Красноуфимск показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки Российской Федерации |  |  |  |
| 12 | организация разработки (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  |  |
| 13 | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ И ДЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ МОТИВАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 6. Реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2017 году достигнет 46 процентов |
| 15 | ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Администрация городского округа Красноуфимск МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Свердловской области к 2017 году составит 100 процентов |
| 17 | организация апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей (в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ) |  |  |  |
| 18 | организация планирования дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2013 - 2018 годы |  |
| 19 | Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 20 | 1) проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на "эффективный контракт" | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, муниципальные образовательные организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 21 | 2) организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, муниципальные образовательные организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
| 22 | 3) осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, муниципальные образовательные организаций дополнительного образования детей (по согласованию) |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |
| 23 | 4) обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, муниципальные образовательные организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы | Количество муниципальных образовательных учреждений, использовавших в практике работы рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей "эффективного контракта" в образовании |
| 24 | Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, муниципальные образовательные организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы |  |
| 25 | - реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2017 году достигнет 46 процентов |
| 26 | Мероприятие 10. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация городского округа Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа Красноуфимск | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Свердловской области к 2017 году составит 100 процентов |

- Глава 15. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 67 | 69 | 75 | 75 | 76 | 76 | Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | Процентов | 67,6 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей Свердловской области к 2017 году |
| 4 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования | процентов | 37,8 | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | Увеличится число педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов в системе дополнительного образования детей |
| 5 | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности образовательных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей |

Приложение № 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте") " направленных на повышение

эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ

ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ",

ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| N строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 12,07 | 12,0 | 12,06 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,3 | 12,4 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 3054 | 3108 | 3280 | 3623 | 3838 | 3868 | 3930 | 3580 | 3708 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек | 253 | 259 | 272 | 297 | 307 | 307 | 307 | 292 | 298 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области: | 70,5 | 90,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 70,5 | 90,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | по ГО Красноуфимск, процентов | 71,2 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 23005 | 26173,5 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 32243 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 113,8 | 102,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей | 16378 | 23559,4 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 32243 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 143,8 | 113,8 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 64,740 | 95,336 | 113,890 | 135,051 | 152,479 | 168,154 | 184,495 | 401,420 | 754,069 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 14 по графе 2013 года) | X | 30,596 | 18,554 | 39,715 | 57,143 | 72,818 | 89,159 | 115,412 | 277,389 |
| 17 | в том числе | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета , млн. рублей | X | 30,396 | 18,109 | 38,930 | 56,223 | 71,827 | 87,940 | 113,262 | 273,029 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X | - | 0,569 | 2,251 | 6,353 | 8,408 | 12,3 | 9,173 | 29,881 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | - | 0,569 | 2,251 | 6,353 | 8,408 | 12,3 | 9,173 | 29,881 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,200 | 0,456 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 1,200 | 2,156 | 4,356 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета ГО Красноуфимск на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24) | X | 30,596 | 18,554 | 39,715 | 57,143 | 72,818 | 89,159 | 115,412 | 277,389 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100 процентов) | X | 0,0 | 3,1 | 5,7 | 11,1 | 11,5 | 13,8 | 7,9 | 10,8 |
| 27 | Справочно: размер субвенций из областного бюджета, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),  направленных на повышение

эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 23 559,4 рублей или 90 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области и го Красноуфимск.

Недостижение на 10,0 процентов до целевого (индикативного) показателя (100 процентов уровня фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании) связано с перевыполнением показателя уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования Свердловской области.

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2014 - 2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых показателей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области и прогноза социально-экономического развития городского округа  Красноуфимск.

В целях определения расходов бюджета городского округа Красноуфимск  на повышение платы труда педагогических работников дошкольного образования на 2014 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год - 26802 рубля;

на 2015 год - 29107 рублей;

на 2016 год - 31785 рублей;

на 2017 год - 35059 рублей;

на 2018 год - 38460 рублей.

На увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования городского округа Красноуфимск  определены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год – 18,565 млн. рублей;

на 2015 год – 39,730 млн. рублей;

на 2016 год – 57,123 млн. рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Оптимизация численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры муниципальной  системы дошкольного образования и перспектив ее развития согласно Программе социально-экономического развития городского округа Красноуфимск  до 2020 года позволит сохранить  соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) в соответствии с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 62,2 процентов на 37,8  процентов соответственно. В рамках проведения мероприятий по оптимизации расходов были проведены следующие мероприятия: 1) проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, по итогам которого с 01.09.2014 г. работа групп будет осуществляться в 10,5-часовом режиме; 2) продолжена работа с учреждениями по переходу на бюджетный и автономный тип; 3) завершено приведение штатных расписаний муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с примерным штатным расписанием дошкольных образовательных учреждений.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

Апробация моделей "эффективного контракта" в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014 - 2015 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций городского округа Красноуфимск  и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

Приложение № 3

к Плану мероприятий ("дорожной карте") " направленных на повышение

эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПО КАТЕГОРИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 13,4 | 15,3 | 15,8 | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,9 | 15,7 | 16,0 |
| 2 | Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях, человек | 4045 | 4093 | 4226 | 4525 | 4616 | 4729 | 4928 | 4456 | 4605 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях, человек | 263 | 268 | 268 | 292 | 292 | 292 | 292 | 284 | 287 |
| 4 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в Свердловской области | 103,7 | 105,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 103,7 | 105,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | по ГО Красноуфимск, процентов | 100 | 90,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608 | 33240 | 36300 | 40044 | 43942 | 33382,7 | 35352,1 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 106,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей | 25132 | 25287,8 | 30608 | 33240 | 36300 | 40044 | 43942 | 33382,7 | 35352,1 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 100,6 | 121,0 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 103,270 | 105,696 | 127,909 | 151,614 | 165,694 | 182,635 | 200,196 | 445,217 | 828,048 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года) | X | 2,426 | 22,213 | 45,919 | 59,999 | 76,939 | 94,501 | 128,131 | 299,571 |
| 17 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета, млн. рублей | X | 2,251 | 21,687 | 44,878 | 58,377 | 75,125 | 91,390 | 124,942 | 291,457 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X | - | 4,180 | 1,982 | 5,415 | 10,743 | 20,936 | 11,577 | 43,256 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | - | 4,180 | 1,982 | 5,415 | 10,743 | 20,936 | 11,577 | 43,256 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,365 | 0,526 | 0,727 | 1,622 | 1,814 | 3,120 | 2,875 | 7,809 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета ГО Красноуфимск на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23) | X | 2,426 | 22,213 | 45,919 | 59,999 | 76,939 | 94,501 | 128,131 | 299,571 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строку 25 x 100 процентов) | X | - | 18,8 | 4,3 | 9,0 | 14,0 | 22,2 | 10,7 | 13,7 |
| 27 | Справочно: размер субвенций из областного бюджета, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к Плану мероприятий ("дорожной карте") ,  направленных на повышение

эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования по итогам 2013 года составил 25287,8 рубль, или 90,4 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014 - 2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в экономике Свердловской области  и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области, прогноза социально-экономического развития  городского округа  Красноуфимск (100 процентов от прогнозного размера средней заработной платы в экономике в Свердловской области).

В целях определения расходов бюджета городского округа Красноуфимск на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2014 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год - 30608 рублей;

на 2015 год - 33240 рублей;

на 2016 год - 36300 рублей;

на 2017 год - 40044 рубля;

на 2018 год - 43942 рубля.

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составит:

в 2014 году – 121,0 процента;

в 2015 году — 108,6 процента;

в 2016 году — 109,2 процента;

в 2017 году — 110,3 процента;

в 2018 году — 109,7 процента.

На увеличение оплаты труда педагогических работников общего образования городского округа Красноуфимск  определены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год – 22,213 млн. рублей;

на 2015 год – 45,919 млн. рублей;

на 2016 год – 59,999 млн. рублей.

Оптимизация сети организаций общего образования и численности  персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры муниципальной  системы общего образования и перспектив ее развития согласно Программе социально-экономического развития городского округа Красноуфимск  до 2020 года будет поэтапно продолжена.  В первую очередь это связано с  реорганизацией путем присоединения образовательных учреждений (2 единицы). В настоящее время по общеобразовательным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 68 процентов на 32 процентов.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N ОШ-2 (сводная) "Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования".

В 2014 - 2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

Приложение № 3

к Плану мероприятий ("дорожной карте") " направленных на повышение

эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ

ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ",

ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N строки | Наименование показателей | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника | 64,1 | 62,8 | 63,3 | 64,6 | 67,3 | 69,7 | 71,1 | 65,1 | 67,2 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 6025 | 5902 | 5948 | 6075 | 6325 | 6549 | 6688 | 6116 | 6317 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 4 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | Х | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 85 | 87,5 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации | 61,6 | 73,3 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 85 | 88,1 |
| 8 | по ГО Красноуфимск, процентов | 59,4 | 67,6 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 85 | 91 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз), рублей | 27379,0 | 29946,0 | 32751,0 | 35657,0 | 38841,0 | 42847,0 | 47018,0 | 35749,7 | 39422,8 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 109,4 | 109,4 | 108,9 | 108,9 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей | 16260 | 20235,4 | 26200,8 | 30308,5 | 34956,9 | 42847,0 | 47018,0 | 30488,7 | 36266,2 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 124,4 | 129,5 | 115,7 | 115,3 | 122,6 | 109,7 | X | X |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 15 | Планируемый ГО Красноуфимск размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 23,880 | 29,713 | 38,466 | 44,533 | 51,330 | 62,901 | 69,101 | 134,329 | 266,331 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года) | X | 5,833 | 8,753 | 14,820 | 21,617 | 33,188 | 39,388 | 45,19 | 117,766 |
| 17 | в том числе | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета ГО Красноуфимск, млн. рублей | X | 4,486 | 7,021 | 12,728 | 19,101 | 29979 | 35,590 | 38,850 | 104,490 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X |  | 0,306 | 1,276 | 3,678 | 6,911 | 9,133 | 5,26 | 21,304 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | - | 0,306 | 1,276 | 3,678 | 6,911 | 9,133 | 5,26 | 21,304 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 1,350 | 1,732 | 2,092 | 2,516 | 3,209 | 3,798 | 6,340 | 13,347 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета ГО Красноуфимск на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23) | X | 5,833 | 8,753 | 14,820 | 21,617 | 33,188 | 39,388 | 45,19 | 117,766 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100 процентов) | X | - | 3,5 | 8,6 | 17,0 | 20,8 | 23,2 | X | X |

Приложение № 5

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),  направленных на повышение

эффективности образования в городском округе Красноуфимск

на 2013 – 2018 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составила 20235,4 рублей или 67,6  процентов к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области  (29 946 рублей).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2014 - 2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области и прогноза социально-экономического развития городского округа Красноуфимск.

В целях определения расходов бюджета городского округа Красноуфимск на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей на 2014 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год - 26200,8 рубля;

на 2015 год - 30308,5 рубля;

на 2016 год - 34956,9 рубля;

на 2017 год - 42847,0 рубля;

на 2018 год - 47018,0 рубля.

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области  будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2014 году - 80,0 процента;

в 2015 году - 85,0 процента;

в 2016 году - 90,0 процента;

в 2017 году - 100 процентов;

в 2018 году - 100 процентов.

На увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей городского округа Красноуфимск определены финансовые средства, объем которых включает средства, полученные за счет повышения интенсивности труда педагогов, и составляет (нарастающим итогом):

на 2014 год – 8,753 млн. рублей;

на 2015 год – 14,820 млн. рублей;

на 2016 год – 21,617 млн. рублей.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования".

В 2014 - 2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей.