Приложение № 1 к Распоряжению Главы городского округа Красноуфимск

от 01 ноября 2025 № 385

О внесении изменений в Распоряжение главы городского округа Красноуфимск от 14.10.2022 г. № 306 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по выполнению Программы развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению Программы развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Раздел 1. Создание условий для повышения доступности для детей занятий физической культурой и спортом | | | |
| 2. | Проведение мониторинга и анализ оснащенности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | II квартал 2025 года | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 3. | Создание материально-технической базы организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом необходимости осуществления ими научно-методического, медико- биологического, медицинского, антидопингового и методического обеспечения | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 4. | Формирование сети организаций, участвующих в подготовке спортивного резерва в Российской Федерации | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 5. | Реализация методических рекомендаций о требованиях к проектам программ субъектов Российской Федерации, предоставляющих возможность для занятий спортом детям, прежде всего из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе | IV квартал 2025 года | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 6. | Реализация методических рекомендаций по развитию видов спорта с невысокой стоимостью спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оборудования, эксплуатации объектов спорта и спортивных сооружений в государственных и муниципальных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 7. | Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта | | | |
| 8. | Мониторинг внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального образования в сфере подготовки спортивного резерва в части приведения нормативных правовых актов муниципального образования в соответствие с законодательством Российской Федерации | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 9. | Раздел 3. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта | | | |
| 10. | Разработка и утверждение муниципальных планов реализации Программы развития детско-юношеского спорта в Свердловской области до 2030 года, утвержденной Правительством Свердловской области (далее - программа) | III, IV квартал 2025 года | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | нормативные правовые акты муниципальных образований |
| 11. | Мониторинг реализации программы и оценки ее эффективности | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 12. | Реализация методических рекомендаций по вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 13. | Реализация межведомственной программы Свердловской области «Плавание для всех», в том числе организация обучения детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку | постоянно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 14. | Раздел 4. Цифровая трансформация детско-юношеского спорта | | | |
| 15. | Передача информационными системами в области физической культуры и спорта, функционирующими на территории Свердловской области, первичных данных об обучающихся на этапах спортивной подготовки, в том числе на спортивно-оздоровительном этапе, в государственную информационную систему «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» и региональные информационные системы в сфере образования | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 16. | Раздел 5. Развитие кадрового потенциала и научных исследований по обеспечению развития детско-юношеского спорта | | | |
| 17. | Реализация комплекса мер, направленных на дополнительную поддержку тренеров- преподавателей организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | постоянно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 18. | Распространение информационных материалов и реализация образовательных программ по антидопинговой тематике в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в целях формирования у лиц, обучающихся по таким программам, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта нулевой терпимости к допингу в спорте на разных этапах спортивной подготовки | постоянно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Письма и информационно  аналитические материалы |
| 19. | Раздел 6. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | | | |
| 20. | Реализация комплекса мер по совершенствованию организации и проведения региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, в том числе проведение соревнований по круговой системе на внутришкольном и муниципальном уровнях | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 21. | Обеспечение участия команд Свердловской области во Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 22. | Обеспечение участия команд Свердловской области во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» по летним и зимним видам спорта | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 23. | Обеспечение участия команд Свердловской области во Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 24. | Обеспечение участия команд Свердловской области во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 25. | Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди детей, проживающих в том числе на сельских территориях | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, первичное отделение Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Свердловской области (далее - отделение «Движение Первых») | информационно  аналитические  материалы |
| 26. | Реализация комплекса мер, направленных на создание в Свердловской области школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы во всех общеобразовательных организациях, а также на повышение эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансового обеспечения | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 27. | Совершенствование системы физкультурных мероприятий и соревнований для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 28. | Раздел 7. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность  в области детско-юношеского спорта | | | |
| 29. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта\* | начиная со II квартала 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 30. | Организация реализации мероприятий, направленных на обновление в муниципальных общеобразовательных организациях спортивной инфраструктуры (в рамках предоставленных субсидий из областного бюджета) | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием | информационно  аналитические  материалы |
| 31. | Раздел 8. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видами) спорта, в том числе адаптивным | | | |
| 32. | Направление обучающихся МОО для участия в образовательных сменах по направлению «Спорт» на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» | 2025 год, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 33. | Принятие мер, направленных на создание в ГО Красноуфимск отделений центров раннего физического развития детей и повышение эффективности их деятельности | II квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 34. | Обеспечение участия команды Свердловской области во Всероссийской открытой летней спартакиаде среди обучающихся в организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | IV квартал 2025 года, далее - один раз в 2 года | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | информационно  аналитические  материалы |
| 35. | Раздел 9. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие  детско-юношеского спорта | | | |
| 36. | Популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и информационно телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством интеграции спортсменов и блогеров, создания контента, направленного на популяризацию здорового образа жизни и физической активности | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, отделение «Движение Первых» | информационно  аналитические  материалы |
| 37. | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, в том числе интерактивных | 2025 год, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, отделение «Движение Первых» | информационно  аналитические  материалы |
| 38. | Раздел 10. Финансовое обеспечение детско-юношеского спорта в целях повышения доступности для детей занятий  физической культурой и спортом | | | |
| 39. | Корректировка значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и их утверждение с учетом корректировки федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта | IV квартал 2025 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск | нормативный акт ГО Красноуфимск |
| 40. | Представление информации в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области о расходах местного бюджета на спортивную подготовку | III, IV квартал 2026 года, далее - ежегодно | Отдел ФК и С, ОМС Управление образованием, организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск | информационно  аналитические  материалы |

\* При условии выделения бюджетных ассигнований из федерального и регионального бюджетов на соответствующие цели.