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  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.04.2026 г.	                                              	                                 № 406
г. Красноуфимск

О проведении и утверждении плана торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 и плана мероприятий по их подготовке 

 В целях  организации празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, руководствуясь статьями 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Красноуфимск торжественные и основные праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
2. Утвердить План торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (приложение № 1).
3.  Утвердить План мероприятий по подготовке торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (приложение № 2).
4.	Определить места проведения торжественных мероприятий: территория мемориального комплекса: Тем, кто ковал победу на фронте и в тылу в годы гражданской и Отечественной Войн Красноуфимск  (г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 1), Площадь искусств (г. Красноуфимск, ул. Советская, 2), места проведения мероприятий утверждены Постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 20.06.2024 г. № 573 «Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей на территории городского округа Красноуфимск».
5. ОМС Управление культуры городского округа Красноуфимск (Цыганкова Л.В.) обеспечить координацию выполнения мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, осуществить их подготовку в пределах средств, предусмотренных на эти цели в смете расходов на 2026 год.
6. Начальнику Управления экономического развития Администрации городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.):
6.1. организовать торговое обслуживание населения в местах проведения праздничных мероприятий;
6.2. подготовить проект постановления об ограничении на розничную продажу алкогольной продукции объектам торговли в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях в срок до 26.04.2026.
7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.)  обеспечить 09 мая 2026 г. ограничение движения:
- с 11:00 до 14:00 на  ул. Транспортная (от ул. Чкалова до мемориального комплекса «Тем, кто ковал Победу»)
- с 17:00 до 20:00 на улицах: ул. Советская (участок от ул. Ленина до Набережной), ул. Пролетарская (от ул. Советской до ул. Рогозинниковых);
8. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
9. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский», отделу общественной безопасности   Администрации городского округа Красноуфимск (Колчанов Н.С.) в обеспечении общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
10. Рекомендовать ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» (В.Х. Абдуллаев) обеспечить дежурство бригады медицинской помощи при проведении праздничных мероприятий.
11. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru).
12. Постановление вступает в силу после его подписания.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Е.Б. Закорюкину.

 И.о. Главы городского округа Красноуфимск 		                   Д.В. Рязанов




	



	Приложение № 1
 к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск «О проведении и утверждении плана торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и плана мероприятий по их подготовке»

от 21.04.2026 г. №406



ПЛАН
торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Дата, место и время проведения
	Ответственный

	1. 
	Концертная программа «Журавли Победы» для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны, участников СВО
	06.05.2026
17-00
МАУ ЦКиД Киноконцертный зал

	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	2. 
	Патриотический квест для детей
«Наука побеждать»


	07.05.2026
10-00
Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	3. 
	Акция для автомобилистов «Георгиевская ленточка – «Жизнь без войны!»
	07.05.2026
Центральные улицы ГО Красноуфимск
	Директор
МАУ ЦТДиМ
Русинова К.А.

	4. 
	Торжественная музыкальная программа «Память поколений» в Сквере у Администрации, посвящённая  Победе в Великой Отечественной войне


	08.05.2026
18-00

	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	5. 
	Ежегодный парад курсантов ВПК «Мы Наследники Победы» - "Не прервется связь поколений!"»
	08.05.2026
Площадь искусств у ЦКиД, ул.Советская,2
	Директор
МАУ ЦТДиМ
Русинова К.А.

	Официальная часть проведения 9 мая 2026 года

	6. 
	Возложение венков
	10-30
мемориал
«Аллея памяти»
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	7. 
	Возложение венков к мемориалу официальными лицами города


	11:00-14:00
территория мемориала
«Тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу в годы гражданской и Великой Отечественной войн»
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	8. 
	Возложение венков официальными лицами города (без митинга)
	11.00-15.00
Воинские захоронения
(городское кладбище)
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	9. 
	Интерактивная программа для детей, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
Всероссийская акция рисунок на асфальте «Рисуем победу», в рамках интерактивной программы
	15-00
Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.

	10. 
	Работа интерактивных военных площадок:
- Фотозоны
Мастер-классы
Выставка предметов военных лет, оружие «Музей победы»
- «Интерактивный музей под открытым небом» (КПК);
- «Эвакогоспиталь» (СОМК)
- «Полевая кухня» (Пчелин Н.Б.)
- Презентация акции (выставка) «Стена памяти»
- Акция «Вальс Победы»
	17-00
Площадь искусств
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.
Директор
МАУ ЦТДиМ
Русинова К.А.
Директор
МБУДО ДШИ им.Осокина П.И.
ПросвирнинаТ.Ю.Директор МАУДО Дворец творчества Колчанова Е.Н.
Директор МБУ ККМ
Ладыгина Т.А.
Директор
МБУ ЦБС
Сергеева Г.А.

	11. 
	Концертная программа «Мелодия Победы»
	18-00-20.00
Площадь искусств
	Директор
МАУ ЦКиД
Лень И.В.



















	



	Приложение № 2
 к Постановлению Главы
городского округа Красноуфимск
«О проведении и утверждении плана торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и плана мероприятий по их подготовке»

от 21.04.2026 г. №406


                         	                                                                          
                                                   
План мероприятий по подготовке торжественных и основных праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	

	I. Организационные мероприятия
	

	1.
	Разработка программы празднования Великой Победы, работы тематических площадок
	до 14.04.2026 г.
	Цыганкова Л.В.
Лень И.В.
	

	2.
	Уборка центральных улиц  и площадей в местах проведения праздничных мероприятий.
	до 30.04.2026 г.
	Рязанов Д.В.
Мартьянов Е.Г.
Ширинкин А.Ю.
	

	3.
	Монтаж и демонтаж сцены «Ракушка»
	08-09.05.2026 г.
	Цыганкова Л.В.
Лень И.В.
	

	4.
	Установка мусорных контейнеров и биотуалетов
	09.05.2026 г.
07.00
	Ширинкин А.Ю.
	

	5.
	Установка держателей для мусорных мешков на территории общественных мест
	09.05.2026 г.
07.00
	Мартьянов Е.Г.
Ширинкин А.Ю.

	

	6.
	Организация дежурства машины скорой медицинской помощи: 
- на территории мемориала «Тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу в годы гражданской и Великой Отечественной войн»;
- на площадь искусств
	09.05.2026



11.00-12.00
18.00-20.00
	Волкова В.А.
	

	7.
	Размещение торговли, субъектов общественного питания, аттракционов на площади искусств
	09.05.2026 г.
с 17.00
	Борисовских Е.Ф.
Тукачева Е.М.
	

	8.
	Организация проведения муниципального
контроля за соблюдением торговли, работой аттракционов (согласно утвержденного графика)
	09.05.2026 г.
с 17.00
	 Борисовских Е.Ф.

	

	9.
	Проверка безопасности эксплуатации аттракционов, действующих на территории общественных мест для проведения праздника
	09.05.2026 г.
	Колчанов Н.С.
Борисовских Е.Ф.
Пирогов И.А.
	

	10.
	Уборка территории общественных мест после проведения праздничных мероприятий:
- ул. Транспортная, мемориальный комплекс «Тем, кто ковал Победу»
- Площадь искусств, ул. Советская
	09.05.2026 г.

с 15.00

с 21.00
	

Мартьянов Е.Г.

Ширинкин А.Ю.
	

	II. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности
	

	11.
	Организация общественного порядка
	09.05.2026 г.
	Солодов А.В.
(по согласованию)
Пчелин Н.Б.
	

	12.
	Доставка ограждений и рамок металлодетекторов, монтаж:
-на Площадь искусств,
- на территорию мемориала «Тем, кто ковал Победу»
Демонтаж ограждений и рамок
	
08.05.2026



09.05.2026
	Ширинкин А.Ю.
Нефедов В.В.
Лень И.В.
Колчанов Н.С.
	

	13.
	Организация перекрытия дорожного движения грузовой техникой – установка противотаранных устройств:
- на  ул. Транспортная (от ул. Чкалова до мемориального комплекса «Тем, кто ковал Победу»)
-  на улицах: ул. Советская (участок от ул. Ленина до Набережной), ул. Пролетарская (от ул. Советской до ул. Рогозинниковых);

	09.05.2026


с 9:00 до 15:00


 с 17:00 до 20:00



	


Ширинкин А.Ю. (2 ед. техники)

Борисов Ю.В.
(2 ед. техники)

	

	14.
	Доставка, установка дорожных знаков на участках перекрытия движения в соответствии с п. 6 Постановления
	09.05.2026
	Чебыкин А.И.
	

	15.
	Организация привлечения частного охранного предприятия/МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» на мероприятия 9 Мая
	08.05.2026 – 09.05.2026
	Цыганкова Л.В. Лень И.В.
	

	16.
	Обеспечение работы уличного освещения в темное время суток
	09.05.2026
(круглосуточно)
	Рязанов Д.В.
Мартьянов Е.Г.
	

	17.
	Контроль за ограничением продажи алкогольных напитков
	09.05.2026 г.
	Борисовских Е.Ф.
Солодов А.В
(по согласованию)
	

	III. Мероприятия по информационному освещению
	

	18.
	Обеспечить постоянное информационное освещение через средства массовой информации и в сети Интернет хода подготовки и проведения празднования
	Апрель-май  2026 г.
	Романова С.В.
Найданова Л.А.                   Лень И.В.
	

	19.
	Разработка и публикация информационных и тематических афиш
	до 07.05.2026 г.
	Лень И.В.
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