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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	           19.05.2026 г.            
	                                                                № 520



г. Красноуфимск

 Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в сфере дополнительного образования детей

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в организациях дополнительного образования детей, письмом Министерства образования Свердловской области от 15.04.2026 № 02-01-81/5936 «О принятии мер по повышению эффективности использования бюджетных средств в сфере дополнительного образования детей», руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в сфере дополнительного образования детей (Приложение № 1).
1. Настоящее Постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск.
1. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
1. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Е.Б. Закорюкину.



Глава городского округа Красноуфимск		                   Ю.С. Ладейщиков



























	
	Приложение № 1 
к Постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск
«Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в сфере дополнительного образования детей»
от ______________ г. № ________




План мероприятий по повышению эффективности использования
бюджетных средств в сфере дополнительного образования детей

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный
исполнитель
	Срок
выполнения
	Ожидаемый результат
	Бюджетная эффективность (при наличии)
	Отметка о выполнении, приложения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Анализ штатных расписаний подведомственных организаций дополнительного образования 
	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	приведение штатов в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России от 23.06.2025 № ОК 1835/08
	
	информационная справка о результатах анализа штатных расписаний

	2. 
	Корректировка штатных расписаний с учетом специфики программ и нагрузки на педагогов

	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	оптимизация штатной численности, снижение неэффективных расходов
	
	копии штатных расписаний до и после корректировки

	3. 
	Внедрение системы регулярного мониторинга штатных расписаний (не реже 1 раза в год)

	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	постоянно, первый отчет – до 01.09.2026
	своевременное выявление отклонений от нормативов
	
	локальный акт о мониторинге штатных расписаний образовательных организаций 

	4. 
	Мониторинг востребованности дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ
	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	перечень востребованных и невостребованных программ
	
	результаты мониторинга востребованности дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ


	5. 
	Разработка и запуск новых дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ 
	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	увеличение числа обучающихся, рост интереса к дополнительному образованию
	
	перечень новых дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ

	6. 
	Инвентаризация неиспользуемых площадей в организациях дополнительного образования
	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	перечень неиспользуемых помещений с указанием площади и состояния
	
	перечень неиспользуемых площадей


	7. 
	Разработка планов по эксплуатации выявленных площадей (аренда, коворкинги и т. д.)
	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	утвержденные планы использования площадей, договоры аренды (при наличии)
	
	планы по эксплуатации
площадей

	8. 
	Организация обучающих семинаров для руководителей организаций по вопросам ценообразования, маркетинга и продвижения платных услуг

	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	повышение компетенций руководителей, рост внебюджетных доходов
	
	программы
обучающих
семинаров


	9. 
	Поиск и привлечение дополнительных источников финансирования (гранты, инициативное бюджетирование)

	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	постоянно, первый
отчет – до 01.09.2026
	получение грантов, участие в программах инициативного бюджетирования 
	
	документы по привлеченным грантам и бюджетным средствам

	10. 
	Включение показателей эффективности в систему оценки деятельности организаций и их руководителей
	Закорюкина Е.Б., заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике, 
Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Цыганкова Л.В., начальник орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск
	до 01.09.2026
	утвержденный порядок оценки эффективности (нагрузка педагогов, доля внебюджетных доходов, образовательные результаты, доступность образования)
	
	локальные акты с включенными показателями эффективности
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