ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2026						               		                   № 583

г.Красноуфимск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации типовых муниципальных услуг в рамках реализации проекта «1-0-1» в 2026 году

на территории городского округа Красноуфимск

В соответствии протоколом заочного голосования подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 24 декабря 2025 года № 3пр, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации типовых муниципальных услуг в рамках реализации проекта «1-0-1» в 2026 году на территории городского округа Красноуфимск (далее – План мероприятий) (прилагается).

# 2. Ответственным структурным подразделениям Администрации городского округа Красноуфимск принять все необходимые меры по исполнению Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

# 3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по правовым и организационным вопросам Р.О. Шахбанова.

Исполняющий полномочия Главы

городского округа Красноуфимск                                                                 Д.В. Рязанов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы городского округа

Красноуфимск от 02.06.2026 № 583

План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации типовых муниципальных услуг

в рамках реализации проекта «1-0-1» в 2026 году

на территории городского округ Красноуфимск

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальных услуг, подлежащих оптимизации |  |  |  |
| 1.1 | Наименование типовой муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»; Наименование муниципальной услуги: совпадает |  | Баранова Н.Р.- начальник отдела благоустройства и экологии |  |
| 1.2 | Наименование типовой муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»; Наименование муниципальной услуги: совпадает |  | Таньжина М.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства |  |
| 1.3 | Наименование типовой муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда»; Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде» |  | Берсенева И.Н. – начальник жилищного отдела |  |
| 1.4 | Наименование типовой муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Наименование муниципальной услуги: совпадает (административный регламент в разработке) |  | Таньжина М.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства |  |
| 1.5 | Наименование типовой муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»; Наименование муниципальной услуги: совпадает |  | Таньжина М.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства |  |
| 2 | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Направление первого отчёта о доработке услуги в Управление экономического развития | 01.07.2026 | Ответственные за оптимизацию муниципальных услуг, указанные в п.1 Плана мероприятий | Исходящее письмо |
| 2.2 | Направление второго отчёта о доработке услуги в Управление экономического развития | 01.10.2026 | Ответственные за оптимизацию муниципальных услуг, указанные в п.1 Плана мероприятий | Исходящее письмо |
| 2.3 | Направление итогового отчёта в Управление экономического развития | 05.11.2026 | Ответственные за оптимизацию муниципальных услуг, указанные в п.1 Плана мероприятий | Исходящее письмо |
| 2.4 | Направление первого сводного отчёта о доработке услуг в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития | 03.07.2026 | Борисовских Е.Ф. -начальник Управления экономического развития | Исходящее письмо |
| 2.5 | Направление второго сводного отчёта о доработке услуг в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития | 03.10.2026 | Борисовских Е.Ф. -начальник Управления экономического развития | Исходящее письмо |
| 2.6 | Направление итогового сводного отчёта о доработке услуг в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития | 10.11.2026 | Борисовских Е.Ф. -начальник Управления экономического развития | Исходящее письмо |
| 3 | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проекта НПА о внесении изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги | 01.10.2026 | Ответственные за оптимизацию муниципальных услуг, указанные в п.1 Плана мероприятий | Проект изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление услуги |
| 3.2 | Внесение изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги | 01.11.2026 | Ответственные за оптимизацию муниципальных услуг, указанные в п.1 Плана мероприятий | Утвержденный нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги |