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  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2026 г.
                                          

    
               №  638
г. Красноуфимск

О внесении изменений в Постановление от 04.06.2026 № 594 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 290-летия города Красноуфимска в 2026 году»
В соответствии со ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях сохранения исторических традиций празднования Дня города Красноуфимска, повышения узнаваемости и улучшения имиджа города, для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 290-й годовщины со дня основания Красноуфимска, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 04.06.2026 № 594 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 290-летия города Красноуфимска в 2026 году»:

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Рекомендовать начальнику Госавтоинспекции МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.)  обеспечить перекрытие улиц: 
	Наименование улицы
	Дата и время ограничения движения

	- ул. Советская (от ул. Мизерова до ул. Интернациональной)
	 26.06.2026 г. 18.00 – 24.00
 27.06.2026 г. 08.00 – 24.00
 28.06.2026 г. 00.00 – 02.00

	- ул. Советская (от ул. Интернациональной до ул. Пролетарская)
	 27.06.2026 г. 08.00 – 22.00

	- ул. Ленина (перекресток от ул. Куйбышева до ул. Советская )
	 27.06.2026 г. 08.00 – 22.00


2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня города, посвященного 290-летию города Красноуфимска в 2026 году  изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. План основных и торжественных мероприятий Дня города, посвященного 290-летию города Красноуфимск  изложить в новой редакции (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru)

5. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  городского округа Красноуфимск по социальной политике Закорюкину Е.Б.

 Глава городского округа Красноуфимск 

                              Ю.С. Ладейщиков 
	
	Приложение № 1
 к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 16.06.2026г. № 638
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 290-летия города Красноуфимска в 2026 году»


План организационных мероприятий по подготовке 

и проведению Дня города, посвященного 290-летию города Красноуфимска в 2026 году 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	

	I. Мероприятия по информационному освещению
	

	1
	Обеспечение информационного освещения через средства массовой информации и в сети «Интернет» хода подготовки и проведения праздничных мероприятий
	Июнь 2026 г.
	  Лень И.В. 

Найданова Л.А.                        
	

	2
	Разработка и печать информационных и тематических баннеров, афиш
	до 19.06.2026 г.
	Лень И.В.                         
	

	II. Организационные мероприятия
	

	1
	Разработка программы празднования Дня города, работы тематических площадок
	до июня 2026 г.
	Цыганкова Л.В.

Лень И.В.
	

	2
	Разработка схемы дислокации объектов торговли, общественного питания,  аттракционов, ремесленников и творческих площадок праздничных мероприятий
	до 11.06.2026 г.
	Цыганкова Л.В.
Шолохов А.Б.
	

	3
	Согласование проведения торжественной части праздничного мероприятия
	до 20.06.2026 г.
	Закорюкина Е.Б.

Цыганкова Л.В.

Холодова Н.Е.

Чужова А.С.
	

	4
	Подготовка праздничных обращений (поздравлений) к жителям города 


	до 20.06.2026 г.
	Учреждения культуры, образования, социальной сферы, администрация ГО Красноуфимск
	

	5
	Подготовка и рассылка приглашений почетным гостям и официальным лицам об участии в праздновании 290-летия города Красноуфимска 
	Июнь 2026 г.
	 Чужова А.С.
	

	6
	Организация награждения жителей города Красноуфимска 
	Июнь 2026 г. 
	Холодова Н.Е. 
	

	7
	Монтаж металоконстукций главной сцены, звукового и светового оборудования, светодиодного экрана
	25.06.2026 г. 
	Лень И.В.
	

	8
	Доставка ограждений и металлорамок
	26.06.2026 г.
	Нефедов В.В.

Лень И.В.
	

	9
	Доставка и монтаж трибун
	26.06.2026 г.
	Лень И.В. 

Адыева Л.А.


	

	10
	Уборка центральных улиц и площадей в местах проведения праздничных мероприятий
	до 27.06.2026 г.
	Рязанов Д.В.
Плотников А.С.
	

	11
	Установка мусорных контейнеров, биотуалетов, держателей для мусорных мешков на территории общественных мест
	27.06.2026 г.


	Плотников А.С.
	

	12
	Размещение и организация  торговли, субъектов общественного питания, аттракционов
	27.06.2026 г.


	Шолохов А.Б.
Борисовских Е.Ф.


	

	13
	Организация  работы общественного транспорта в соответствии со схемой ограничения движения, обеспечение контроля за бесперебойной работой пассажирского транспорта всех форм собственности в праздничный день (согласование с Минтранс)
	27.06.2026 г.
	Рязанов Д.В.

Баранова Н.Р.

Бажутин А.С.
Мартьянов Е.Г.


	

	14
	Организация маршрутов движения транзитного грузового транспорта, обозначение путей движения временными дорожными знаками
	до 27.06.2026 г.
	Мартьянов Е.Г.
	

	15
	Доставка столов для участников мастер-классов, интерактивных площадок на Площади искусств
	27.06.2026 г.
	Ответсвенные за организацию площадок: Вахрушева Е.А., Лень И.В., Ладыгина Т.А. Просвирнина Т.Ю.,
Русинова К.А.
	

	16
	Проверка безопасности эксплуатации аттракционов, действующих на территории общественных мест для проведения праздника 
	27.06.2026 г.
	Шолохов А.Б.
Колчанов Н.С.

Пирогов И.А.
	

	17
	Организация работы тематических площадок, концертных программ и других праздничных мероприятий 
	27.06.2026
	Цыганкова Л.В.
	

	18
	Организация дежурства  скорой медицинской помощи
	27.06.2026 г.

с12.00 до 14.00

с 20.00 до 24.00
	Волкова В.А.
	

	19
	Организация проведения муниципального 

контроля за соблюдением торговли, работой аттракционов 

(согласно утвержденного графика)
	27.06.2026 г.


	 Шолохов А.Б.

	

	20
	Уборка общественных мест в течение проведения праздничных мероприятий
	27.06.2026 г.


	Плотников А.С.
	

	21
	Уборка территории общественных мест после проведения праздничных мероприятий 
	28.06.2026 г. 

до 10.00 ч.
	Плотников А.С.
	

	22
	Демонтаж металоконстукций главной сцены, звукового и светового оборудования, светодиодного экрана
	28.06.2026 г.
	Лень И.В.
	

	23
	Демонтаж трибун
	28.06.2026 г.
	Лень И.В. 

Адыева Л.А.
	

	24
	Демонтаж ограждений и металлорамок
	28.06.2026 г.
	Нефедов В.В.

Лень И.В.
	

	III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности
	

	25
	Изменение режима работы светофора перекрестка улиц Ленина-Советская и установление дополнительных знаков на период проведения праздничных мероприятий
	 27.06.2026  

с 08.00 ч.  
	Мартьянов Е.Г.
	

	26
	Предоставление металлорамок 
	25.06-26.06.

2026 г.
	Ладыгина Т.А.

Чуканов В.И.

Нефедов В.В.
	

	27
	Предоставление металлических ограждений
	26.06.2026 г.
	Лень И.В.

Нефедов В.В.
	

	28
	Организация общественного порядка
	27.06.2026 г.
	Солодов А.В.

(по согласованию)

Пчелин Н.Б.
	

	 29
	Контроль за установкой и демонтажем металлорамок, металлических ограждений  территории проведения праздничных мероприятий
	27.06.2026 г.
	Колчанов Н.С.

Пирогов И.А.


	

	30
	Установка и демонтаж противотаранных устройств (в соответствии с п. 12 Постановления)
	27.06.2026 г.


	Борисов Ю.В.

Пчелин Н.Б.
	

	31
	Установка и демонтаж перекрытия въездов грузовой техникой на территорию проведения праздничных мероприятий (в соответствии с п. 12 Постановления)
	27.06.2026 г. 
	Рязанов Д.В.

Мартьянов Е.Г.

Борисов Ю.В.

Плотников А.С.
	

	32
	Обеспечение работы уличного освещения в темное время суток 
	27.06.2026 г.


	Рязанов Д.В.

Мартьянов Е.Г.
	

	33
	Организация перекрытия улиц, доставка запрещающих знаков для перекрытия улиц
	27.06.2026 г.
	Пчелин Н.Б. 

Мартьянов Е.Г.
	

	34
	Контроль за ограничением продажи алкогольных напитков
	27.06.2026 г.
	Шолохов А.Б.
	

	35
	Организация охраны главной сцены (привлечение частного охранного предприятия)
	25.06- 28.06.2026
	Лень И.В.


	

	36
	Оказание содействия в обеспечении охраны общественного порядка у главной сцены на центральной площади 


	27.06.2026 г.
	Пчелин Н.Б. Солодов А.В.

(по согласованию)
	

	37
	Организация дежурства пожарного поста
	27.06.2026 г.

с 23.55 до 00.00
	Колчанов Н.С. Батраев А.З.
	


	
	Приложение № 2
 к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 16.06.2026г. № 638
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 290-летия города Красноуфимска в 2026 году»


План основных и торжественных мероприятий Дня города, 

посвященного 290-летию города Красноуфимск
	№
	Наименование мероприятия
	Время

	Центральная площадь -   Главная сцена

	1. 
	Музыкальное сопровождение
	10.00-12.00



	2. 
	Трансляция на экране (ролики про город)
	10.00-12.00

	3. 
	Катание на лошадях по ул. Советская
	10.00-22.00

	4. 
	Ярмарка – продажа ремесленников

«Красноуфимск мастеровой»
	11.00-20.00



	5. 
	Фестиваль мороженого «Сладкий Красноуфимск»
	11.00-20.00

	6. 
	«Красноуфимск семейный»

концертная программа детских коллективов Центра Культуры и Досуга
	12.00-13.00

	7. 
	Костюмированное шоу «Крылатый Красноуфимск» (мимы, «живые статуи», ростовые куклы)
	12.00-13.00

	8. 
	Торжественная праздничная программа «Красноуфимск – 290 лет достоинства и славы»
	13.00-14.00

	9. 
	Концерт ансамбля казачьей песни «Держава»


	14.00-14.30

	10. 
	Концерт образцового коллектива песенно-хореографического ансамбля «Говорушечки» 
	14.30-15.00

	11. 
	Этнофестиваль «Хоровод дружбы» с участием национальных коллективов и объединения «Хороводы Мира» г. Екатеринбург (хороводы, народные игры, танцевальные мастер-классы)
	15.00-16.00

	12. 
	Шоу хоров «290 мелодий любимого города» 
	16.00-16.50

	13. 
	Дефиле моделей одежды «Модный ГРАДЪ»
	17.00-17.30

	14. 
	Саунчек поп-группы «Пропаганда»
	17.30-18.00

	15. 
	Забег молодоженов «Два сердца – одна дистанция»
	18.00-18.30

	16. 
	Церемония чествования лучших спортсменов

«Красноуфимск спортивный»
	18.30-19.30

	17. 
	Чествование активистов – «Движение Первых»
	19:30-20:00

	18. 
	«Ретро – Диско»  концертная программа  с участием солистов и  вокальных коллективов города
	20.00-21.00

	19. 
	Звездный гость - поп-группа «Пропаганда»

город Москва
	21.00-22.00

	20. 
	Вечерняя шоу-программа  «ВИВАТ — 290» 

с участием Театра эстрады
	22.00-23.55

	21. 
	Праздничный салют
	23.55-00.00

	
Площадь искусств

	1. 
	Театральная площадь: мимы, «живые» статуи, ростовые куклы. Работа фотозон
	11.00-15.00

	2. 
	Выставка-продажа ремесленников 

«Красноуфимск мастеровой»
	11.00-15.00

	3. 
	Выставка работ «Город будущего» (рисунки, макеты)
	11.00-15.00

	4. 
	Туристское ориентирование 
	11.00-15.00

	5. 
	Мастер-классы
	11.00-15.00

	6. 
	Литературный квартал (игры, викторины, мастер классы, чтения стихов о Красноуфимске)
	11.00-15.00

	7. 
	Общегородская зарядка «Зарядись энергией города» с участием фитнес тренеров спортивных клубов города
	11.00-11.15

	8. 
	Детская развлекательная программа «Юбилейный каравай» с участием коллектива Дворца творчества
	11.15-12.00

	9. 
	Концертная программа « Юбилейный фейерверк» с участием школы танца «Стиль жизни»
	12.00

	10. 
	Детская игровая программа «Город вдохновения» с участием  коллектива Детской школы искусств
	13.00

	11. 
	Детская развлекательная программа «Мур -трек: юбилейное приключение» с участием Центра творчества детей и молодежи
	14.00

	12. 
	Выставка мотоциклов клуба «Черные ножи»
	14.30

	13. 
	Музыкальный кавер фестиваль «Другая музыка»
	15.00-20.00

	Набережная

	1
	Гастрономический фестиваль  уральских традиций

«Вкусный КРАСНОУФИМСК».

«ХЛЕБная самобранка» (конкурсная программа на лучший ЮБИЛЕЙНЫЙ каравай) «Праздник КВАСА» 

(мастер-классы, дегустация, конкурсы )
	11.00-14.00

	2
	Концертная программа «Красноуфимск – сила в людях»
 с участием коллективов «Хор ветеранов»,  «Сударушки», «Вольница», «Казачий стан», «Говорушечки»
	11.00-14.00

	Парк культуры и отдыха им. В.К. Блюхера

	1
	Выставка-ярмарка ремесленников «Красноуфимск мастеровой»
	11.00

	2
	 День выпускника «Звездный час»
	11.00

	3
	Музыкальный спектакль «Маша и Медведь»
	12.00

	4
	День выпускника «Наши достижения»
	13.00

	5
	Развлекательная игровая программа
 « Детки конфетки» 
	14.00

	6
	Шоу мыльных пузырей «Космодвиж»
	15.00

	7
	Развлекательная игровая программа «Арбузная вечеринка»
	16.00

	8
	Детская пенная дискотека с ФУКСИЕЙ г. Пермь
	17.00


