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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2026 г.                                                                                                  № 656
г. Красноуфимск


О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Главы городского округа Красноуфимск 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию
Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка»
в 2023 - 2027 гг.» от 24.08.2023 № 800»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 27.12.2022  № 1243 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2028 года» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. 31, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление Главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» в 2023 - 2027 гг.» от 24.08.2023 № 800»:
- изменить и дополнить План мероприятий («Дорожная карта») по развитию Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск.
3. Постановление вступает в законную силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Е.Б. Закорюкину.


Глава городского округа Красноуфимск                         	Ю.С. Ладейщиков 
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Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35


Приложение  1.
к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию
 Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» 
в 2023 - 2027 гг.» от 24.08.2023 № 800» 
от ___________ № _____


План мероприятий («Дорожная карта») по развитию
 Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» 
в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года

Пояснительная записка
Организация отдыха и оздоровления детей - значимая часть социальной политики государства. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124–ФЗ установил право каждого ребенка на отдых и оздоровление. 
По статистическим данным на территории муниципального образования городской округ Красноуфимск Свердловской области (далее – городской округ Красноуфимск)  на 01.01.2026  проживает 5430 несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих оздоровлению. 
В  2025  году в детских загородных лагерях отдохнули 980 детей, что составило 17,0 % от всех детей городского округа Красноуфимск. Из числа  подавших заявление на оздоровление детей в режиме загородного оздоровительного лагеря  в 2025 году  не реализована потребность родителей в путевках для детского оздоровления в количестве  более  350  мест.
В 2026 году в загородные организации отдыха детей и их оздоровления направлено 1005 детей (18,5%) в шести сменном режиме. В период с 2023 г по 01.06.2026 г количество отказов родителям  в получении путёвки для детского оздоровления в условиях загородного оздоровительного лагеря снизилось в среднем на 205  мест.
Работа Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» городского округа Красноуфимск носит сезонный характер (в период летних каникул). В действующей инфраструктуре по итогам ввода в эксплуатацию  нового модульного здания спального корпуса на 49 мест в ноябре 2025 года  в пяти спальных корпусах 205 мест. Здание столовой  на 200 посадочных мест. Здание  клуба с совмещенным медицинским блоком модульного типа. Здание бани, прачечной, хозяйственные постройки  в деревянном исполнении. 
В 2025 году проведено устройство спортивной площадки (мини – футбольного поля, беговой дорожки),  в 2024 году обустроена площадка для занятий уличной гимнастикой на тренажерах (воркаут – площадка).
Получение лицензии на дополнительное образование детей в 2025 году значительно расширяет образовательный и воспитательный потенциал программы воспитания в МАУ ЗОЛ «Чайка», а также  усиливает возможности участия МАУ ЗОЛ «Чайка» в конкурсных отборах Министерства образования Свердловской области  на получение финансовых средств для возведения объектов инфраструктуры модульного исполнения.
Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию  Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» в 2023 - 2027 гг. в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года (далее – «Дорожная карта») позволит улучшить качество предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, создать безопасные условия пребывания детей в лагере, привести объекты инфраструктуры в соответствие с требованиями надзорных органов и обеспечить права детей городского округа Красноуфимск на отдых и оздоровление. 
Увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в план мероприятий "Дорожной карты", возможно в случае продолжения  устройства новых объектов инфраструктуры модульного исполнения на территории Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» городского округа Красноуфимск: спальных корпусов,  столовой. 
Получение лицензии на медицинскую деятельность при организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году гарантирует  безопасность условий  для отдыха и оздоровления в  МАУ ЗОЛ «Чайка».

Раздел I. Цель и задача  "Дорожной карты"

Целью "Дорожной карты" является модернизация инфраструктуры Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» городского округа Красноуфимск (далее - МАУ ЗОЛ «Чайка»), обеспечивающая доступность качественного отдыха детей  и их оздоровления  к 2030 году.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по развитию и укреплению материально-технической базы МАУ ЗОЛ «Чайка», предусматривающей обследование и подготовку проектной документации, капитальный ремонт зданий, систем ресурсоснабжения, реконструкцию и строительство новых объектов инфраструктуры, текущий ремонт зданий, приобретение дополнительных средств.
Достижение цели и решение задачи "дорожной карты" осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Раздел II. Срок реализации "Дорожной карты"
Срок реализации "Дорожной карты" составляет 8 лет: с 2023 по 2030 годы. Выделение отдельных этапов ее реализации предусматривается с разбивкой: 1 этап – 2023 / 2025 гг, второй этап -  2026 / 2030 гг.

Раздел III. Описание мероприятий и их выполнение
Мероприятия "Дорожной карты" запланированы на весь период реализации и по каждому году их реализации в приложениях № 1, 2,3  к "Дорожной карте". 
Объемы финансирования "Дорожной карты" за счет средств местного, областного бюджетов ежегодно будут  определены в соответствии с условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критериями отбора для предоставления, порядком предоставления и методикой расчета субсидий, предусмотренными государственной программой Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области» для включения в муниципальные программы муниципального образования  городской округ Красноуфимск.
Для формирования заявки для финансирования  за счет федерального бюджета  в 2028 году спрогнозирован  объем планируемого финансирования мероприятий в период до 2030 года.
В "дорожную карту" включены 5 основных мероприятий, исполнение которых позволит МАУ ЗОЛ «Чайка» модернизировать инфраструктуру.
В качестве мероприятий выделены:
1) обследование и подготовка проектной документации;
2)  ресурсоснабжение;
3) устройство новых объектов инфраструктуры модульного исполнения;
4) благоустройство территории;
5) приобретение дополнительных средств.
Перечисленные мероприятия разделены на несколько составляющих.
1. Реализация мероприятия "Обследование и подготовка проектной документации" включает в себя обследование зданий и сооружений, обследование инженерных коммуникаций, обследование земельного участка, проведение проектных работ.
2.  Реализация мероприятия "Ресурсоснабжение" включает в себя проведение:
- ремонтных работ по монтажу/замене скважины;
- ремонтных работ по увеличению мощности/установке станции локальной очистки воды;
- ремонтных работ по бурению дополнительной скважины;
- ремонтных работ сетей холодного водоснабжения;
- ремонтных работ системы электроснабжения, интернета.
3. Реализация мероприятия "Устройство новых объектов инфраструктуры модульного исполнения " включает в себя:
- монтаж новых сооружений модульного исполнения (столовая полного цикла с залом на 250 посадочных мест модульного исполнения, спальные корпуса  на 49- 50 мест модульного исполнения, складские помещения).
4. Реализация мероприятия " Благоустройство территории " включает в себя:
-  планировку земельного участка (ремонт/возведение малых архитектурных форм, беседок, теневых навесов, тропинок, ограждений); 
- реконструкцию спортивных площадок (волейбольной площадки, площадки для свободных игр).
5. Реализация мероприятия "Приобретение дополнительных средств" предусматривает приобретение оборудования для пищеблока, прачечной,  сантехнического оборудования,  мебели, мягкого инвентаря, игрового выносного оборудования  для организации отдыха детей и их оздоровления, а также оснащения и оборудования для  реализации дополнительных образовательных программ.
Возможность закрытия МАУ ЗОЛ «Чайка» для проведения ремонта в полном объеме отсутствует из-за необходимости ежегодного сохранения количества оздоровленных детей. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства ремонт объектов организаций отдыха детей и их оздоровления необходимо производить до момента завоза детей либо после окончания оздоровительного сезона. В связи с этим, "дорожной картой" предусмотрена возможность проведения работ по ремонту отдельных объектов инфраструктуры отдыха детей и их оздоровления.

Раздел IV.  Ожидаемый результат реализации "Дорожной карты"
Ожидаемые результаты реализации "Дорожной карты" по итогам реализации в 2023 – 2027 годах с прогнозом на период до 2030 года  приведены в приложении №5  к "Дорожной карте".





Приложение  1.

План мероприятий («Дорожная карта») по развитию
 Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» 
в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года

	№
	Наименование мероприятия 
	Сроки  выполнения(месяц, год)
	Ответственный исполнитель /соисполнители

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026-2027
	2028-2030
	

	1.
	Мероприятие "Обследование и подготовка проектной документации" 

	1.1.
	-обследование зданий и сооружений, обследование инженерных коммуникаций, обследование земельного участка (геологические изыскания) 
	сентябрь
	
	
	
	
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 

	1.2.









1.3
	- подготовка  технического задания, обьемно – планировочных решений,  проведение проектных работ, 






- запрос коммерческих предложений

	октябрь -декабрь
	май
	май
	июнь
	июнь
	

	2. 
	Мероприятие "Ресурсоснабжение" 

	2.1.
	- ремонтные работы по монтажу/замене скважины;
- ремонтные работы по увеличению мощности/установке станции локальной очистки воды;
- ремонтные работы сетей холодного водоснабжения;
- ремонтные работы системы электроснабжения, интернета
	
	апрель- май

сентябрь - октябрь
	апрель  -май

сентябрь - октябрь
	апрель – май

сентябрь - октябрь
	апрель – май


сентябрь - октябрь
	начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 

	3. 
	Мероприятие "Устройство новых объектов инфраструктуры модульного исполнения " 

	3.1.
	- подготовка площадки для монтажа спальных корпусов  модульного исполнения на 49 мест (включая поэтапно: снос аварийных бани, сарая, деревянного туалета, забора на хоз части; валка деревьев; спил деревьев, другие работы)	 
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 

	3.2.
	- подводка внешних инженерных сетей 
	
	апрель - май
	апрель - май
	апрель - май
	апрель - май
	

	3.3.
	- монтаж спального корпуса  на 49 мест модульного исполнения
	
	
	сентябрь - ноябрь
	
	сентябрь - ноябрь
	

	3.4.
	- подготовка площадки для монтажа столовой полного цикла с залом на 250 посадочных мест модульного исполнения
	
	
	
	
	сентябрь - октябрь
	

	3.5.
	- подводка внешних инженерных сетей 
	
	
	
	сентябрь - октябрь
	
	

	3.6.
	- монтаж столовой полного цикла с залом на 250 посадочных мест модульного исполнения
	
	
	
	
	апрель - май
	

	3.7.
	- подготовка площадки для монтажа складского помещения модульного исполнения
	
	
	
	
	апрель - май
	

	3.8.
	- подводка внешних инженерных сетей
	
	
	
	
	апрель - май
	

	3.9.
	- монтаж складского помещения модульного исполнения
	
	
	
	
	сентябрь - октябрь
	

	4.
	Мероприятие " Благоустройство территории " 


	4.1.
	-  планировка земельного участка (ремонт/возведение малых архитектурных форм, беседок, теневых навесов, тропинок, ограждений)
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	сентябрь - октябрь
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  ГО Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»

	4.2.
	- реконструкция спортивных площадок (волейбольной площадки, тренажерной площадки,  площадки для свободных игр)
	
	апрель - май
	апрель - май
	апрель - май
	апрель - май
	

	5.
	Мероприятие "Приобретение дополнительных средств" 

	5.1.
	-приобретение оборудования для пищеблока, прачечной,  сантехнического оборудования,  мебели, мягкого, игрового  инвентаря для организации отдыха детей и их оздоровления
	ежегодно
	ежегодно
	ежегодно
	ежегодно
	ежегодно
	начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 

	5.2.
	-оснащение и оборудование для  реализации дополнительных образовательных программ
	
	с момента получения лицензии на дополнит. образование
	ежегодно
	ежегодно
	ежегодно
	директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 










Приложение  2.

План мероприятий («Дорожная карта») по проведению первого этапа развития
 Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка»
в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки выполнения
	Примечание

	1
	Создание рабочей группы по осуществлению мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск
	25 августа 2023 г
	

	2
	Обследование инженерных коммуникаций, обследование земельного участка (геологические изыскания)
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	30 сентября 2023 г
	Акт обследования инженерных коммуникаций, обследования земельного участка. Геолого – инженерное заключение земельного участка МАУ ЗОЛ «Чайка»

	3
	Организация процедуры доведения средств до МАУ ЗОЛ «Чайка» на:
- обследование инженерных коммуникаций, обследование земельного участка (геологические изыскания),
- проведение проектных работ по сносу аварийных бани, сарая, деревянного туалета, забора на хоз части; валку деревьев;
- проведение проектных работ по подготовки площадки под создание некапитального объекта (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей – спальный корпус на 50 мест;
- проведение проектных работ по реконструкции спортивных площадок (мини – футбольного поля, площадки для занятий воркаутом) и организации малых архитектурных форм, с учетом создания условий для детей с ОВЗ и детей - инвалидов
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	30 сентября  2023 г
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2028 года» 

	4
	Организация мероприятий по заключению договора  и  снос аварийных бани, сарая, деревянного туалета, забора на хоз части; валку деревьев
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	01 ноября 2023 г
	

	5
	Формирование технического задания,  определение единственного поставщика, заключение договора  на  выполнение работ по реконструкции спортивных площадок (мини – футбольного поля, площадки для занятий воркаутом) и организации малых архитектурных форм, с учетом создания условий для детей с ОВЗ и детей - инвалидов
	Главный архитектор,  начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск,
начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	01 марта 2024 г
	

	6
	Завершение работ по реконструкции спортивных площадок (мини – футбольного поля, площадки для занятий воркаутом) и организации малых архитектурных форм, с учетом создания условий для детей с ОВЗ и детей - инвалидов
	начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	25 мая 2024 г
25 июня 2025 г
	

	7
	Формирование технического задания,  определение единственного поставщика, заключение договора  на  выполнение работ по подготовке площадки под создание некапитального объекта (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей – спальный корпус на 50 мест, по подведению инженерных сетей
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	01 сентября 2024 г
	Завершение работ до 1 ноября 2024

	8
	Формирование технического задания, определение единого поставщика на поставку жилого модуля - спальный корпус на 49 мест
Заключение договора на покупку /производство, монтаж некапитального обьекта (быстровозводимая конструкция) с учетом создания  условий для детей с ОВЗ и детей – инвалидов

Устройство фундамента (подготовка территории) под жилой модуль
Подведение внешних инженерных коммуникаций к жилому модулю
Монтаж жилого модуля
Устройство внутренних коммуникаций
Внутренняя отделка помещений жилого модуля
Благоустройство прилегающей территории с учетом создания  условий для детей с ОВЗ и детей – инвалидов

	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	01 февраля 2025 г

20  февраля 2025 г
	Завершение работ до 1 декабря   2025

	9
	Организация мероприятий по определению единого поставщика оборудования жилого модуля - спальный корпус на 49 мест ((санитарно – техническое оборудование, мебель, мягкий инвентарь, игровой инвентарь)
	начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	01 марта 2025 г
	Поставка, монтаж до 01 декабря   2025

	10
	Ввод в эксплуатацию корпуса жилого модуля
	
	01 декабря   2025
	Получение акта приемки, паспорта доступности   нового жилого корпуса

	11
	Формирование технического задания,  определение единственного поставщика, заключение договора  на  выполнение работ по подготовке площадки под создание некапитального объекта (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей – спальный корпус на 49 мест, по подведению инженерных сетей
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	01 сентября 2025 г
	Завершение работ до 1 ноября 2025
































Приложение  3.

План мероприятий («Дорожная карта») по проведению второго этапа развития
 Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка»
в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки выполнения
	Примечание

	1
	Организация деятельности рабочей группы по осуществлению мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск
	С 01 июня 2026 по 31 декабря 2028 г
	

	2
	Подача заявки на увеличение энергетической мощности (дополнительно к имеющейся  не менее 50 КВТ)
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	До 01 июля 2026
	

	3
	Определение площадки для продолжения  строительства быстровозводимых зданий:
- спального (жилого)  корпуса на 49 мест,
- пищеблока и столовой на  250 мест
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	До 01 июля 2026
	

	4
	Обследование инженерных коммуникаций, обследование земельного участка, завершение геологических изысканий на всех участках территории МАУ ЗОЛ «Чайка»
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	30 сентября 2026 г
	Акт обследования инженерных коммуникаций, обследования земельного участка. Геолого – инженерное заключение земельного участка МАУ ЗОЛ «Чайка»

	5
	Организация процедуры подготовки в  МАУ ЗОЛ «Чайка»:
- сметных расчетов для валки деревьев на выбранных участках;
- сметных расчетов для сноса  аварийных построек;
- сметных расчетов по благоустройству территорий (тротуары, подъездные пути),  с учетом создания условий доступности  для детей с ОВЗ и детей – инвалидов;
- сметных расчетов по реконструкции волейбольной площадки, 
- коммерческих предложений для устройства  малых архитектурных форм
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск,
заместитель Главы по социальной политике городского округа Красноуфимск,   Главный архитектор, начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	30 сентября  2026 г
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2030 года» 

	6
	Подготовка заявки на конкурсный отбор в целях финансирования строительства быстровозводимых зданий (спальный корпус на 49 мест, пищеблок и столовая на 250 мест)  в Министерство образования Свердловской области
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	До 01 июля 2026 г
До 01.июля 2027
	

	7
	Формирование технического задания,  определение единственного поставщика, заключение договора  на  выполнение работ по подведению инженерных сетей, в т.ч. систем водотведения/ водоподведения, выполнение работ по договору  
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	01 декабря 2026 г-
15 мая 2027 г

01 декабря 2027 г-
15 мая 2028 г
	

	8
	Формирование технического задания,  определение единственного поставщика, заключение договора  на  выполнение работ по закупке быстровозводимых зданий (спальный корпус на 49 мест, пищеблок и столовая на 250 мест)
	Начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	01 декабря 2026 г,
01 декабря 2027 г
	

	9
	Производство, монтаж некапитального обьекта (быстровозводимая конструкция) с учетом создания  условий для детей с ОВЗ и детей – инвалидов. В том числе:
-устройство фундамента  под жилой модуль,
- подведение внешних инженерных коммуникаций к  модулю,
- монтаж модуля,
- устройство внутренних коммуникаций,
- внутренняя отделка помещений модуля,
- оборудование и оснащение модуля
	Начальник ОКС администрации городского округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	До 01 ноября 2027

До 01 ноября 2028
	

	10
	Благоустройство прилегающей территории с учетом создания  условий для детей с ОВЗ и детей – инвалидов
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	До 01 ноября 2027
До 01 ноября 2028
	

	11
	Устройство малых архитектурных форм
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	До 01 июня 2026

До 01 июня 2027
	

	12
	Выполнение ремонтных работ:
-  по монтажу/замене модуля  над скважиной;
- по увеличению мощности/установке станции локальной очистки воды;
- по бурению дополнительной (резервной) скважины;
- ремонтных работ сетей холодного водоснабжения;
- ремонтных работ системы электроснабжения, интернета
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка» 
	25 мая 2027 г
01 ноября 2027 г

25 мая 2028 г
01 ноября 2028 г
	

	13
	Ввод в эксплуатацию корпуса жилого модуля (пищеблока/ столовой)
	Начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск, директор МАУ ЗОЛ «Чайка»
	01 ноября   2027

01 ноября   2028
	Получение акта приемки, паспорта доступности   нового жилого корпуса



















Приложение  4.
Объем планируемого финансирования мероприятий 
[bookmark: _Hlk106624550]Муниципальное автономное учреждение «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка»
1. Перечень мероприятий по инфраструктурному развитию 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем планируемого финансирования, руб.
	Срок реализации, год

	1. 
	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию жилого модуля
	72 600 000,00
	2028

	2. 
	Благоустройство территории вокруг быстровозводимого модульного здания (асфальтирование)
	5 076 230,76
	2028

	3. 
	Малые архитектурные формы парковые качели «Дуэт» с навесом
	548 691,00
	2028

	4. 
	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию быстровозводимого модульного здания «Столовая»
	104 245 200,00
	2029

	5. 
	Инженерно-геологические изыскания
	500 000,00
	2027

	6. 
	Устройство наружных сетей водоснабжения и канализации
	2 000 000,00
	2027



2. Перечень мероприятий по совершенствованию содержательной работы 
Муниципальное автономное учреждение «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем планируемого финансирования, руб
	Срок реализации, год

	1. 
	Участие лагеря во всероссийских конкурсах, грантовых программах и рейтингах организаций детского отдыха
	500 000,00
	2026-2030

	2. 
	Обучение и повышение квалификации педагогического, вожатского и административного персонала
	1 000 000,00
	2026-2030

	3. 
	Расширение спектра дополнительных образовательных программ и профильных смен
	2 000 000,00
	2026-2030

	4. 
	Развитие инклюзивного пространства. Создание условий для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптация программ социально-педагогической деятельности
	3 000 000,00
	2026-2030







Приложение 5.
Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию
 Муниципального автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка»
в 2023 - 2027 гг. с прогнозом на период до 2030 года

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	 Результат

	1
	Количество  мест для оздоровления детей в МАУ ЗОЛ «Чайка»
	человек
	250

	2
	Количество введенных в эксплуатацию некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей, всего, 
– в том числе  2 спальных корпуса на 49 мест,
- столовая (с пищеблоком)  на 250 мест
	единиц

	3


2
1


	3
	 Увеличение доли детей, получающих  путевки для оздоровления и отдыха  в МАУ ЗОЛ «Чайка», от общего количества  детей, воспользовавшихся услугами оздоровительных организаций
	процент
	20,0
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