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  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2026               
                               

                            № 720
г. Красноуфимск

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню железнодорожника 


В целях повышения общей культуры горожан в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню железнодорожника, усиления престижа предприятий и работников сферы железнодорожного транспорта, в соответствии со ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 01 августа 2026 года в городском округе Красноуфимск праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника «Красноуфимск железнодорожный-2026».

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Красноуфимск Дня железнодорожника (приложение №1).

3. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню железнодорожника, «Красноуфимск железнодорожный-2026» (приложение №2).

4. Начальнику отдела общественной безопасности Администрации городского округа Красноуфимск (Колчанову Н.С.) местом для проведения праздника «День железнодорожника» определить Площадь искусств (ул. Советская, 2).
5. Заместителю Главы по инвестициям и развитию городского округа Красноуфимск  (Шолохову А.Б.) в срок до 24.07.2026 г.:

5.1. Организовать работу объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий.

5.2. Подготовить постановление об ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных мероприятий.
6. Рекомендовать начальнику Госавтоинспекции МО МВД России «Красноуфимский» (Безденежных Д.В.), командиру МОО «Народная дружина» ГО Красноуфимск (Пчелин Н.Б.)  обеспечить ограничение движения транспорта 01.08.2026 г.:
	Наименование улицы
	Время перекрытия

	- ул. Советская (от перекрестка с ул. Ленина до Площади Искусств (МАУ ЦКиД)
	10.00 – 17.00



	- ул. Пролетарская (от ул. Советская до ул.  Рогозинниковых)
	10.00 – 17.00


7. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, безопасности движения во время проведения праздничных мероприятий.
8. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ «Красноуфимский» в обеспечении общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru).
10. Постановление вступает в законную силу после его опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Е.Б. Закорюкину.
Глава городского округа Красноуфимск 

                        Ю.С. Ладейщиков

	
	Приложение № 1
 к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 13.07.2026 г. № 720
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню железнодорожника» 


План основных мероприятий по подготовке и проведению 

в городском округе Красноуфимск Дня железнодорожника
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	I. Мероприятия по информационному освещению

	1.
	Обеспечить постоянное информационное освещение через средства массовой информации и в сети Интернет хода подготовки и проведения празднования
	до 01.08
	Лень И.В.

	2.
	Разработка и печать информационных и тематических баннеров, афиш
	до 24.07
	Лень И.В.

	II. Организационные мероприятия

	1. 
	Организация размещения объектов торговли, общественного питания, аттракционов для участия в  мероприятии

Подготовка постановления о проведении праздничной ярмарки «День железнодорожника»
	до 01.08 
	Борисовских Е.Ф.

	2. 
	Разработка схемы дислокации объектов торговли, общественного питания, аттракционов, творческих площадок
	до 24.07


	Лень И.В.

Борисовских Е.Ф.

	3. 
	Ограничение и контроль продажи алкогольных напитков в месте проведения мероприятия и прилегающей территории

Подготовка постановления об ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения праздничных мероприятий
	01.08

до 24.07


	Борисовских Е.Ф.



	4. 
	Подготовка Площади искусств (выкашивание травы на обочинах и газонах, уборка мусора, приведение в порядок площади)
	до 01.08
	Мартьянов Е.Г.

	5. 
	Установка контейнеров и держателей для мусорных мешков на территории общественных мест (в местах проведения праздника)
	01.08
	Плотников А.С.

	6. 
	Размещение участников (объектов) торговли, общественного питания, аттракционов
	01.08


	Борисовских Е.Ф.



	7. 
	Организация контроля за соблюдением правил торговли, работы аттракционов 
	01.08

	Борисовских Е.Ф.

	8. 
	Проверка безопасности эксплуатации аттракционов, действующих на территории общественных мест для проведения праздника 
	01.08
	Колчанов Н.С.

Борисовских Е.Ф.

	9. 
	Обеспечение проведения работ по уборке и приведению в порядок территории города в период проведения и по окончании праздничных мероприятий
	01.08


	Мартьянов Е.Г.

	10. 
	Доставка столов для участников праздничных мероприятий
	01.08 
	Ответственные за организацию площадок

	III. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности

	1.
	Доставка  запрещающих знаков и организация ограничения движения по  улицам
	01.08
	Мартьянов Е.Г.

Пчелин Н.Б.

	2.
	Установка противотаранных устройств и перекрытие въездов грузовой техникой на территорию общественных мест для проведения праздника
	01.08
	Борисов Ю.В.



	3.
	Доставка и установка ограждений и металлорамок
	01.08
	Лень И.В.



	4.
	Обеспечение общественного порядка
	01.08 
	Пчелин Н.Б.

	5.
	Оказание содействия в обеспечении охраны сцены и звукового оборудования на Площади искусств 
	01.08 
	Пчелин Н.Б.




	
	Приложение № 2
 к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 13.07.2026 г. № 720
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню железнодорожника 


Программа мероприятий, посвященных Дню железнодорожника, «Красноуфимск железнодорожный - 2026»
01 августа 2026
	№
	Наименование мероприятия
	Время
	Место

	1
	Спортивные мероприятия
	09.00-12.00
	Стадион «Центральный»

	2
	Музыкальное сопровождение
	с 11.00
	Площадь искусств 

ул. Советская, 2

	3
	Катание на лошадях
	11.00-17.00
	ул. Советская, 

ул. Пролетарская

	4
	Работа объектов торговли, общественного питания, аттракционов 
	11.00-17.00
	Площадь искусств 

ул. Советская, 2

	5
	Работа ростовых кукол, мимов, «живых» статуй
	12.00-14.00
	Площадь искусств 

ул. Советская, 2

	6
	Интерактивные площадки:

-аквагрим 

- мастер-классы 

-аллея мастеров (работа ремесленников)

-гигантские пазлы

-фотосушка

-фотозоны

-кондитерские мастер-классы
	12.00-14.00


	Площадь искусств 

ул. Советская, 2

	7
	Концертная программа вокального коллектива «Дольче вита»
	12.00-13.00
	Площадь искусств 

ул. Советская, 2

	8
	Интерактивная программа - барабанщик «Совенок» («Очки для вас»)
	12.00-13.00
	Набережная

	9
	Детская интерактивно- развлекательная программа 

«Железнодорожный мультиэкспресс»
	12.00-13.00
	Набережная

	10
	Торжественная часть, посвященная Дню железнодорожников «Мелодии магистрали»
	13.00-14.00
	Площадь искусств 

ул. Советская,2

	11
	Концертная программа ансамбля казачьей песни «Держава»
	14.00-15.00
	Площадь искусств 

ул. Советская,2

	12
	«Ретро-диско»  концертная программа  с участием солистов и  вокальных коллективов города
	15.00-16.00
	Площадь искусств 

ул. Советская,2

	13
	Эстрадная шоу-программа «Красноуфимск железнодорожный»

народный коллектив 

«Театр Эстрады»
	16.00-17.00 
	Площадь искусств 

ул. Советская,2



