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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	27.07.2026 г.
	                                                                № 750



г. Красноуфимск

 Об утверждении плана («дорожной карты») реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  
за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг.
и состава муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия 

В рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2026 № 434-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому и инфраструктурному развитию муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере образования, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 21.07.2026 №740 «Об утверждении Положения о деятельности муниципальной рабочей группы по вопросам проведения капитального ремонта здания  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16», ст.ст. 28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план («дорожная карта») реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг. (Приложение № 1).
2. Создать и утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг. (Приложение № 2).
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 
4. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск, Д.В. Рязанова.


Глава городского округа Красноуфимск	                             Ю.С. Ладейщиков









































СОГЛАСОВАНИЕ
проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск

Наименование Постановления: «Об утверждении плана  («дорожной карты») реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг. и состава муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия».

	Должность
	Фамилия и инициалы
	Сроки и результаты согласования

	
	
	Дата поступления на согласование
	Дата согласования
	Замечания и подпись

	Начальник МО Управление образованием ГО Красноуфимск
	Вахрушева Е.А.
	
	
	

	Первый заместитель Главы
ГО Красноуфимск
	
Рязанов Д.В.

	
	
	

	Заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной политике
	

Закорюкина Е.Б.
	
	
	

	Начальник Финансового управления Администрации ГО  Красноуфимск
	

Андронова В.В.
	
	
	

	Начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск
	Борисовских Е.Ф.
	
	
	

	И.о. Начальника отдела по правовой работе

	
Колмаков А.С.

	
	
	



Постановление разослать: 
1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.
2. Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика»

Исполнитель: Начальник МО Управление образованием ГО Красноуфимск, Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35
Приложение № 1 
к Постановлению главы 
городского округа Красноуфимск 
от 27.07.2026 г. № 750

План («дорожная карта») 
реализации мероприятия по капитальному  ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», 
г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026- 2027 гг

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта (далее – МАОУ СШ 1)
	До 22.07.2026
	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Вахрушева Е.А.


	2.
	Подготовка Постановления об определении заказчика на выполнение работ и наделении полномочиями муниципального заказчика КМКУ «Служба единого заказчика»
	 До 22.07.2026
	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Вахрушева Е.А.


	3.
	Передача  КМКУ «Служба единого заказчика» как техническому заказчику первого экземпляра проектно-сметной документации для начала закупок и выполнения работ
	До  22.07.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г. Директор МАОУ СШ №1 Захарова С.В.

	4.
	Проведение анализа проектно – сметной документации (далее – ПСД) на предмет оценки  полноты видов и  объемов работ.
	До 30.07.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г., начальник ОКС Администрации Русинова Г.Ю.,
Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В.


	5.
	Подготовка и согласование технического задания.
 Формирование ведомости объёмов работ.
 Подготовка НМЦК

	До 05.08.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г., начальник ОКС Администрации
Русинова Г.Ю.



	6.
	Подготовка и согласование проекта муниципального контракта и документации о закупке. Определение условий оплаты работ по муниципальному контракту
	До 05.08.2026 г.

	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.
Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск Борисовских Е.Ф.

	7.
	Передача  здания МАОУ СШ 1, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  в безвозмездное пользование КМКУ «Служба единого заказчика» на период капитального ремонта
	До  01.08.2026 г.
	Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» Лагунова И.В.
Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В.

	8.
	Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ


	До 05.08.2026
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.


	9.
	Загрузка сформированного пакета документов в Департамент государственных закупок Свердловской области
	До 07.08.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.

	10.
	Взаимодействие с Департаментом государственных закупок Свердловской области в период проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации
	До 07.09.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.


	11.
	Осуществление закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

	До 07.09.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.


	12.
	Заключение контракта между  КМКУ «Служба единого заказчика» и исполнителем на осуществление работ по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», по адресу: г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16
	 До 25.09.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.

	13.
	Проведение организационных мероприятий:
- по подбору и закреплению специалистов строительного контроля за объектом,
-по заключению договора об авторском сопровождении
	До 25.09.2026 г.
	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.

	14.
	Проведение подготовительных работ по освобождению здания   МАОУ СШ 1,г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  :
- подготовка условий, получение лицензий на  осуществление образовательной деятельности по ООП начального общего образования  в  МАДОУ детский сад 1, МАДОУ детский сад 3, МАДОУ детский сад 14,
-  получение лицензий на  осуществление образовательной деятельности по ООП начального общего, основного общего, среднего общего  образования  в  МАОУ СШ 9, МАОУ ОШ 7,
- Вывоз мебели, оборудования  для складирования (ведение реестров размещения оборудования на различных площадках)
	До 01.09.2026 г.
	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Вахрушева Е.А.,
Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В.

	15.
	Решение вопросов по благоустройству прилегающей территории к МАОУ СШ 1:
- планирование работ,
- выполнение работ
	
До 01.09.2026 г.

До 01.10.2027
	Первый заместитель Главы городского округа
Рязанов Д.В.,
Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Вахрушева Е.А.,
Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В.

	16.
	Представление в Министерство образования Свердловской области комплекта документов для внесения изменений в соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа Красноуфимск Свердловской области
на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому
и инфраструктурному развитию муниципальных образований в части мероприятий по капитальному ремонту объектов капитального строительства в сфере образования
	 По запросу
	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Вахрушева Е.А.,
Начальник Финансового управления Администрации
Андронова В.В.

	17.
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» 
	
С 26.09.2026 по 26.11.2027

	Директор КМКУ «Служба единого заказчика»
Мартьянов Е.Г.

	18.
	Ввод объекта МАОУ СШ  1  в эксплуатацию, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» 

	До 01.02.2028



	Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
Вахрушева Е.А.
Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В.

	19.
	Начало образовательной деятельности в МАОУ СШ  1
	С 01.02.2028

	Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В.





Приложение № 2
к Постановлению Главы
городского округа Красноуфимск
от 27.07.2026 г. № 750

Состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени 
И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» 
 за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг.

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	

	1. 
	Ладейщиков
Юрий Сергеевич
	Глава городского округа Красноуфимск, руководитель рабочей группы
	

	2. 
	Мартьянов Евгений Григорьевич
	Директор Красноуфимского муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика», заместитель руководителя рабочей группы
	

	3. 
	Русинова Галина Юрьевна
	Начальник отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, заместитель руководителя рабочей группы
	

	4. 
	Баталова Елизавета Павловна
	ведущий специалист отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, секретарь рабочей группы
	

	Члены рабочей группы:

	5. 
	Рязанов Дмитрий Васильевич
	Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск
	

	6. 
	Вахрушева
Елена Анатольевна
	Начальник МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск
	

	7. 
	Шохрина Екатерина Александровна
	Заместитель начальника МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск
	

	8. 
	Андронова
Валентина Владимировна
	Начальник Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск
	

	9. 
	Глазова Татьяна Владимировна
	Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск
	

	10. 
	Лагунова Ирина Васильевна
	Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск»
	

	11. 
	Борисовских Елена Федоровна
	Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск
	

	12. 
	Михайлов Владимир Анатольевич
	Заместитель директора по строительству и контролю КМКУ «Служба единого заказчика»
	

	13. 
	Данилов Константин Сергеевич
	Юрисконсульт КМКУ «Служба единого заказчика»
	

	14. 
	Вялых Ирина Дмитриевна
	Начальник ХЭС МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
	

	15. 
	Захарова Светлана Васильевна
	Директор МАОУ СШ № 1
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