ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.07.2026 г. | № 750 |
| --- | --- |

г. Красноуфимск

Об утверждении плана («дорожной карты») реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»

за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг.

и состава муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия

В рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2026 № 434-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому и инфраструктурному развитию муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере образования, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 21.07.2026 №740 «Об утверждении Положения о деятельности муниципальной рабочей группы по вопросам проведения капитального ремонта здания  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16», ст.ст. 28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план («дорожная карта») реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг. (Приложение № 1).

- Создать и утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг. (Приложение № 2).

- Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

- Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск, Д.В. Рязанова.

Глава городского округа Красноуфимск	                             Ю.С. Ладейщиков

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск

# Наименование Постановления: «Об утверждении плана  («дорожной карты») реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг. и состава муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия».

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Начальник МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Вахрушева Е.А. |  |  |  |
| Первый заместитель Главы ГО Красноуфимск | Рязанов Д.В. |  |  |  |
| Заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной политике | Закорюкина Е.Б. |  |  |  |
| Начальник Финансового управления Администрации ГО Красноуфимск | Андронова В.В. |  |  |  |
| Начальник Управления экономического развития Администрации ГО Красноуфимск | Борисовских Е.Ф. |  |  |  |
| И.о. Начальника отдела по правовой работе | Колмаков А.С. |  |  |  |

Постановление разослать:

- МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.

- Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика»

Исполнитель: Начальник МО Управление образованием ГО Красноуфимск, Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35

Приложение № 1

к Постановлению главы

городского округа Красноуфимск

от 27.07.2026 г. № 750

План («дорожная карта»)

реализации мероприятия по капитальному  ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина»,

г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»  за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026- 2027 гг

| # № п/п | # Наименование мероприятия | # Срок исполнения мероприятия | # Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # 1. | Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» за счет средств иного межбюджетного трансферта (далее – МАОУ СШ 1) | # До 22.07.2026 | # Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск # Вахрушева Е.А. |
| # 2. | # Подготовка Постановления об определении заказчика на выполнение работ и наделении полномочиями муниципального заказчика КМКУ «Служба единого заказчика» | # До 22.07.2026 | # Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск # Вахрушева Е.А. |
| # 3. | # Передача КМКУ «Служба единого заказчика» как техническому заказчику первого экземпляра проектно-сметной документации для начала закупок и выполнения работ | # До 22.07.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. Директор МАОУ СШ №1 Захарова С.В. |
| # 4. | # Проведение анализа проектно – сметной документации (далее – ПСД) на предмет оценки полноты видов и объемов работ. | # До 30.07.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г., начальник ОКС Администрации Русинова Г.Ю., # Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В. |
| # 5. | # Подготовка и согласование технического задания. # Формирование ведомости объёмов работ. # Подготовка НМЦК | # До 05.08.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г., начальник ОКС Администрации # Русинова Г.Ю. |
| # 6. | # Подготовка и согласование проекта муниципального контракта и документации о закупке. Определение условий оплаты работ по муниципальному контракту | # До 05.08.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. # Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск Борисовских Е.Ф. |
| # 7. | # Передача здания МАОУ СШ 1, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» в безвозмездное пользование КМКУ «Служба единого заказчика» на период капитального ремонта | # До 01.08.2026 г. | # Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» Лагунова И.В. # Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В. |
| # 8. | # Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | # До 05.08.2026 | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 9. | # Загрузка сформированного пакета документов в Департамент государственных закупок Свердловской области | # До 07.08.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 10. | # Взаимодействие с Департаментом государственных закупок Свердловской области в период проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации | # До 07.09.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 11. | # Осуществление закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | # До 07.09.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 12. | Заключение контракта между КМКУ «Служба единого заказчика» и исполнителем на осуществление работ по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», по адресу: г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16 | # До 25.09.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 13. | # Проведение организационных мероприятий: # - по подбору и закреплению специалистов строительного контроля за объектом, # -по заключению договора об авторском сопровождении | # До 25.09.2026 г. | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 14. | # Проведение подготовительных работ по освобождению здания МАОУ СШ 1,г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» : # - подготовка условий, получение лицензий на осуществление образовательной деятельности по ООП начального общего образования в МАДОУ детский сад 1, МАДОУ детский сад 3, МАДОУ детский сад 14, # - получение лицензий на осуществление образовательной деятельности по ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования в МАОУ СШ 9, МАОУ ОШ 7, # - Вывоз мебели, оборудования для складирования (ведение реестров размещения оборудования на различных площадках) | # До 01.09.2026 г. | # Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск # Вахрушева Е.А., # Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В. |
| # 15. | # Решение вопросов по благоустройству прилегающей территории к МАОУ СШ 1: # - планирование работ, # - выполнение работ | # До 01.09.2026 г. # До 01.10.2027 | # Первый заместитель Главы городского округа # Рязанов Д.В., # Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск # Вахрушева Е.А., # Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В. |
| # 16. | # Представление в Министерство образования Свердловской области комплекта документов для внесения изменений в соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа Красноуфимск Свердловской области # на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому # и инфраструктурному развитию муниципальных образований в части мероприятий по капитальному ремонту объектов капитального строительства в сфере образования | # По запросу | # Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск # Вахрушева Е.А., # Начальник Финансового управления Администрации # Андронова В.В. |
| # 17. | Выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» | # С 26.09.2026 по 26.11.2027 | # Директор КМКУ «Служба единого заказчика» # Мартьянов Е.Г. |
| # 18. | # Ввод объекта МАОУ СШ 1 в эксплуатацию, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16» | # До 01.02.2028 | # Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск # Вахрушева Е.А. # Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В. |
| # 19. | # Начало образовательной деятельности в МАОУ СШ 1 | # С 01.02.2028 | # Директор МАОУ СШ 1 Захарова С.В. |

Приложение № 2

к Постановлению Главы

городского округа Красноуфимск

от 27.07.2026 г. № 750

Состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятия по капитальному ремонту здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени

И.И. Марьина», г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 16»

за счет средств иного межбюджетного трансферта в 2026 – 2027 гг.

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ладейщиков Юрий Сергеевич | Глава городского округа Красноуфимск, руководитель рабочей группы |  |  |
|  | Мартьянов Евгений Григорьевич | Директор Красноуфимского муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика», заместитель руководителя рабочей группы |  |  |
|  | Русинова Галина Юрьевна | Начальник отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, заместитель руководителя рабочей группы |  |  |
|  | Баталова Елизавета Павловна | ведущий специалист отдела капитального строительства администрации городского округа Красноуфимск, секретарь рабочей группы |  |  |
| Члены рабочей группы: |  |  |
|  | Рязанов Дмитрий Васильевич | Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Вахрушева Елена Анатольевна | Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Шохрина Екатерина Александровна | Заместитель начальника МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Андронова Валентина Владимировна | Начальник Финансового управления администрации городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Глазова Татьяна Владимировна | Главный архитектор администрации городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Лагунова Ирина Васильевна | Начальник ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» |  |  |
|  | Борисовских Елена Федоровна | Начальник Управления экономического развития администрации городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Михайлов Владимир Анатольевич | Заместитель директора по строительству и контролю КМКУ «Служба единого заказчика» |  |  |
|  | Данилов Константин Сергеевич | Юрисконсульт КМКУ «Служба единого заказчика» |  |  |
|  | Вялых Ирина Дмитриевна | Начальник ХЭС МО Управление образованием городского округа Красноуфимск |  |  |
|  | Захарова Светлана Васильевна | Директор МАОУ СШ № 1 |  |  |